IMPRO × Сибирь Девелопмент

ЖК «ТАЛАЙ»

Полный аналитический отчёт
для обсуждения с основателем и директором по маркетингу

Горно-Алтайск · запуск продаж сентябрь–декабрь 2026

Цель периода: не менее 300 млн ₽ по зарегистрированным ДДУ

Версия 1.0 · 30 июля 2026

Документ подготовлен на основе открытых данных, меморандумов проекта

и исследовательских слоёв IMPRO. Не является офертой и не гарантирует сделки.

# Содержание

1. Краткое резюме для руководства

2. Описание исследования

3. Анализ рынка

4. Анализ проекта «Талай»

5. Анализ конкурентов

6. Анализ продукта

7. Анализ целевой аудитории

8. Анализ маркетинга

9. Анализ продаж

10. Анализ агентского канала

11. СВОТ-анализ

12. Основные риски

13. Возможности роста

14. Стратегические инициативы

15. Приоритеты внедрения

16. Дорожная карта

17. Почему инициативы требуют постоянного сопровождения

18. Предлагаемая модель взаимодействия

19. Подрядчики и их контроль

Заключение

# Как читать этот документ

Документ собран по полочкам: от рынка и проекта к инициативам и модели взаимодействия. Его можно читать целиком или по главам.

Метки внутри текста: «Факт» — подтверждено источником; «Вывод IMPRO» — наша интерпретация; «Гипотеза» — проверить на первых бронях; «Сценарий» — модель, не достигнутый рынок.

Цифры по продукту и плану продаж взяты из меморандумов «Талай». Рыночные якоря — из Росстата, ЦБ, Домклик и открытых заявлений властей Республики Алтай на дату среза.

Документ написан простым русским языком специально для стола основателя: без чужого профессионального жаргона и без «продажи пакета» вместо разбора дела.

# 1. Краткое резюме для руководства

Документ: IMPRO × Сибирь Девелопмент · ЖК «Талай» (Горно-Алтайск) Разделы: 1–3 полного отчёта Дата среза аналитики: июль 2026 Адресат: основатель / директор по маркетингу · Сибирь Девелопмент

## 1.1. Суть проекта и запуска

Факт (меморандум). ЖК «Талай» — городской жилой комплекс в Горно-Алтайске: 10 секций по 9 этажей, всего 641 квартира. В первую коммерческую очередь (секции 6–10) выходят 314 квартир. Средняя площадь стартового пула — 41,3 м². Студии и однокомнатные составляют 259 лотов, или 82,5% стартовой экспозиции. Паркинг — 218 машиномест; кладовых — 485; помещений общественного назначения — 29 (площадь 2 552,9 м²).

Факт (меморандум). Собственник сам выбирает сценарий: жить постоянно, приезжать периодически, сдавать самостоятельно или передать управление по отдельному договору. Ремонт, оснащение и управление не входят в обязательства по договору долевого участия.

Факт (меморандум). Календарь запуска:

| Этап | Дата | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Пресейл и платная бронь | с 1.09.2026 | Цена пресейла, фиксация лота |
| Старт ДДУ и новый прайс для новых клиентов | с 1.10.2026 | Регистрация договоров, рост цены |
| Целевой горизонт | к 31.12.2026 | ≥ 300 млн ₽ зарегистрированных ДДУ |

Факт (меморандум). Цена и средний чек:

| Этап | Цена, тыс. ₽/м² | Средний чек, млн ₽ |
| --- | --- | --- |
| Пресейл (сентябрь) | 228 | 9,44 |
| Старт (с 1 октября для новых) | 253 | 10,47 |

Прирост чека по форматам на пресейл→старт: студии +9,9%, однокомнатные +10,6%, двухкомнатные +12,3%, трёхкомнатные и больше +12,9%.

Факт (меморандум). План до цели 300 млн ₽ ДДУ:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Брони накопительно | 25 (30.09) → 42 (31.10) → 54 (30.11) |
| Конверсия бронь → ДДУ | ≥ 60% |
| ДДУ | октябрь 15 · ноябрь 10 · декабрь 7 = 32 |
| Расчётный объём при 32 ДДУ | 319,6 млн ₽ |
| Минимальный средний чек при 32 ДДУ для 300 млн | 9,375 млн ₽ |
| Платная бронь | 100 тыс. ₽, фиксация 45 календарных дней |

Вывод IMPRO. Сентябрьские 25 броней — не «маркетинговая отчётность», а почти весь октябрьский план ДДУ. Срыв 25 броней к 30 сентября тянет каскад на весь год. Цель 300 млн ₽ достижима арифметически (54 × 60% ≈ 32), но только при плотной воронке продаж и дисциплине ипотеки в окне 45 дней — не потому что «рынок сам поглотит объём».

### Как читать план запуска одной таблицей

| Месяц | Новые брони (план) | Накопительно | ДДУ (план) | Смысл для руководства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2026 | 25 | 25 | 0 | Пресейл; почти весь октябрьский объём ДДУ закладывается здесь |
| Октябрь 2026 | 17 | 42 | 15 | Критический месяц: нужно провести ~60% сентябрьских броней в договор |
| Ноябрь 2026 | 12 | 54 | 10 | Добор броней + конверсия октябрьского хвоста |
| Декабрь 2026 | 0 (по плану новых) | 54 | 7 | Тонкий резерв; ипотечные сделки «дожимаются» |

Факт (меморандум). География плановых броней: Горно-Алтайск и Республика Алтай — 28 (52%); Сибирь — 20 (37%); Москва и внешние рынки — 6 (11%). Это план штук броней, а не автоматически доля выручки в рублях.

Вывод IMPRO. Локальный рынок может дать скорость первых 25 броней и доверие к бренду. Выручка от сценариев «приезжать и сдавать» и «только доход» может оказаться выше доли штук — это нужно проверить на первых сделках, а не закладывать в презентацию как уже доказанный факт.

## 1.2. Главные выводы по рынку, покупателю, цене, аренде и конкурентам

### Рынок

Факт. Республика Алтай — малый регион: население 210 095 (01.01.2025). Горно-Алтайск — 63 848 человек (итог 2025, мэрия). Майминский район — около 31 тыс. Агломерация город + Майма — порядка 95 тыс. Миграционное сальдо республики отрицательное: −439 (2023) и −497 (2024).

Факт. Средняя зарплата республики по годовой таблице Росстата — 75,3 тыс. ₽ (2025); по городу — около 86,5 тыс. Душевой доход республики — 47 751 ₽ (2025, предварительные данные).

Вывод IMPRO. Спрос на «Талай» не демографический. Массовый локальный покупатель без капитала (вторичка, сертификат, доход извне) чек 9–11 млн не тянет. Рынок жилья региона охлаждается по распроданности: −47,8% год к году (февраль 2026, Домклик → РБК). Фраза «Алтай всегда дорожает» запрещена в коммуникации.

### Покупатель

Факт (меморандум, гипотеза концепции). В стартовом меморандуме заложены доли сценариев: жить самостоятельно ~35%, жить семьёй ~25%, приезжать и сдавать ~20%, покупать только ради дохода ~20%. План броней по географии: локальный рынок 52%, Сибирь 37%, Москва и внешние 11% — это план штук броней, не доказанная доля выручки.

Вывод IMPRO / Гипотеза. На полке 220–280 тыс. ₽/м² и при 82,5% компактных лотов ядро намерений и выручки, с высокой вероятностью, — сценарии «приезжать и сдавать» плюс «только доход» (двойное использование и инвестиционный сценарий). Локальный состоятельный покупатель даёт скорость первых броней и доверие, но не обязан доминировать в выручке года. Доли меморандума «60% жить» нельзя подавать как факт рынка — их нужно проверить на первых 25 бронях через поля CRM.

Факт (две отдельные метрики туризма — не путать). Турпоток республики 2,8 млн (2025). География гостей: около 60% — соседние регионы. Способ приезда: около 70% — автотранспорт. Запрещено сливать эти две метрики в один портрет «покупатель ДДУ = 70% авто из Сибири».

### Цена

Факт. Якорь внешней коммуникации по цене: Домклик, новостройки Горно-Алтайска «у природы», апрель 2026 — 226,7 тыс. ₽/м² (оферта, не сделки Росстата). Пресейл 228 стыкуется с этой полкой. Росстат, первичка республики, IV квартал 2025 — 170,8 тыс. (сделки). ЦБ, июнь 2026 — 213,4 тыс. Росстат «центр субъекта» около 277 тыс. в I квартале 2026 запрещён как «цена Горно-Алтайска» в материалах для клиента.

Вывод IMPRO. Пресейл — вход на уровне качественной городской оферты, не демпинг и не «половина рынка Росстата». Старт 253 — премия: её нужно защищать темпом первых ДДУ, продуктом и офертой управления, а не слоганом о вечном росте Алтая. Дисконт меморандума «2,1% к 232,9» — другой срез/метод; во внешнюю коммуникацию без даты и метода не тащить.

### Аренда

Сценарий (модель после ревизии). Честная коммуникация доходности: часто около 4–7,5% чистыми на среднем чеке пресейла 9,44 млн после комиссии управляющей компании — диапазон сценариев, не гарантия. Долгосрочный запасной сценарий — порядка 4–7% при аренде 35–60 тыс. ₽ в месяц. Claims апарт-полки 13–18% копировать запрещено.

Краткая таблица сценариев чистой доходности к чеку пресейла 9,44 млн (после УК; сценарий, не достигнутый рынок):

| Сценарий | Загрузка | Суточная ставка (достигнутая) | Порядок net @9,44 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стресс | 35% | 4 000 | ~2–3% |
| База низ | 45% | 4 500 | ~4–5% |
| База верх | 55% | 5 500 | ~6,5–7,6% |
| Оптимистичный | 60% | 6 500 | ~9–10% (растяжка, не база) |

Канон для коммуникации: говорить коридор базы ~4–7,5%, а оптимистичный сценарий — только отдельно и только после выбора управляющей компании. Устаревшие формулы «база 4–9%» и «база верх 8–9%» в материалы не возвращать.

### Конкуренты

Факт / Вывод IMPRO. Прямые городские угрозы: Дом 1824, Параллель, Олимп. Главный конкурент по двойному использованию в коридоре аэропорт–тракт: Город Гор (Майма). Будущая максимальная угроза: Амаду (ориентир старта продаж — III квартал 2026). Апарт-полка (Карлуу, Ризалта и аналоги) бьёт по ожиданиям доходности, не по цене квадратного метра «Талая». Окно: сентябрь–октябрь — захват; ноябрь–декабрь — защита позиции.

## 1.3. Ключевые тезисы (12 пунктов)

Факт / Вывод IMPRO. Горно-Алтайск — ворота Алтая (аэропорт + столица + городские сервисы), а не «город у склона». Манжерок, Чемал, Катунь — другой мотив поездки и другая ценовая полка. Продавать «Талай» как жильё у подъёмника — ошибка позиционирования.

Факт. Пресейл 228 тыс. ₽/м² · средний чек 9,44 млн; с октября 253 · 10,47 млн. Старт очереди: 314 квартир, студии и однокомнатные 82,5%, средняя площадь 41,3 м². Цель: ≥ 300 млн ₽ ДДУ к 31.12.2026 → план 32 ДДУ · 54 брони · конверсия ≥ 60%.

Факт / Вывод IMPRO. Внешний якорь цены — Домклик 226,7 (апрель 2026, оферта). Пресейл 228 ≈ качественная городская полка. Разные «вселенные» цен (Домклик / Росстат / ЦБ) нельзя смешивать в одной фразе без пояснения метода.

Факт. Распроданность первички республики −47,8% год к году (февраль 2026). Рынок уже наказывал за завышение ожиданий. Цель 300 млн реалистична только с управляемой воронкой продаж.

Вывод IMPRO. Средние зарплаты и душевой доход региона не закрывают чек 9–11 млн без капитала. Спрос на «Талай» опирается на межрегион, капитал и сценарии двойного использования / дохода — не на «среднюю алтайскую семью».

Гипотеза. Ядро выручки пресейла и старта, с высокой вероятностью, — «приезжать и сдавать» плюс инвестиционный сценарий; локальный состоятельный сегмент — скорость и доверие первых 25 броней. Проверка — на CRM после первых броней.

Сценарий. Коммуникация аренды: ~4–7,5% чистыми @ 9,44 млн (после УК) — диапазон, не гарантия. Не 15%, не устаревшие «база 4–9%».

Факт. Турпоток 2,8 млн (2025); гости ~60% из соседних регионов; ~70% приезжают на авто — две разные метрики. Аэропорт: 475 187 пассажиров (2024); >460 тыс. за 9 месяцев 2025; цель ёмкости 1,3–1,5 млн к ~2030. Не путать ёмкость с уже достигнутым потоком и не писать «1,3 млн пассажиров к 2028».

Факт. Семейная ипотека до 6%, льготный лимит 6 млн вне столичных регионов. На чеке 9–11 млн почти всегда нужен комбо-кредит, большой первоначальный взнос или трейд-ин.

Факт / Вывод IMPRO. Конкурентное окно: сентябрь–октябрь — захват до шума Амаду; ноябрь–декабрь — защита от готового Олимпа и давления Города Гор. Без понятной оферты управления окно для инвестиционного сценария сжимается.

Вывод IMPRO. Сила позиции «ворота» держится на самостоятельной причине ночёвки в городе (столица, больница, сервисы, первая/последняя ночь). Без неё город превращается в транзит — антипример Минеральных Вод относительно Кисловодска и Пятигорска.

К согласованию. Стратегический слой (рынок, позиция, цена, честная аренда, карта конкурентов) для разговора уровня руководства достаточен. Операционный слой (бюджет медиа, факт CRM, статус разрешения на строительство / проектной декларации, помесячные ДДУ конкурентов) — дыры; без них любой «жёсткий аудит продаж» останется гипотезой.

## 1.4. Что просим согласовать

Ниже — рамка решений, а не коммерческое предложение услуг. Цель блока — зафиксировать общую позицию до старта пресейла 1 сентября 2026.

### Рамка позиции

Согласны ли с формулировкой: Горно-Алтайск — ворота Алтая, «Талай» — городская жилая база (жить / приезжать / сдавать), а не курортный апарт у Манжерока?

Утверждаем ли внешний якорь цены как Домклик 226,7 (оферта, апрель 2026), а не «дисконт 2,1% к 232,9» без даты и метода?

Разделяем ли план броней по географии (52 / 37 / 11) и отдельную гипотезу о том, что в выручке сильнее сценарии двойного использования и дохода — с проверкой на первых 25 бронях?

### Запрет гарантий доходности

Готовы ли к канону коммуникации: часто около 4–7,5% чистыми на среднем чеке пресейла 9,44 млн — только как диапазон сценариев после выбора управляющей компании, без гарантий 13–18% и без копирования claims апарт-проектов?

Фиксируем ли единый запрет формулировок для отдела продаж и агентств: «гарантированная доходность», «пассив от X млн в год», «окупаемость 6–7 лет», «Алтай всегда дорожает», «квартира у склона / ski», «пассажиропоток уже 1,3 млн»?

### Приоритеты до и после 1 сентября

Приоритет №1 пресейла: 25 квалифицированных броней к 30.09 (гейт года).

Приоритет №2: ипотечный контур в окне 45 дней брони (иначе конверсия бронь→ДДУ падает ниже 60%).

Приоритет №3: короткий список управляющей компании и единые формулировки для отдела продаж до федеральной волны и старта Амаду.

Приоритет №4: пилот 2–3 агентств с единым прайсом и запретом гарантий доходности — не открытый рынок всем частникам сразу.

Приоритет №5: закрыть юридический контур рекламы (разрешение на строительство / проектная декларация / карточка на наш.дом.рф) — в переданных материалах статус не подтверждён.

Вывод IMPRO. Без согласованной рамки позиции и запрета токсичных обещаний любой сильный медиазапуск повышает риск репутационного и регуляторного удара сильнее, чем даёт прирост броней.

# 2. Описание исследования

## 2.1. Цель исследования

Цель. Собрать и сверить открытый слой данных по Горно-Алтайску и Республике Алтай с каноном продукта и плана запуска ЖК «Талай», чтобы до пресейла 1 сентября 2026 у руководства была общая картина:

что рынок реально говорит о цене, спросе, конкурентах и окне сентябрь–декабрь;

кто, с высокой вероятностью, купит квартиру на полке 220–280 тыс. ₽/м² при прайсе 228 → 253;

как позиционировать городскую базу у ворот Алтая, чтобы не биться с Манжероком «в лоб» и не копировать апарт-маркетинг с обещаниями 13–18%;

какие данные ещё нужно закрыть вместе с командой застройщика (CRM, бюджет, разрешение на строительство / проектная декларация, управляющая компания, ДДУ конкурентов);

какие улучшения контура маркетинг / IT / продажи логично обсудить как инициативы, а не как счёт.

Исследование отвечает на практический вопрос основателя: можно ли запускать пресейл с текущей рамкой цены и позиции — и что обязательно поправить в языке продаж до первой платной брони.

Задачи исследования (развёрнуто):

Верифицировать hard data: демография, доходы, цены жилья, ввод, туризм, аэропорт, ипотека, коллективные средства размещения.

Отделить факты от гипотез концепции меморандума (доли сценариев покупки, география выручки).

Сформулировать тезис «город-ворота» и проверить его на аналогиях и антипримерах.

Свести карту конкурентов по экспозиции (с оговоркой: витрина ≠ скорость продаж).

Задать честный коридор арендной экономики для коммуникации с покупателем.

Зафиксировать пробелы, без которых нельзя утверждать операционные прогнозы «как факт».

Свести запрещённые формулировки и опасные числа в единый канон, чтобы отдел продаж, агентства и креатив говорили одним языком.

Подготовить вопросы к согласованию с руководством — без давления «купить внешнюю услугу».

### Что исследование сознательно не обещает

| Не обещает | Почему |
| --- | --- |
| «Рынок сам даст 300 млн» | Распроданность −47,8%; нужен управляемый контур |
| «Доходность покупателю 15%» | Это claim апарт-полки, не модель городской квартиры |
| Точную стоимость лида и медиаплан в рублях | Нет утверждённого бюджета в переданных данных |
| Долю рынка «Талая» в ДДУ агломерации | Нет помесячных ДДУ конкурентов |
| Что 60% покупателей будут «жить» | Это гипотеза концепции меморандума |

## 2.2. Метод

Исследование собрано в три слоя.

| Слой | Что сделали | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Hard data | Сверка CSV/XLSX Росстата, профиля ЦБ по республике, обзоров Домклик→РБК, заявлений властей, сайтов аэропорта и отраслевых СМИ | Нет помесячных ДДУ по объектам республики в открытом доступе |
| Тезис «ворота» | Инфраструктурные якоря + матрица аналогий (Canmore… Минеральные Воды, Иркутск → Байкал и др.) | Средний чек суток и загрузка посуточной аренды именно по Горно-Алтайску — сценарии, не достигнутый рынок |
| Спрос и конкуренты | Арифметика доступности чека + витрины агрегаторов и сайтов ЖК + срезы меморандума | Доли «жить 35% + семья 25%» — гипотезы концепции до 25 броней; «в продаже» ≠ распроданность |

Дополнительно использовались рабочие слои по аренде (пересмотренная модель после снижения допущений по суточной ставке), воронке продаж и партнёрам — но в разделах 1–3 они входят только там, где нужны для рыночных следствий. Детальные таблицы аренды и воронки продаж раскрываются в следующих частях полного отчёта.

Канон продукта и плана запуска: стартовый меморандум (docs/sources/00_стартовый_меморандум.txt) и согласованные с ним рабочие слои. Не канон: материалы корпоративного GPT / lifestyle-лейблы — они не подменяют реальные мотивы покупки. Устарело относительно текущего среза: любые «база чистыми ~4–9%», «аэропорт → 1,3 млн пассажиров к 2028 как поток», слияние «70% авто из Сибири» в одну географию покупателя жилья.

### Порядок работы (как собирали)

Зафиксировали канон продукта и целевых показателей из меморандума.

Сверили каждую ключевую цифру рынка с первоисточником или с верификационным файлом.

Пометили противоречия (два ряда зарплат, скачок Росстата I квартала 2026, разные формулировки ёмкости аэропорта).

Отделили туристические метрики от портрета покупателя жилья.

Собрали тезис ворот и проверили, где он ломается.

Вынесли пробелы отдельно — чтобы не маскировать их уверенным тоном.

## 2.3. Источники и границы достоверности

### Основные источники

| Тип | Примеры | Роль |
| --- | --- | --- |
| Канон продукта | Стартовый меморандум запуска «Талай» | Цена, чеки, план броней и ДДУ, микс лотов |
| Верификация цифр | docs/working/10_hard_data_verification.md + data/*.csv | Якорь hard data |
| Тезис ворот | docs/working/10_gateway_thesis_углубление.md | Аналогии, мотивы, фальсификаторы |
| Master-сводка | docs/deliverables/08_полный_документ_талай.md | Полный аналитический контур |
| Экспертный бриф | docs/deliverables/14_экспертный_бриф_талай_стратегический_партнёр.md | Сжатая рамка для руководства |
| Внешние якоря | Росстат / 22.rosstat, ЦБ профиль РА, Домклик→РБК, Интерфакс/ТАСС/Толк, ДОМ.РФ (семейная ипотека), заявления властей РА и мэрии ГА, сайты/агрегаторы ЖК | Факты рынка |

### Границы достоверности

| Утверждение | Можно ли считать фактом |
| --- | --- |
| Цена пресейла 228 / старт 253, чеки 9,44 / 10,47, план 54→32 | Да — канон меморандума |
| Население, зарплаты, душевой доход, миграция республики | Да — официальная статистика (с оговорками по двум рядам ЗП) |
| Домклик 226,7; распроданность −47,8% | Да как оферта / индикатор Домклик, не как сделки Росстата |
| Турпоток 2,8 млн | Да как методика властей; ≠ ночёвки в КСР |
| Ёмкость аэропорта 1,3–1,5 млн ~2030 | Да как цель/пропускная способность, не как текущий поток |
| Доли сценариев покупки 35/25/20/20 | Нет — гипотеза концепции |
| Чистая доходность аренды 4–7,5% | Нет как «рынок ГА»; да как сценарий модели |
| Темпы ДДУ конкурентов | Нет — в открытом доступе не найдены |

### Шкала надёжности (как в верификационном слое)

| Уровень | Пример | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| ★★★★★ | Население РА 210 095; аэропорт 475 187 (2024); семейная ипотека 6% / 6 млн | Можно в презентацию без оговорки метода |
| ★★★★☆ | Домклик 226,7; распроданность −47,8%; ЗП города ~86,5 | Можно, но уточнять «оферта» / «отчёт мэрии» |
| ★★★☆☆ | Росстат первичка Q1’26 227; КСР-ряд из CSV; цель ёмкости аэропорта | Можно только с оговоркой |
| Ниже | загрузка и суточная ставка города как «факт»; доли покупателей «Талая»; полный год аэропорта 2025 | Нельзя как факт |

## 2.4. Что не удалось закрыть

Ниже — честный список пробелов. Без них нельзя выдавать операционный прогноз «как факт Талая».

| Пробел | Почему критично | Статус |
| --- | --- | --- |
| Помесячные ДДУ конкурентов (ЕИСЖС / внутренние таблицы) | Нельзя сказать, кто реально продаёт, а кто только висит на витрине | Не закрыт |
| CRM-факт Сибирь Девелопмент (конверсии, причины отказов, источники) | Обратная воронка продаж ниже брони остаётся отраслевым сценарием | Не закрыт |
| Бюджет медиа сентябрь–декабрь и текущие расходы | Микс каналов без бюджета — эскиз, не план | Не закрыт |
| Статус разрешения на строительство / проектной декларации / карточки наш.дом.рф | Юридический объём рекламы до 1.09 | В переданных материалах не подтверждён |
| ИНН спецзастройщика «Талай» и связка с брендом СД | Доверие межрегионального покупателя | Уточнить |
| Выбранный оператор управления | Без оферты УК инвестиционный сценарий слабее на встрече | Короткий список есть в рабочих слоях; выбор — за СД |
| Фактически достигнутые суточная ставка и загрузка городских квартир ГА | Только сценарии и витринные цены предложения | Модель, не рынок |
| Полный 2025 год пассажиропотока аэропорта | Есть 9 месяцев и первое полугодие, нет проверенной цифры полного года в срезе | Пробел |

Вывод IMPRO. Для разговора уровня основателя и директора по маркетингу по рынку и позиции данных достаточно. Для утверждения «мы точно знаем стоимость лида, конверсию отдела и долю рынка в ДДУ» — нет.

### Что можно утверждать сейчас vs что нельзя

| Можно (с меткой) | Нельзя без добора данных |
| --- | --- |
| Позиция «ворота», цена 228 vs Домклик 226,7, честный коридор доходности 4–7,5% | «Наш стоимость лида будет X» |
| План 54→32 и отраслевая обратная воронка продаж как сценарий | «Факт конверсии отдела продаж СД» |
| Конкурентная экспозиция на дату среза | «Мы №1 по продажам» |
| Короткий список агентств и УК как рабочий перечень | «Партнёрка уже даст N броней» |

## 2.5. Легенда меток

Во всём полном документе (включая этот файл и последующие части) действуют единые метки:

| Метка | Значение |
| --- | --- |
| Факт | Подтверждено источником: меморандум, Росстат/ЦБ, Домклик→РБК, власти РА, сайт/агрегатор на дату среза |
| Вывод IMPRO | Наша интерпретация фактов; с ней можно спорить и править |
| Гипотеза | Рабочая рамка — проверить на первых 25 бронях / CRM / внутренних данных СД |
| Сценарий | Модель или отраслевая норма первички РФ — не факт Талая и не достигнутый рынок Горно-Алтайска |
| К обсуждению | Вопрос или инициатива без давления «купить услугу» |
| Claim конкурента | Маркетинговое обещание чужого проекта — не копировать |

Правило чтения формул: если рядом нет метки — относиться к утверждению осторожно и искать источник в приложениях / рабочих слоях.

### Примеры правильного и неправильного использования меток

| Фраза | Верно? | Почему |
| --- | --- | --- |
| «Факт: пресейл 228 тыс. ₽/м²» | Да | Канон меморандума |
| «Факт: 60% покупателей будут жить» | Нет | Это гипотеза концепции |
| «Сценарий: ~4–7,5% чистыми @9,44 млн» | Да | Модель после ревизии |
| «Факт: аэропорт даст 1,3 млн к 2028» | Нет | Это цель ёмкости ~2030, не поток |
| «Вывод IMPRO: город — ворота, не курорт» | Да | Интерпретация; можно спорить |

## 2.6. Как читать документ дальше

Полный отчёт IMPRO × Сибирь Девелопмент по ЖК «Талай» читается по слоям:

| Часть | Содержание | Зачем руководителю |
| --- | --- | --- |
| 1–3 (этот файл) | Резюме · метод · рынок и ворота Алтая | Общая рамка решения |
| Далее (отдельные файлы) | Спрос и сегменты · цена и ипотека · аренда · конкуренты · воронка продаж · партнёры · риски · гипотезы | Детализация и операционные следствия |

Как пользоваться метками. Если решение опирается на Факт — можно фиксировать в коммуникации. Если на Вывод IMPRO — можно принять или поправить на встрече. Если на Гипотезу — нужны поля CRM с дня 1. Если на Сценарий — говорить покупателю только как о диапазоне, не как о гарантии.

Чего в этом файле намеренно нет. Коммерческого предложения услуг IMPRO, пакетов ежемесячного вознаграждения и обещаний «32 ДДУ под ключ». Здесь — исследование и рамка позиции.

Практический маршрут чтения для основателя (30–40 минут):

Раздел 1 целиком — рамка решения.

Подразделы 3.2, 3.4, 3.5 — цена, ипотека, ворота.

Итоги раздела — чек-лист из 12 пунктов.

Затем — части про спрос, аренду и конкурентов (следующие файлы), если нужно углубление перед встречей с командой.

# 3. Анализ рынка

## 3.1. Республика Алтай и Горно-Алтайск: демография, доходы, миграция

### 3.1.1. Масштаб населения

Факт.

| Показатель | Значение | Период | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Население Республики Алтай | 210 095 | 01.01.2025 | Росстат / ЦБ профиль РА |
| Население РА | 210 765 | 01.01.2024 | Росстат |
| Горно-Алтайск | 63 848 | итог 2025 | Мэрия / отчёт главы |
| Майминский район | 30 941 | 01.01.2024 | Росстат (муниципальный ряд) |
| Майминский район | 30 987 | 01.01.2025 | workspace CSV (внутренний рабочий ряд) |
| Агломерация ГА + Майма | ≈ 95 тыс. | пост-ВПН оценка | Вывод IMPRO |

Вывод IMPRO. Это малый город и малый регион. Устойчивого демографического бума нет. Ориентир стратегии города «население до 89,2 тыс. к 2035» — целевой сценарий документа 2018 года, а не прогноз-факт; в коммуникации покупателю как «город вырастет до 89 тысяч» использовать нельзя.

Оговорка по рядам. После Всероссийской переписи населения в муниципальных рядах есть разрыв (скачок учёта на 01.01.2022). Нельзя мешать «допереписные» и «послепереписные» цифры в одном графике без сноски. Цифра Маймы 34 582 — это 01.01.2021, не актуальная численность; актуально около 31 тыс.

### 3.1.2. Миграция

Факт. Сальдо миграции Республики Алтай (человек):

| Год | Сальдо |
| --- | --- |
| 2018 | −343 |
| 2019 | +558 |
| 2020 | +344 |
| 2021 | +554 |
| 2022 | −361 |
| 2023 | −439 |
| 2024 | −497 |
| 2025 (полный год) | н/д в проверенном срезе |

Важно. Цифра −343 относится к 2018, не к 2019. Путаница годов в старых черновиках — частая ошибка; в полном отчёте её не повторяем.

Вывод IMPRO. Последние два закрытых года — устойчивый отток. Спрос на новостройки полки «Талая» не объясняется формулой «все едут жить в Горно-Алтайск». Локальный канал важен для доверия и скорости первых броней, но ядро выручки на чеке 9–11 млн, с высокой вероятностью, лежит вне «средней семьи с зарплатой региона».

### 3.1.3. Доходы и занятость

Факт.

| Показатель | Значение | Период |
| --- | --- | --- |
| Средняя ЗП РА (годовая таблица Росстат tab4) | 75 343 ₽ | 2025 |
| Средняя ЗП РА (простое среднее месяцев / отчёт главы) | ~72,9 тыс. ₽ | 2025 |
| ЗП РА | 81 007 ₽ | апрель 2026 |
| ЗП Горно-Алтайск | ≈86,5 тыс. ₽ | 2025 |
| Душевой доход РА | 47 751 ₽ | 2025, предв. |
| Душевой доход РА | 40 630 ₽ | 2024 |
| Безработица Горно-Алтайск | 0,46% | 2025 |

Оговорка. 75,3 и ~72,9 — оба официальные контуры. Для клиента корректная формулировка: «Росстат годовой — 75,3 тыс.; региональный отчёт / среднее месяцев — около 72,9».

Вывод IMPRO (арифметика доступности, не «факт покупки»). При чеке пресейла 9,44 млн и первоначальном взносе 30% платёж на рыночной ставке порядка 18–20% выходит около 100–110 тыс. ₽ в месяц. Банковский порог нагрузки на доход обычно требует совокупного дохода порядка 220–275 тыс. ₽ — либо существенного капитала на взнос. Средняя зарплата 75–86 тыс. этого не закрывает. Даже «две зарплаты города» (~173 тыс.) на чистой рыночной ипотеке дают высокую нагрузку.

Гипотеза H1 (направление подтверждено hard data, уверенность 5/5 по направлению). Спрос на «Талай» не демографический; ядро выручки — межрегион / двойное использование / капитал. Точная доля выручки в процентах — гипотеза, пока нет разреза ДДУ.

### 3.1.4. Следствие блока 3.1 для запуска

| Вопрос | Ответ исследования |
| --- | --- |
| Есть ли «естественный» локальный бум населения под 314 квартир? | Нет |
| Тянет ли средняя семья региона чек 9–11 млн без капитала? | Нет |
| Значит ли это, что локальный канал не нужен? | Нет: нужен для доверия, сертификатов, трейд-ина и скорости первых 25 броней |
| Можно ли героем креатива делать «среднюю алтайскую семью»? | Нет — это бьёт по честности оффера при 82,5% студий и однокомнатных |

## 3.2. Рынок жилья: цены, ввод, экспозиция, распроданность −47,8%

### 3.2.1. Разные «вселенные» цен — правило не смешивать

На рынке Республики Алтай одновременно живут несколько несовместимых без пояснения рядов цен. Смешение их в одной фразе — главный источник ложных выводов.

| Вселенная | Значение | Срез | Что это на самом деле | Метка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Домклик, ГА новостройки «у природы» | 226,7 тыс. ₽/м²; медианная квартира 12,4 млн | апр. 2026 | Оферта витрины | Факт (оферта) |
| Росстат, первичка РА (сделки) | 170,8 | Q4 2025 | Сделки | Факт |
| Росстат, вторичка РА | 173,0 | Q4 2025 | Сделки | Факт |
| Росстат, первичка РА | 227,4 | Q1 2026 | Сделки; риск выборки | Факт; ★★★☆☆ |
| Росстат, «центр субъекта» перв. | ~277 | Q1 2026 | Ряд «центр»; запрет как «цена ГА» | Факт ряда |
| ЦБ / сделки РА | 213,4 | июнь 2026 | Оперативный индикатор | Факт |
| СберИндекс | ~216 | апр. 2026 | Индекс | Факт индекса |
| ЕРЗ / длинный ряд | ~243 (2015→2025, рост ×7,1 от ~34) | 10 лет | Индекс/оферта длинного ряда | Факт индекса |
| Минстрой норматив РА | 168,4 | II кв. 2026 | Норматив соцвыплат | Факт; не рынок |
| Меморандум «рынок» | 232,9 | срез мемо | Другой метод/выборка | Не тащить во внешний текст без даты |

Вывод IMPRO. Пресейл 228 стыкуется с офертой Домклик 226,7, не со «средней Росстат 171» и не с нормативом 168. Скачок I квартала 2026 и особенно «центр ~277» — высокий риск структуры выборки (мало сделок / дорогие лоты). Гипотеза H3: 277 — выброс; 227 по субъекту может переоценивать устойчивый уровень. ЦБ июня (213,4) ближе к осторожной оперативной картине сделок.

### 3.2.2. Связь прайса «Талая» с полкой

| Утверждение | Вердикт | Метка |
| --- | --- | --- |
| Пресейл 228 оправдан как вход на качественную городскую полку | Да — стык с Домклик 226,7 | Вывод IMPRO |
| 253 на старте | Премия к офертной медиане; защищать доказанной капитализацией первых ДДУ | Вывод IMPRO |
| «Дисконт 2,1% к рынку 232,9» | Не использовать во внешней коммуникации без даты/метода | К обсуждению |
| Росстат «центр» ~277 как «цена Горно-Алтайска» | Запрещено | Факт запрета в каноне anti-hallucination |
| Минстрой 168 как «рыночная цена» | Запрещено | Норматив ≠ рынок |

Гипотеза H2 (уверенность 4/5 для качественного городского лота). Пресейл 228 — соответствует качественной городской полке Горно-Алтайска, а не «половина рынка Росстата». Если позиционировать 228 как «среднерыночную цену всей республики» — уверенность падает: масс-полка Маймы и сделки Росстата живут ниже.

### 3.2.3. Ввод жилья

Факт.

| Срез | Объём | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| РА 2024 | ~234,5 тыс. м² | Statbase / сопоставимые цитаты властей |
| РА 2025 | 379,1 тыс. м² (+62% г/г); в заявлениях главы — «~370» | Основной рост = ИЖС |
| МКД сдано в 2025 | 11 домов | Факт / Вывод IMPRO: бум ≠ лавина квартир |
| Янв–май 2026 | 98,5 тыс. м² (−48,7% г/г) | ЦБ профиль РА |
| 1П 2026 | 111 тыс. м² (−49,5% г/г) | Росстат → Коммерсантъ |
| ЕРЗ стройка на 01.07.2026 | 177,8 тыс. м²; 13 ЖК | Факт |

Гипотеза H7 (уверенность 4/5). Бум ввода 2025 в основном про индивидуальное жильё; угроза перестока именно МКД меньше, чем кажется по заголовку «+62% ввода». Но локальная экспозиция 786 лотов на 12 проектов (срез меморандума 10.07.2026) для агломерации всё равно плотная — переснимать витрину перед пресейлом обязательно.

### 3.2.4. Распроданность и предложение

Факт.

| Сигнал | Цифра | Дата | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Падение распроданности РА | −47,8% г/г | фев. 2026 vs фев. 2025 | Домклик → РБК (обзор 10.04.2026) |
| Цены первички РА г/г (февраль) | снижение (единственный такой кейс в СибФО в обзоре) | обзор 10.04.2026 | Домклик → РБК |
| Предложение новостроек ГА «у природы» | −60%+ лотов г/г при цене +9,2% | апр. 2026 | Домклик → РБК |
| Экспозиция (меморандум) | 786 лотов / 12 проектов | 10.07.2026 | Канон запуска; не Росстат |
| Эскроу РА | +38,6% на 01.06.2026 | ЦБ | Рост остатков ≠ скорость продаж |
| Ипотека физлиц РА | +17,9% на 01.06.2026 | ЦБ | Портфель, не только новостройки |

Вывод IMPRO. Сигнал −47,8% — обязательный риск в любом разговоре о пресейле. Одновременно −60%+ предложения в сегменте «у природы» может означать вымывание качественных лотов — это аргумент за окно входа, но не отменяет охлаждение распроданности. Рост эскроу и ипотечного портфеля нельзя читать как «новостройки продаются легко».

Гипотеза H4 (уверенность 4/5). Пересток / охлаждение распроданности — один из главных рисков пресейла сентябрь–декабрь 2026 (наряду с конкурентным давлением Города Гор и будущего старта Амаду).

### 3.2.5. Сводка «вселенных» для прайс-решения

`` Оферта качественного ГА (Домклик)     ≈ 227  ──► пресейл Талая 228  = вход в полку Сделки РА (Росстат Q4'25)             ≈ 171  ──► нельзя якорить пресейл «ниже рынка сделок» Сделки оперативно (ЦБ июнь'26)        ≈ 213  ──► осторожный якорь сделок Выброс «центр» Q1'26                  ≈ 277  ──► запрет в клиентских материалах Норматив Минстроя                     ≈ 168  ──► соцвыплаты, не рынок Старт Талая с 1.10                    = 253  ──► премия; нужна доказательная капитализация `

### 3.2.6. Как говорить о цене внутри команды и снаружи

Для внутренней планёрки допустимы все вселенные — с пометкой метода. Для сайта, брошюры, скрипта агентства и презентации инвестору-физику действуют более жёсткие правила.

| Контекст | Можно | Нельзя |
| --- | --- | --- |
| Сайт / реклама | «На уровне качественных новостроек Горно-Алтайска» + при необходимости Домклик 226,7 с пометкой «предложение» | «Дисконт 2,1% к рынку 232,9» без даты; «цена города 277» |
| Скрипт отдела продаж | Сравнение с конкретными городскими ЖК на витрине; объяснение пресейл→старт | «Алтай всегда дорожает»; «Росстат говорит, что мы дешёвые» |
| Разговор с инвестором | Честный коридор доходности + жилой статус + ипотека | «Как вклад 15%»; «окупаемость 7 лет» |
| Разговор с локальной семьёй | Комбо-ипотека, трейд-ин, сертификат, редкие 2–3к | «Доступно на средней зарплате республики» |

Вывод IMPRO. Ценовой риск пресейла — не в том, что 228 «дорого относительно Росстата 171», а в том, что рынок уже показал падение распроданности при завышенных ожиданиях. Правильный ответ — квалификация спроса и честный продукт, а не гонка вниз к масс-полке 165–205.

### 3.2.7. Ввод, стройка и что это значит для дефицита

Картина ввода 2025–2026 двойственная:

2025 дал высокий общий ввод (379,1 тыс. м²), но основной рост — индивидуальное жильё; сдано всего 11 многоквартирных домов.

1П 2026 показывает резкое падение ввода (−49,5%), при этом в стройке по ЕРЗ на 01.07.2026 всё ещё 177,8 тыс. м² и 13 ЖК.

Локальная экспозиция меморандума — 786 лотов — плотная для агломерации ~95 тыс. жителей.

Вывод IMPRO. «Талаю» нельзя рассчитывать на естественный дефицит «в городе нечего купить». Дефицит, если и появится, будет в качественном городском продукте с понятным сценарием владения, а не в абстрактных квадратных метрах республики. Одновременно будущий контур Амаду / Катунского промузла на горизонте конца десятилетия — аргумент не разгонять ожидания вечного роста цены.

## 3.3. Туризм и инфраструктура: турпоток, аэропорт, Манжерок, КСР

### 3.3.1. Турпоток республики — драйвер региона, не копия ДДУ

Факт.

| Срез | Значение | Источник / оговорка |
| --- | --- | --- |
| 2024 | >2,7 млн / точнее 2,75–2,77 млн | Заявления властей / ПРАЙМ |
| 2025 | 2,8 млн (+~100 тыс.) | Интерфакс / ТАСС / RUSSPASS |
| План 2026 | +≈5% | Заявления МЭР РА |
| География гостей | ~60% — соседние регионы (Алтайский край, Красноярск, Новосибирск, Кемерово); растут Москва и Санкт-Петербург | Власти РА |
| Транспорт | ~70% прибывают автотранспортом; авиа — растущий, но меньший канал | Власти РА |
| Манжерок, зима 2025/26 | >530 тыс. гостей (+10%), сезон 151 день | Сбер / отраслевые СМИ |
| Манжерок, 2025 год | >1 млн | Коммерсантъ со ссылкой на Сбер |
| Зима РА 2025/26 | >600 тыс. | Заявления властей |
| Классифицированные объекты | >1000 в реестре; зимой 430 КСР (+30%) | Заявления / RUSSPASS |

Жёсткое правило. «~60% соседние регионы» — это география происхождения гостей. «~70% авто» — это способ приезда. Их нельзя сливать в портрет покупателя квартиры: турист ≠ дольщик; автотурист из Сибири ≠ инвестор с первоначальным взносом.

Вывод IMPRO. Турпоток подтверждает силу бренда Алтая и поддерживает логику двойного использования / посуточной сдачи. Он не доказывает автоматически 32 ДДУ «Талая» и не равен платёжеспособному спросу на чек 9–11 млн.

### 3.3.2. Аэропорт: ёмкость ≠ поток

Факт.

| Срез | Значение |
| --- | --- |
| 2023 | 429 269 пассажиров |
| 2024 | 475 187 (+10,7%) |
| 1П 2025 | 223 тыс. (+22%) |
| 9 мес. 2025 | >460 тыс. (+17%) |
| Полный 2025 год | н/д в проверенном срезе |
| Концессия | 2025–2028; около 10,2 млрд ₽ |
| Реконструкция / терминал | ориентир работ 2027–2028 |
| Цель ёмкости | 1,3–1,5 млн пассажиров в год к ~2030 |

Международный статус аэропорта (2025) и планы терминала подтверждены открытыми заявлениями Минтранса / Росавиации / правительства. Регулярная «массовая» международная программа — ещё не то же самое, что статус на бумаге.

Запрещённые формулировки:

«пассажиропоток уже 1,3 млн»;

«аэропорт вырос втрое уже сейчас»;

«к 2028 уже 1,3 млн пассажиров» без слов «ёмкость / цель / пропускная способность».

Вывод IMPRO. Аэропорт — сильный инфраструктурный якорь капитализации и логики «первая/последняя ночь». Но в продающей презентации правильная формула: «сейчас около полумиллиона пассажиров в год, заявлена ёмкость 1,3–1,5 млн к горизонту ~2030», а не «скоро будет миллион триста как факт потока».

### 3.3.3. Манжерок и курортный контур

Факт. Манжерок показывает сильный зимний и годовой поток (>530 тыс. зимой 2025/26; >1 млн за 2025 в заявлениях). Это якорь туристического бренда республики.

Вывод IMPRO. Манжерок — другой продукт и другая полка. Он создаёт:

awareness региона (полезно для «Талая» только если креатив переводит внимание в город-ворота, а не мимикрирует «у курорта»);

спрос на кадры и перелив спроса, когда курорт дорог или забит;

риск служебного жилья для кадров к 2028 (план оператора: 450 квартир + общежитие на 4000 мест) — давление на долгосрочную аренду в агломерации.

План служебного жилья для кадров — факт как план оператора, не как уже введённые метры. После ввода это риск для модели «сдам кадрам Манжерока надолго».

### 3.3.4. Коллективные средства размещения: Майма vs Горно-Алтайск

Источник ряда: rosstat_ksr.csv` (внутренний рабочий ряд). Доверие: среднее (полная веб-перепроверка ряда в сессии верификации не удалась). Не путать с турпотоком 2,8 млн.

| Год | Ночёвки Майма | Ночёвки ГА | Размещено Майма | Размещено ГА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 217 197 | 56 545 | 93 608 | 41 121 |
| 2023 | 565 978 | 119 875 | 158 485 | 60 164 |
| 2024 | 638 017 | 131 047 | 192 076 | 64 318 |
| 2025 | 713 215 | 122 348 | 219 166 | 60 425 |

Вывод IMPRO / Гипотеза H6 (уверенность 4/5). Турконтур по КСР растёт в Майме; Горно-Алтайск по ночёвкам КСР стабилен или слаб (2025 ниже пика 2024). Посуточная сдача квартир вне статистики КСР — поэтому городская аренда «Талая» не читается напрямую из этой таблицы. Логика ворот города держится на сервисах и аэропорте, а не на «курортной суточной ставке города как у Манжерока».

### 3.3.5. Прочая инфраструктура (для нарратива капитализации — не гарантия аренды)

| Утверждение | Статус |
| --- | --- |
| Чуйский тракт, участок км 454–475, ~18 км, около 19,3 млрд, завершение октябрь 2029 | Факт контракта/графика; не «уже готов» |
| Мастер-план Горно-Алтайска утверждён ~2026 (ДОМ.РФ / ИГМ) | Факт заявлений; ≠ бюджеты на все проекты |
| Газ: техническая возможность 100% по городу (2025); программа 2026–2030 | Факт техвозможности ≠ 100% подключений домохозяйств |
| Катунский промузел: до 2035 — 88 МКД / ~345 тыс. м² | Заявленный объём в прогнозе СЭР; не весь законтрактованный pipeline |
| КРТ «Амаду» (Брусника): ~70 тыс. м², старт продаж ориентир III кв. 2026 | Факт заявлений; цены/темпы ДДУ ещё не рыночный факт |

Вывод IMPRO. Инфраструктурный цикл поддерживает историю капитализации качественной первички. Он не заменяет честный расчёт аренды и не отменяет риск перепроизводства жилья в агломерации к концу десятилетия.

## 3.4. Ипотека: семейная 6% / лимит 6 млн против чека 9–11 млн

### 3.4.1. Параметры программы

Факт (ДОМ.РФ / открытые разъяснения 2026):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ставка | до 6% |
| Лимит льготной части (вне Москвы, Санкт-Петербурга, МО, ЛО) | 6 млн ₽ |
| Комбо (льгота + рынок) | до 15 млн кредита всего |
| Первоначальный взнос | от 20% |
| С 01.02.2026 | 1 семья — 1 льгота; супруги — обязательные созаёмщики |
| Республика Алтай в списке регионов программы | Да (в т.ч. расширенный доступ для отдельных категорий семей) |

### 3.4.2. Арифметика на чеках «Талая»

Иллюстрация, не оферта банка — первоначальный взнос 20%:

| Чек | ПВ 20% | Кредит | Льгота @6% | Рыночный «хвост» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,44 млн | 1,89 | 7,55 | 6,00 | 1,55 |
| 10,47 млн | 2,09 | 8,38 | 6,00 | 2,38 |

Чтобы уложить кредит «в чистые 6 млн» на объекте около 10 млн, нужен первоначальный взнос порядка 40% (около 4 млн) — это уже история капитала / трейд-ина, не массовой семьи на зарплате региона.

### 3.4.3. Платёж: семейная vs рынок

Сценарий / иллюстрация (из master-слоя; не оферта банка). При ПВ 30% и сроке 30 лет порядок платежей:

| Лот | ПВ | Кредит | Рынок ~20% | Рынок ~18% | Смешанный: семья 6% до 6 млн + рынок 20% на хвост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студия 7,46 | 2,24 | 5,22 | 87 | 79 | 31 |
| 1к 8,94 | 2,68 | 6,26 | 105 | 94 | 40 |
| Средний пресейл 9,44 | 2,83 | 6,61 | 110 | 100 | 46 |
| 2к 11,32 | 3,40 | 7,92 | 132 | 119 | 68 |
| Средний старт 10,47 | 3,14 | 7,33 | 123 | 111 | 58 |

Запрет. Ориентир «платёж около 52 тысяч» без пояснения ставки близок к смешанной семейной схеме, а не к чистой рыночной ипотеке. На рынке ~18–20% при чеке 9,44 и ПВ 30% платёж порядка 100–110 тыс.

Вывод IMPRO. Семейная ипотека не закрывает чек «Талая» целиком. Типовой путь локальной семьи — комбо, большой взнос, трейд-ин вторички, сертификат. Ужесточение февраля 2026 (одна льгота на семью, супруги-созаёмщики) сужает серые схемы. Гипотеза H5 (структура — уверенность 5/5): лимит 6 млн делает чек 9–11 млн «комбо-зависимым» и режет долю чистых локальных семейных сделок на стартовом миксе, где только 17,5% лотов — двух- и трёхкомнатные.

### 3.4.4. Следствие для воронки продаж

| Риск | Следствие |
| --- | --- |
| Доля ипотеки высокая, пул банков узкий | Конверсия бронь→ДДУ падает; нужны 58–70 броней вместо 54 или усиление рассрочки |
| Окно брони 45 дней без ипотечного владельца процесса | Срыв октябрьских 15 ДДУ даже при сильном сентябре |
| Целевой показатель считается только по объёму ДДУ | Можно выполнить 300 млн при слабом кэше на эскроу — вести отдельный прогноз денег |

## 3.5. Горно-Алтайск как «ворота Алтая» (не курорт)

### 3.5.1. Тезис в одном абзаце

Вывод IMPRO. Горно-Алтайск — не замена Манжероку и не «город у склона», а единственные воздушные и административные ворота Республики Алтай: аэропорт (сейчас порядка 0,5 млн пассажиров → заявленная ёмкость 1,3–1,5 млн к ~2030), столица (суды, правительство, республиканская больница, вуз), городской сервисный контур и более доступный / ликвидный жилой статус, чем апарт-полка у курорта. Покупают и снимают здесь не «отдых у подъёмника», а снижение трения: первая и последняя ночь, ранний вылет, командировки, медицина, кадры туротрасли, двойное использование «себе + сдача», перелив спроса, когда курорт дорог или забит. «Талай» = городская база Алтая у ворот (жить / приезжать / сдавать), а не продукт «у подъёмника». Сила тезиса = самостоятельная причина ночёвки в городе. Без неё «ворота» вырождаются в чистый транзит.

### 3.5.2. Почему не курорт: практический смысл для цены и креатива

| Если говорить… | Покупатель слышит… | Чем это опасно |
| --- | --- | --- |
| «Квартира на курорте / у склона» | Сравнение с Манжероком и апартами 450–625 тыс. ₽/м² | Проигрыш и по ожиданиям суточной ставки, и по чеку |
| «Как Сочи после Олимпиады» | Гарантия взрывной капитализации | Репутационный риск + запрет anti-hallucination |
| «Ворота Алтая / городская база» | Логистика, сервисы, жилой статус, честный доход | Можно защитить фактами |

DO / DON’T позиционирования (сжато):

| Делать | Не делать |
| --- | --- |
| Городская база / ворота Алтая | «Квартира на курорте / у склона» |
| Сравнивать с городской полкой ГА и аналогами ворот | Красная Поляна «у подъёмника» как ценовой якорь |
| Вход порядка 1,8–2,6× ниже апарт-полки (зависит от 450–625 и 228 vs 253) | Цена «как Манжерок / Карлуу» |
| Смешанный спрос, не максимальная суточная ставка | «Гарантия 12–18%» |
| Честный коридор ~4–7,5% чистыми @~9,4 млн | Путать ёмкость 1,3 млн с достигнутым трафиком |
| Двойное использование + инвестиционный сценарий как ядро денег; локальный состоятельный — добор доверия | Герой креатива = «средняя алтайская семья» |
| Инфра как цикл капитализации | Только посутка без долгосрочного запасного сценария |

### 3.5.3. Аналогии — объяснение по-русски

Ниже — не «копировать чужой бренд», а уроки механики рынка ворот.

| Аналог | Что похоже на Горно-Алтайск | Чем отличается | Урок для «Талая» |
| --- | --- | --- | --- |
| Canmore рядом с Banff (Канада) | Жилой город у дорогого/ограниченного курорта; капитал и двойное использование уходят «вниз» от курорта | В Banff жёсткие правила проживания; в Canmore с 2025 ужесточают краткосрочную аренду | Продавать доступ к Алтаю без курортной премии; заранее честно готовить долгосрочный запасной сценарий сдачи |
| Район у аэропорта Queenstown (Новая Зеландия) | Жилой узел у аэропорта курортного бассейна; кризис жилья для кадров | Другой масштаб цен | Лучший продукт — гибкий: посутка где законно + корпоративная / долгосрочная аренда; не обещать «только посутку» |
| Bozeman (США) относительно Yellowstone / Big Sky | Аэропорт + университет + сервисный хаб | С конца 2023 запрет новых «чисто инвестиционных» краткосрочных аренд | Чистая посутка в городе-воротах политически хрупка; жилой статус и двойное использование — защита |
| Инсбрук | Альпийский город: аэропорт, администрация, вуз, спрос круглый год ≠ горная деревня у подъёмника | Европа, жёсткие правила «досугового» жилья | Рамка городского альпийского актива, не курортной квартиры |
| Закопане (+ перелив спроса в соседние города) | Горный бренд, перетуризм, вторые дома | Сам скорее «курорт-столица», не чистые ворота | Не копировать «курортную столицу» как бренд жилья; избегать пустого города вторых домов |
| Адлер / Сочи-город vs Красная Поляна | Аэропорт ≠ жильё у подъёмников; разные мотивы и ставки аренды | Юг, море, олимпийский переизбыток | Не ценообразовывать Горно-Алтайск как жильё у подъёмника |
| Иркутск → Байкал | Крупный город-ворота к природному бренду | Другой масштаб, железная дорога, промышленность | Российский прецедент: сервисные квартиры под тур и бизнес, а не «на берегу» |
| Петрозаводск → Карелия | Столица + база выездов | Слабее якорь зимнего курорта | Важны сервис и управляющая компания, не «курортный фасад» |
| Майма / Город Гор (локальный) | Тот же коридор аэропорт↔тракт; двойное использование | Не столица; слабее больница / суды / вуз | Прямой жилой конкурент; бить городскими сервисами, не километрами до Манжерока |

Паттерн успеха ворот: самостоятельная причина ночёвки + смешанный спрос + жилой статус + гибкая аренда + честный расчёт дохода. Паттерн провала: чистый транзит / только посутка / цена как у подъёмника / пустые «холодные» квартиры без запасного сценария.

### 3.5.4. Антипример: Минеральные Воды

Вывод IMPRO (логическая аналогия, не единая статистика «доля инвесторов ушла»). Минеральные Воды — сильный аэропорт и формальные «ворота» Кавказских Минеральных Вод. Но в самом городе мало самостоятельной причины остаться: капитал и гость часто уезжают в Кисловодск и Пятигорск (десятки минут на трансфере). Город становится пересадкой, а не местом ночёвки и жизни.

Следствие для Горно-Алтайска. Пока работают столица, республиканская больница, вуз, городские сервисы и логика «первая/последняя ночь», тезис ворот держится. Если прямой трансфер аэропорт→Манжерок закроет первую ночь и город потеряет причину остаться — «Талай» рискует сценарием МинВод: витрина у аэропорта без спроса на ночёвку.

### 3.5.5. Мотивы спроса у ворот (ранг для полки «Талая»)

Ранг по платёжеспособности × релевантности полке 220–280 и миксу «студии + однокомнатные».

| # | Мотив | Тип | Сила | Метка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двойное использование: себе 5–20 ночей + сдача | Покупка | ★★★★★ | Вывод IMPRO |
| 2 | Инвестиционный компакт vs апарты 450–625 | Покупка | ★★★★★ | Вывод IMPRO |
| 3 | Первая/последняя ночь + ранний вылет | Посутка | ★★★★☆ | Вывод IMPRO |
| 4 | Кадры Манжерока / туротрасли | Долгосрочная аренда | ★★★★☆ | Вывод IMPRO; риск служебного жилья кадров 2028 |
| 5 | Командировки / госучреждения | Средний срок | ★★★★☆ | Вывод IMPRO |
| 6 | Республиканская больница / сопровождающие | Средний срок | ★★★☆☆ | Вывод IMPRO |
| 7 | «Точка возврата» для уроженцев РА | Покупка | ★★★☆☆ | Гипотеза (бенчмарк рынка) |
| 8 | Студенты вуза | Долгосрочная аренда | ★★☆☆☆ | Пол аренды, слабо тянет покупку 9+ млн |
| 9 | Зимний spillover Манжерока | Посутка | ★★★☆☆ | Гипотеза |
| 10 | Состоятельный локал «просто жить» | Покупка | ★★☆☆☆ | Узок на этой цене |

### 3.5.6. Когда тезис ворот ломается

Потеря причины ночёвки (трансфер аэропорт→курорт закрыл первую ночь).

Жёсткая регуляция посуточной сдачи без готового долгосрочного продукта.

Служебное жильё кадров + Амаду / промузел снимают дефицит аренды.

Прайс «как курорт» при городской суточной ставке → распроданность как у рынка −47,8%.

Срыв сроков аэропорта / тракта.

Стагнация турпотока / зимы Манжерока.

Путаница юрлица и бренда застройщика убивает доверие межрегиона.

## 3.6. Следствия для «Талая»

Ниже — перевод рынка в решения по продукту, цене, коммуникации и окну запуска. Это не отдельный коммерческий план, а логические выводы из разделов 3.1–3.5.

### 3.6.1. Продукт и микс

| Следствие | Почему |
| --- | --- |
| 82,5% студий и однокомнатных логичны для двойного использования и инвестиционного сценария | Чек входа ниже; проще сдавать компакт |
| «Семейный квартал» как главный оффер — опасен | Только 17,5% лотов 2–3к; семейная ипотека режет чистые сделки |
| Ремонт / УК — отдельные договоры | Правильно юридически; в коммуникации «опциональное управление», без гарантии % |
| Нужен долгосрочный запасной сценарий сдачи | Регуляция посутки и служебное жильё кадров 2028 — реальные риски |

Развёрнутый комментарий. Стартовый пул «Талая» по площади и комнатности совпадает с полкой, где покупатель сравнивает объект не с «семейным домом навсегда», а с альтернативами: апарт у курорта за 12–15+ млн, городская квартира в Майме, вторая квартира в Новосибирске. Поэтому продуктовая правда пресейла — компакт у ворот с гибким сценарием владения. Семейные 2–3к остаются дефицитным и ценным слоем, но их нельзя раздувать медиапланом так, будто это основной объём.

### 3.6.2. Цена и окно

| Следствие | Почему |
| --- | --- |
| Пресейл 228 — вход в офертную полку, не демпинг | Стык с Домклик 226,7 |
| 253 требует доказательной капитализации | Премия к медиане оферты |
| Сентябрь–октябрь = захват | До шума Амаду и до защиты от готового Олимпа |
| Ноябрь–декабрь = защита | Конкуренты + конверсия бронь→ДДУ |
| Не обещать «Алтай всегда дорожает» | Распроданность −47,8% |

Развёрнутый комментарий. Ценовой ход «сначала 228, потом 253» работает только если сентябрь реально собирает квалифицированные брони, а октябрь фиксирует первые ДДУ. Иначе рост цены выглядит как произвольная наценка на охлаждающемся рынке. Для внешней коммуникации рекомендуемый порядок якорей:

Домклик 226,7 (оферта, апрель 2026) — «на уровне качественной городской полки».

Пресейл 228 — ранний вход.

Старт 253 — новый прайс; прирост относительно пресейла показывать после первых зарегистрированных ДДУ, а не как обещание «всем подорожает на 11%».

### 3.6.3. Коммуникация и аренда

| Следствие | Формулировка-канон |
| --- | --- |
| Позиция | «Городская база Алтая у аэропорта: жить, приезжать, сдавать — на ваших условиях» |
| Доходность | Часто около 4–7,5% чистыми на среднем чеке пресейла после УК — сценарии, не гарантия |
| Апарты | «Они считают другой суточный тариф и часто другой знаменатель; мы не копируем 13–18%» |
| Аэропорт | Ёмкость 1,3–1,5 млн ~2030, сейчас ~0,5 млн — без подмены понятий |
| Туризм | 2,8 млн визитов — фон региона; 60% и 70% — разные метрики |

Краткая шпаргалка для скрипта отдела продаж (не гарантия покупателю):

«Талай — городская квартира у ворот Алтая. Жилой статус, ипотечные инструменты, опциональное управление. Доходность считаем диапазоном сценариев — часто около четырёх–семи с половиной процентов чистыми на среднем чеке пресейла после комиссии управляющей компании. Это не обещание и не вклад. Курортные апарты сравнивать можно, но у них другой тариф и другой продукт.»

### 3.6.4. Покупатель и география

| Следствие | Метка |
| --- | --- |
| План броней локальный / Сибирь / федеральный 52 / 37 / 11 — держать как план штук | Факт-план мемо |
| Гипотеза: в выручке сильнее двойное использование + инвестиционный сценарий | Гипотеза — проверить на 25 бронях |
| Локал состоятельный — скорость и доверие, не «массовая зарплата» | Вывод IMPRO |
| Сибирь (Новосибирск, Барнаул, Кемерово) — главный объём денег на пресейле | Гипотеза приоритета |

Поля CRM, без которых доли некалибруемы (минимум на первые 25 броней):

намерение: жить / семья / приезжать+сдавать / только доход;

география прописки и география денег;

источник первоначального взноса (зарплата / вторичка / бизнес / сертификат / иное);

выбранный лот и пакет (без ремонта / с ремонтом / с управлением);

способ оплаты;

причина отказа, если бронь не дошла до ДДУ;

канал привлечения;

сравнение с какими проектами делал покупатель.

### 3.6.5. Конкурентная рамка (кратко; деталь — в следующих частях отчёта)

| Угроза | Ответ «Талая» |
| --- | --- |
| Дом 1824 / Параллель / Олимп | Жилой комфорт + опциональное управление + логика ворот |
| Город Гор (Майма) | Столица и сервисы города, не гонка «кто ближе к подъёмнику» |
| Амаду (III кв. 2026) | Ранний захват по броням и брокерам в сентябре–октябре |
| Апарт-полка | Честный коридор доходности + жилой статус + ипотечные инструменты |
| Масс 165–205 (Майма и др.) | Не конкурировать чеком 6–7 млн; другая полка |

Ограничение данных. Всё выше — про экспозицию и позиционирование. Кто из конкурентов реально регистрирует ДДУ помесячно, в открытом срезе не видно. Поэтому в разговоре с руководством формулировка должна быть: «карта угроз по витрине и смыслу продукта есть; таблица фактических продаж конкурентов — следующий слой данных от команды СД».

### 3.6.6. Что согласовать по рынку до 1.09

Рамка ворота + городская база.

Якорь цены 226,7 / 228 / 253 с правильными оговорками.

Запрет гарантий доходности и запрет курортного языка.

Разделение плана броней по географии и гипотезы по выручке.

Признание пробелов: ДДУ конкурентов, CRM, бюджет, разрешение на строительство — и план их закрытия.

### 3.6.7. Сводная «матрица решений» рынок → действие

| Наблюдение рынка | Решение для «Талая» | Срок |
| --- | --- | --- |
| Нет демографического бума; ЗП не тянет 9–11 млн | Не строить креатив на «средней семье»; усилить Сибирь и инвестиционный угол | до 1.09 |
| Домклик 226,7 ≈ пресейл 228 | Держать якорь оферты; не обещать «глубокий дисконт к рынку» | авг |
| Распроданность −47,8% | Плотная квалификация до брони 100 тыс.; оперативный штаб по контрольным датам 30.09 / 31.10 / 30.11 | сен–дек |
| Семейная ипотека лимит 6 млн | Скрипт комбо / ПВ / трейд-ин; ипотечный владелец процесса в отделе | авг–сен |
| Тур 2,8 млн, но КСР растёт в Майме | Продавать городские сервисы и первую ночь, не «курортную суточную ставку города» | постоянно |
| Аэропорт: ёмкость ≠ поток | Инфра как капитализация; без «уже 1,3 млн пассажиров» | постоянно |
| Амаду ориентир III кв. 2026 | Захват броней и брокеров в сентябре–октябре | сен–окт |
| План служебного жилья кадров к 2028 | Не строить расчёт дохода только на долгосрочной сдаче кадрам курорта | в модели аренды |

### 3.6.8. Связь раздела 3 с целью 300 млн ₽

Рыночный слой не «добавляет» 300 млн сам по себе. Он отвечает на другой вопрос: при каких условиях цель меморандума вообще правдоподобна.

| Условие | Если да | Если нет |
| --- | --- | --- |
| Позиция = ворота, не курорт | Меньше ложных сравнений с апартами и Манжероком | Выше отказы «лучше куплю у подъёмника / с гарантией 15%» |
| Цена 228 защищена якорем 226,7 | Пресейл читается как соответствие полке | Покупатель торгуется от Росстата 171 или ждёт обвала |
| Честный коридор 4–7,5% | Инвестиционный сценарий выдерживает возражения | Либо копируют токсичные %, либо теряют доверие |
| Ипотечный контур в 45 дней | Конверсия ≥60% достижима | Нужно больше броней или сильнее рассрочка |
| 25 броней к 30.09 | Октябрьский план ДДУ жив | Каскадный срыв года |

Итоговая формула раздела 3. Рынок Горно-Алтайска и Республики Алтай поддерживает запуск «Талая» как городского жилого продукта у ворот на полке качественной оферты — при условии честного языка доходности, трезвого чтения ипотеки и жёсткого управления воронкой продаж на фоне охлаждения распроданности. Рынок не поддерживает запуск «Талая» как курортного апарта с гарантией пассива и лозунгом вечного роста цен.

# Итоги раздела

Факт. «Талай» выходит в пресейл 1.09.2026 по 228 тыс. ₽/м² (средний чек 9,44 млн) с целью ≥ 300 млн ₽ ДДУ к 31.12.2026 через план 54 брони → 32 ДДУ при конверсии ≥ 60%; с 1.10 прайс для новых — 253 / чек 10,47 млн.

Вывод IMPRO. Горно-Алтайск — ворота Алтая, не курорт; сила позиции — самостоятельная причина ночёвки в городе. Антипример чистого транзита — Минеральные Воды.

Факт. Демография и доходы региона не создают массовый локальный спрос на чек 9–11 млн: население ГА 63 848, РА 210 095, миграция −439 / −497, ЗП 75,3 / ~86,5, душевой доход ~47,8 тыс.

Факт / Вывод IMPRO. Якорь цены для внешней коммуникации — Домклик 226,7 (оферта); пресейл 228 = вход в качественную городскую полку. Росстат 170,8, ЦБ 213,4, «центр» ~277 — разные вселенные; 277 в материалах как «цена ГА» запрещён.

Факт. Распроданность первички РА −47,8% г/г — рынок охлаждается; «Алтай всегда дорожает» говорить нельзя. Экспозиция среза мемо (786 лотов / 12 проектов на 10.07.2026) требует пересъёмки.

Факт. Турпоток 2,8 млн; география гостей ~60% соседние регионы; транспорт ~70% авто — две отдельные метрики, не портрет покупателя ДДУ. КСР растёт в Майме (713 тыс. ночёвок в 2025), не в городе ГА (122 тыс.).

Факт. Аэропорт: 475 187 (2024), >460 тыс. за 9 мес. 2025; цель ёмкости 1,3–1,5 млн к ~2030. Не путать с пассажиропотоком «уже к 2028».

Факт / Вывод IMPRO. Семейная ипотека 6% / лимит 6 млн не закрывает чек целиком: на 9,44 млн при ПВ 20% остаётся рыночный хвост ~1,55 млн. Нужны комбо, капитал или трейд-ин.

Сценарий. Честная арендная коммуникация — часто ~4–7,5% чистыми @ 9,44 млн после УК; не 15% и не устаревшие «база 4–9%».

Гипотеза. Ядро выручки — двойное использование и инвестиционный сценарий; локальный состоятельный сегмент — скорость первых броней. Доли меморандума «60% жить» — гипотеза концепции до проверки на 25 бронях.

Вывод IMPRO. Окно сентябрь–октябрь — захват до Амаду; ноябрь–декабрь — защита от Олимпа и Города Гор. Без оферты управления и запрета токсичных % окно сжимается.

К согласованию. Рамка позиции, запрет гарантий доходности, якорь цены 226,7, приоритет 25 броней к 30.09 и закрытие пробелов (РНС, CRM, ДДУ конкурентов, бюджет) — решения руководства до старта пресейла.

# 4. Анализ проекта «Талай»

Источник канона продукта и коммерческих параметров: стартовый меморандум и меморандум запуска продаж. Сверка с рынком и конкурентами: полный аналитический документ IMPRO (версия 2.0, 28.07.2026), карта конкурентов (срез 28.07.2026), глубокий анализ, экспертный бриф стратегического партнёра (30.07.2026). Легенда меток: Факт — подтверждено меморандумом, официальной статистикой или открытым срезом витрины; Вывод IMPRO — интерпретация фактов; Гипотеза — рабочая рамка до проверки на первых 25 бронях / данных заказчика; К обсуждению — открытый вопрос без готового решения.

## 4.1. Паспорт проекта

### 4.1.1. Локация и формат

| Параметр | Значение | Метка |
| --- | --- | --- |
| Название | ЖК «Талай» | Факт |
| Город | Горно-Алтайск | Факт |
| Адрес / участки | ул. Строителей; земельные участки 04:11:010105:256, :82, :83, :84 | Факт (меморандум запуска) |
| Формат | Городской жилой комплекс с помещениями общественного назначения и одноуровневой подземной автостоянкой | Факт |
| Секции и этажность | 10 секций × 9 этажей; П-образный незамкнутый контур | Факт |
| Всего квартир | 641 | Факт |
| Площадь квартир | 25 469 м² без учёта балконов | Факт |
| Высота помещений | рабочий диапазон 2,83–4,0 м; ПОН 1 этажа в секциях 7–10 — 3,43–5,23 м до перекрытия | Факт |
| Благоустройство (концепция) | закрытый двор без машин, алтайская природная идентичность, геопластика, хвойные композиции, уличная гостиная | Факт (концепция мемо) |
| Срок реализации | рабочий ориентир ~2,5 года строительства; точные даты — по утверждённому графику | Факт как ориентир; даты К обсуждению |
| Проектная схема | 10 секций и подземная автостоянка рассматриваются как один этап строительства | Факт (КР) |

Вывод IMPRO. «Талай» задуман и описан как городской жилой продукт в столице республики, а не как курортный апарт у подъёмника. Локация на ул. Строителей связывает проект с городским контуром (сервисы, администрация, аэропорт как ворота региона), а не с Манжероком как отдельным туристическим полюсом.

### 4.1.2. Масштаб и первая коммерческая очередь

| Параметр | Значение | Метка |
| --- | --- | --- |
| Всего квартир в проекте | 641 | Факт |
| Первая коммерческая очередь | секции 6–10 — 314 квартир | Факт |
| Средняя площадь старта | 41,3 м² | Факт |
| Студии + 1-комнатные в старте | 259 лотов (82,5%) | Факт |
| Паркинг | 218 машино-мест, одноуровневая подземная стоянка 7 218 м² | Факт |
| Кладовые | 485 ячеек, 1 606,2 м² | Факт |
| Помещения общественного назначения (ПОН) | 29 помещений, 2 552,9 м² | Факт |

Квартирография всего проекта (Факт, меморандум запуска):

| Формат | Количество | Доля |
| --- | --- | --- |
| Студии | 51 | 8,0% |
| 1-комнатные | 471 | 73,5% |
| 2-комнатные | 100 | 15,6% |
| 3-комнатные | 19 | 3,0% |
| Итого | 641 | 100% |

Первая коммерческая очередь — секции 6–10 (Факт):

| Формат | Количество | Средняя площадь | Доля пула | Средний чек пресейла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студии | 23 | 29,7 м² | 7,3% | 7,46 млн ₽ |
| 1-комнатные | 236 | 37,8 м² | 75,2% | 8,94 млн ₽ |
| 2-комнатные | 47 | 55,5 м² | 15,0% | 11,32 млн ₽ |
| 3+ комнатные | 8 | 96,4 м² | 2,5% | 18,65 млн ₽ |
| Итого / среднее | 314 | 41,3 м² | 100% | 9,44 млн ₽ |

Вывод IMPRO. Старт очереди — это компактный жилой пул: 82,5% студий и однокомнатных при средней площади 41,3 м². Такой микс логичен для второго дома, аренды и «точки возврата», но слабо закрывает массовый сценарий «жить семьёй с детьми» (см. §6). Публичный термин «первая очередь» в рекламе должен совпадать с разрешением на строительство и проектной декларацией — в меморандуме это отдельно подчёркнуто как риск расхождения с внутренним планированием.

### 4.1.3. Сценарии владения и границы продукта в договоре долевого участия

Факт (меморандум). Собственник самостоятельно выбирает сценарий:

постоянное проживание;

периодическое личное использование;

самостоятельная сдача в аренду;

добровольная передача в управление.

Ремонт, оснащение и управление оформляются отдельными договорами и не входят в обязательства по договору долевого участия.

Вывод IMPRO. Юридическая рамка — это квартира как жильё, а не «отельный юнит в составе продукта». Сервис и доходный сценарий — надстройка по выбору покупателя. Это ключевое отличие от туристических апартаментов, где ремонт, оснащение и оператор часто «вшиты» в цену и продукт.

### 4.1.4. Рабочая программа общественных функций

Факт (концепция меморандума запуска). В рабочей программе — лобби и общественные пространства, коворкинг, детский центр, арт- и медиапространство, зал активностей / йоги, прачечная и клининг, хранение и аренда инвентаря, помещения управляющей и сервисных компаний.

К обсуждению. Переформатирование части кладовых под сервисные функции требует проектной и экономической проверки до фиксации в продукте. Двухуровневые квартиры в текущем разделе конструктивных решений не подтверждены и в состав предложения не включаются.

### 4.1.5. Что паспорт означает для продаж (сводка)

Вывод IMPRO. Паспорт задаёт три жёстких коммерческих следствия, которые нельзя «перекричать» рекламой:

Объём старта большой для узкого рынка, но компактный по формату. 314 квартир при экспозиции рынка ~786 лотов в 12 проектах (срез мемо 10.07.2026) — это не «маленький камерный дом», а заметный вход. Значит, скорость и дисциплина воронки важнее слогана.

Паркинг и кладовые — не украшение, а допродажа и пакет для семьи / сценария «приезжать + сдавать». 218 машино-мест и 485 кладовых должны получить прайс и очередь до того, как отдел продаж начнёт «рисовать» их устно.

ПОН 2 552,9 м² — обещание среды. Если общественные функции останутся только в рендерах, сравнение с «Олимпом» (статус/центр) и «Городом Гор» (масштаб/мебель) проиграется на втором касании.

Гипотеза. Для межрегионального покупателя решающими строками паспорта будут не «10 секций», а связка: жилой статус + городские ворота + опция управления + чек ~9–10 млн. Для местного состоятельного покупателя — двор, паркинг, репутация застройщика и понятная рассрочка/ипотека.

## 4.2. Коммерческая модель запуска

### 4.2.1. Календарь старта

| Этап | Срок | Содержание | Метка |
| --- | --- | --- | --- |
| Пресейл | сентябрь 2026 | платное бронирование по пресейловому прайсу | Факт |
| Официальный старт | с 1 октября 2026 | прайс для новых клиентов + заключение договоров долевого участия | Факт |
| Горизонт результата | сентябрь–декабрь 2026 | минимум 300 млн ₽ зарегистрированных договоров долевого участия | Факт (целевой ключевой показатель) |

Стартовый тезис меморандума запуска (Факт как формулировка заказчика): запуск должен одновременно обеспечить не менее 300 млн ₽ по договорам долевого участия до конца 2026 года, подтвердить спрос на городской жилой продукт с инвестиционным сценарием и создать управляемую систему продаж на локальном и межрегиональном рынках.

### 4.2.2. Бронь: условия и экономика доверия

| Параметр | Значение | Метка |
| --- | --- | --- |
| Предварительное бесплатное удержание | до 3 календарных дней при паспортных данных | Факт |
| Платная бронь | 100 тыс. ₽ на 45 календарных дней | Факт |
| Что фиксирует договор брони | квартира, цена, способ оплаты, срок, дата выхода на договор долевого участия | Факт |
| Пролонгация | ≤ 15 дней один раз, если задержка не на стороне покупателя | Факт |
| После регистрации договора долевого участия | 100 тыс. ₽ засчитываются в оплату квартиры | Факт |
| Возврат при вине застройщика / отказе банка по согласованной программе | полный возврат за 10 рабочих дней | Факт (условия мемо) |
| Добровольный отказ покупателя / невыход в срок | возврат за вычетом подтверждённых расходов на услугу бронирования | Факт (условия мемо) |

Вывод IMPRO. Платная бронь на 45 дней — центральный коммерческий механизм пресейла: она одновременно квалифицирует покупателя, фиксирует цену 228 тыс. ₽/м² и создаёт жёсткий операционный контур (ипотека, документы, выход на договор долевого участия). Срыв сентябрьских 25 броней каскадом ломает октябрьский план договоров.

### 4.2.3. Целевой результат и арифметика воронки

| Параметр | Значение | Метка |
| --- | --- | --- |
| Минимальный результат к 31.12.2026 | ≥ 300 млн ₽ зарегистрированных договоров долевого участия | Факт (цель) |
| План договоров | 32 (октябрь 15 · ноябрь 10 · декабрь 7) | Факт (план) |
| Расчётный объём при 32 договорах | 319,6 млн ₽ | Факт (арифметика мемо) |
| Минимальный средний чек для 300 млн при 32 договорах | 9,375 млн ₽ | Факт (контрольная) |
| Брони накопительно | 25 (30.09) → 42 (31.10) → 54 (30.11) | Факт (план) |
| Новые брони по месяцам | сентябрь 25 · октябрь 17 · ноябрь 12 | Факт (план) |
| Конверсия бронь → договор долевого участия | ≥ 60% | Факт (целевой) |

Арифметика (Факт): 54 × 60% ≈ 32,4 ≈ 32 договора. Резерв «не дошедших» до договора — порядка 22 броней.

| Месяц | Новые брони | Брони накопительно | Договоры долевого участия | Плановый объём (мемо запуска) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | 25 | 25 | 0 | — |
| Октябрь | 17 | 42 | 15 | 139,76 млн ₽ |
| Ноябрь | 12 | 54 | 10 | по плану мемо |
| Декабрь | — | 54 | 7 | добор до ≥300 млн |

Вывод IMPRO. Модель сходится арифметически, но не «сама по себе»: при охлаждении распроданности в республике (−47,8% год к году, февраль 2026, Домклик → РБК) 300 млн достижимы только при плотной воронке, дисциплине брони и ипотечном сопровождении в окне 45 дней — не при тезисе «Алтай всегда дорожает».

### 4.2.4. География плановых броней

| Рынок | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Σ | Доля | Роль в плане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горно-Алтайск и Республика Алтай | 15 | 8 | 5 | 28 | 52% | база пресейла, доверие, постоянное проживание |
| Сибирь (Новосибирск, Барнаул, Кемерово и др.) | 8 | 7 | 5 | 20 | 37% | вторая квартира, переезд, инвестиционный спрос |
| Москва и внешние рынки | 2 | 2 | 2 | 6 | 11% | точечные сделки через профильных брокеров |
| Итого | 25 | 17 | 12 | 54 | 100% | плановый квалифицированный поток |

Вывод IMPRO. Это канон штук броней, а не доказанная доля выручки. Локальный рынок может дать скорость первых 25 броней; по деньгам доля сценариев «приезжать + сдавать» и «только доход» может оказаться выше доли штук (см. гипотезы IMPRO в §6 и в экспертном брифе).

### 4.2.5. Финансовые инструменты пресейла и после старта

Факт (стартовый меморандум):

базовая цена пресейла сохраняется на весь 45-дневный срок платной брони, включая ипотеку без субсидирования;

при субсидированной ипотеке стоимость увеличивается на сумму субсидии;

рассрочка на 12 / 18 / 24 месяца с первоначальным взносом 30% или 50%; цена растёт на 3–11 тыс. ₽/м² в зависимости от срока и взноса;

после пресейла: стандартная рассрочка до 24 месяцев (взнос от 30%); поэтапная рассрочка с платежами 50 / 80 / 120 тыс. ₽ в месяц и окончательным расчётом на 24-м месяце;

при 100% оплате в течение 5 банковских дней после регистрации договора долевого участия — скидка 250–500 тыс. ₽;

участникам специальной военной операции — скидка 3% при полном быстром расчёте или ипотеке без субсидирования (не суммируется с другими акциями).

Агентская мотивация (Факт как предложение к утверждению, не утверждённый регламент): базовая комиссия 3,5%; 4,0% при 3–4 договорах за месяц; 4,5% при 5+; ретро-бонус 2% агентству при ≥25 договорах за квартал; индивидуальная комиссия 5–7% для московских топ-брокеров — отдельно и без суммирования с ретро-бонусом.

К обсуждению. Комиссионная шкала, пороги, ретро-бонус и конкурс должны быть утверждены отдельным регламентом до запуска агентских продаж.

### 4.2.6. Связь коммерческой модели с рисками рынка

Факт. На фоне Домклик (−47,8% распроданности год к году) и плотной экспозиции модель «54 брони × 60% = 32 договора» выглядит достижимой, но не автоматической.

| Элемент модели | Что защищает | Что ломает |
| --- | --- | --- |
| Бронь 100 тыс. / 45 дней | Квалификация и фиксация цены | Медленная ипотека; слабый возврат/удержание в договоре |
| Лестница 228→253 | Стимул раннего входа | Если 253 не удержится после первых сделок — обесценится история капитализации |
| План гео 52/37/11 | Баланс скорости и денег | Если Сибирь недогружена — не хватит выручки при «местных» штуках |
| Конверсия ≥60% | Арифметика 300 млн | Качество лида, дисциплина агентств, отказ банка |
| Рассрочка / скидки | Гибкость оплаты | Размытие минимальной экономики сделки |

Вывод IMPRO. Коммерческая модель запуска — это операционная система, а не прайс-лист. Сентябрьские 25 броней — почти весь октябрьский план договоров; срыв здесь нельзя «догнать рекламой в декабре» без просадки качества и цены.

## 4.3. Ценовая лестница 228 → 253 и чеки по форматам

### 4.3.1. Средние уровни

| Этап | ₽/м² | Средний чек | Метка |
| --- | --- | --- | --- |
| Пресейл (сентябрь) | 228 | 9,44 млн ₽ | Факт |
| Старт (с 1.10 для новых) | 253 | 10,47 млн ₽ | Факт |
| Шаг повышения | +25 тыс. ₽/м² | ~+11% по среднему чеку | Факт |

### 4.3.2. Чеки и прирост по форматам

| Формат | Чек пресейла | Чек после старта | Прирост на лот | Прирост % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студии | 7,46 млн | 8,20 млн | +0,74 млн | +9,9% |
| 1-комнатные | 8,94 млн | 9,89 млн | +0,95 млн | +10,6% |
| 2-комнатные | 11,32 млн | 12,70 млн | +1,38 млн | +12,3% |
| 3+ комнатные | 18,65 млн | 21,06 млн | +2,41 млн | +12,9% |

Факт (детализация прайса из меморандума запуска — цена ₽/м² по форматам):

| Формат | Цена пресейла | Цена старта |
| --- | --- | --- |
| Студии | 251,5 тыс. ₽/м² | 276,5 тыс. ₽/м² |
| 1-комнатные | 236,2 | 261,2 |
| 2-комнатные | 203,9 | 228,9 |
| 3+ комнатные | 193,5 | 218,5 |
| Среднее по пулу | 228,0 | 253,0 |

Вывод IMPRO. Лестница 228 → 253 — это не «скидка ради объёма», а капитализация раннего входа. На пресейле рост 9,9–12,9% по форматам подаётся как преимущество ранней брони; после первых договоров по новому прайсу средний рост около 11% может фиксироваться в коммуникации для инвесторов как подтверждённая ценовая ступень — при условии, что сделки реально регистрируются и прайс держится.

### 4.3.3. Сопоставление с рынком (осторожно с разными «вселенными» цен)

| Якорь | Значение | Срез | Метка / оговорка |
| --- | --- | --- | --- |
| Домклик: новостройки Горно-Алтайска «у природы» | 226,7 тыс. ₽/м²; медианная квартира 12,4 млн | апрель 2026 | Факт оферты, не сделок Росстата |
| Мемо: «сопоставимый городской рынок» | 232,9 тыс. ₽/м²; чек 10,64 млн | срез мемо | Факт метода мемо; во внешнюю коммуникацию без даты/метода не тащить как единственный якорь |
| Пресейл «Талая» к якорю мемо | дисконт 2,1% к 232,9; чек −11,3% | мемо | Факт арифметики мемо |
| Старт «Талая» к якорю мемо | премия 8,6% к цене м²; чек −1,6% | мемо | Факт арифметики мемо |
| Росстат первичка Республики Алтай | 170,8 | IV кв. 2025 | Факт сделок; другая вселенная, не смешивать с офертой |
| ЦБ / сделки по республике | 213,4 | июнь 2026 | Факт |
| Распроданность по республике | −47,8% год к году | февраль 2026 | Факт |
| Предложение новостроек ГА «у природы» | лотов −60%+ год к году при цене +9,2% | апрель 2026 | Факт |

Вывод IMPRO. Пресейл 228 стыкуется с качественной городской полкой оферт (Домклик 226,7), а не со «средней Росстат ~171» и не с нормативом Минстроя. 253 — премия: её нужно «заслужить» темпом стройки, первыми договорами, сервисом и дефицитом открытого пула. Запрещённые упрощения: «Алтай всегда дорожает»; Росстат «центр субъекта» ~277 как «цена Горно-Алтайска».

Гипотеза. На пресейле правильная внешняя формула цены: «вход на уровне хороших городских жилых комплексов и примерно в 1,8–2,6 раза ниже апарт-полки» — без обещания бесконечного роста.

### 4.3.4. Как объяснять лестницу 228→253 разным сценариям

| Сценарий покупателя | Что слышит в лестнице | Как говорить | Как не говорить |
| --- | --- | --- | --- |
| Жить (состоятельный местный) | «успею по старой цене» | фиксация на 45 дней, рассрочка, ипотека без субсидии по базе | «это инвестиция, которая всегда растёт» |
| Приезжать + сдавать | «ранний вход даёт запас к старту» | +9,9…12,9% по форматам как стимул брони; сервис отдельно | «гарантированная капитализация 11%» до факта сделок |
| Только доход | «пресейл дешевле апартов и даёт ступень цены» | сравнение с апарт-полкой 450–625+; честный доход 4–7,5% | «пассив 2 млн / 15% как у Карлуу» |
| Семья на 2–3к | «лот редкий, цена вырастет сильнее» | прирост 12,3–12,9% + кладовая/паркинг | «для всех семей республики» |

Вывод IMPRO. Лестница работает только если отдел продаж и агентства не демпингуют после 1 октября и если первые договоры по 253 реально регистрируются. Иначе коммуникация «капитализация ~11%» превращается в пустой маркетинг.

### 4.4.1. Канон меморандума

Факт. Единая формулировка позиционирования: «Талай» — Алтай для новой жизни: городской жилой комплекс, где квартиру можно использовать для постоянной жизни, собственного пребывания или доходной аренды, выбирая нужный уровень ремонта, оснащения и сервиса.

Место на рынке (Факт концепции):

| Критерий | ЖК «Талай» | Обычный городской ЖК | Туристические апартаменты |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной продукт | жилая квартира с несколькими сценариями владения | жилая квартира для проживания | юнит для временного проживания и аренды |
| Локационная логика | город + доступ к туристическому потенциалу Алтая | городская повседневность | туристическая локация |
| Ремонт и оснащение | опционально, отдельными договорами | как правило, не входят | часто включены в стоимость |
| Управление | добровольная программа; самостоятельная сдача не ограничивается | обычно отсутствует | часто часть продукта |
| Ключевая ценность | жизнь на Алтае + ликвидность + доходный сценарий | функциональность жилья | доходность и туристический спрос |

Факт (мемо о цене относительно сегментов): на пресейле «Талай» выше массового предложения Маймы на 4,8–16,0% за м², но ниже туристических апартаментов на 49,4–54,6% за м² и на 44,2–51,3% по стоимости лота.

### 4.4.2. Усиление IMPRO: городские ворота, не курорт

Вывод IMPRO. Горно-Алтайск — ворота Алтая (аэропорт + столица + сервисы: суды, правительство, республиканская клиническая больница, вуз), а не «город у склона». Манжерок / Чемал / Катунь — другой сценарий покупки и другая ценовая полка. Продавать «Талай» как квартиру у подъёмника или курортный апарт — ошибка позиционирования (антипример логики «аэропорт без причины остаться» — Минеральные Воды).

Формулировка IMPRO для рынка (из экспертного брифа):

«Талай» — городская база Алтая у аэропорта: жить, приезжать, сдавать — на ваших условиях. Жилой статус и ипотечные инструменты. Доходность — диапазон сценариев после выбора управляющей компании, не гарантия.

| «Талай» — это | «Талай» — не это |
| --- | --- |
| Городской жилой продукт | Курортный апарт у подъёмника |
| Жилой статус + добровольное управление | Отель / гарантированный «пассив» |
| Ниша между Маймой (~165–205 тыс. ₽/м²) и апарт-полкой (~450–625+) | Масс-жильё Маймы и курортные апарты |
| Городские ворота / городская база Алтая | «Часть Манжерока» |

Факт (контекст ворот, не портрет покупателя договора долевого участия): турпоток республики 2,8 млн (2025); ~60% гостей — соседние регионы; ~70% прибывают автотранспортом; аэропорт 475 187 пассажиров (2024), >460 тыс. за 9 месяцев 2025; цель ёмкости 1,3–1,5 млн к ~2030. Эти метрики нельзя сливать в формулу «70% авто из Сибири = портрет покупателя жилья».

Вывод IMPRO. Сила тезиса «городские ворота» = самостоятельная причина ночёвки в городе (первая/последняя ночь, ранний вылет, командировки, медицина, сервисы, двойное использование). Без этой причины «ворота» превращаются в чистый транзит.

## 4.5. Документальная готовность и открытые вопросы

| Тема | Статус в переданных материалах | Метка |
| --- | --- | --- |
| Раздел конструктивных решений 35.25-1-КР, том 4, 2026 | в наличии | Факт |
| Экспертиза | не подтверждена | К обсуждению |
| Разрешение на строительство (РНС) | не подтверждено | К обсуждению |
| Проектная декларация | не подтверждена | К обсуждению |
| Карточка на наш.дом.рф | не подтверждена | К обсуждению |
| Рабочая документация | не подтверждена | К обсуждению |
| ИНН / ОГРН специального застройщика «Талай» | уточнить у Сибирь Девелопмент | К обсуждению |
| Юридически допустимый объём рекламы до РНС | критично до 1.09.2026 | К обсуждению |
| Оператор / оферта управляющей компании | короткий список кандидатов есть у IMPRO; выбор — за заказчиком | К обсуждению |
| Прайс машино-мест и кладовых | не утверждены | К обсуждению |
| Смета ремонта и оснащения | не утверждены | К обсуждению |
| Минимальная экономика сделки | не утверждена финблоком | К обсуждению |

Вывод IMPRO. Стратегический слой (продукт, цена, конкуренты, логика запуска) для разговора уровня директора по маркетингу достаточен. Операционный слой доверия к старту (РНС, проектная декларация, юрлицо, оферта управления, бюджет рекламы, система учёта клиентов) — дыры. Без закрытия документального контура любой «жёсткий аудит готовности» остаётся гипотезой.

Гипотеза риска. В Горно-Алтайске есть ООО «СКД / Siberian Construction Development» (регистрация 2024) — не путать с брендом «Сибирь Девелопмент» без сверки ИНН специального застройщика «Талая». Путаница юрлица убивает доверие межрегионального покупателя.

## 4.6. Сильные стороны и слабые места проекта на старте

### 4.6.1. Сильные стороны

| Сила | Почему это работает | Метка |
| --- | --- | --- |
| Измеримая ниша между Маймой и апартами | Выше масс-пригорода, существенно дешевле тур-апартов по м² и чеку | Факт / Вывод |
| Жилой статус | Ипотека, материнский капитал, налог, прописка — против апарт-полки | Факт / Вывод |
| Добровольное управление | Нет жёсткой привязки к отелю; самостоятельная сдача не ограничивается | Факт |
| Компактный входной чек пресейла | 7,46–9,44 млн как ядро; ниже медианной оферты «у природы» 12,4 млн | Факт |
| Ценовая лестница 228→253 | Понятный стимул ранней брони | Факт |
| Городская локация-ворота | Аэропорт + столица + сервисы против «км до подъёмника» | Вывод IMPRO |
| Бренд «Сибирь Девелопмент» | Новосибирский девелопер с 2005 — опора для Сибири | Факт бренда / Вывод для межрегиона |
| Паркинг, кладовые, ПОН | Пакет «современный многоквартирный дом», а не «голые стены в поле» | Факт |
| Календарь броней 54→32 | Арифметика ключевого показателя прозрачна | Факт |

### 4.6.2. Слабые места и риски старта

| Слабость / риск | Следствие | Метка |
| --- | --- | --- |
| 82,5% студий+1к | Сценарий «жить семьёй» (~25% в мемо) не закрыт объёмом 2–3к (17,5% пула) | Факт + Вывод |
| Чек 9–11 млн при зарплате республики 75–86 тыс. | Массовый местный покупатель без капитала не тянет; доли «жить 60%» — гипотеза концепции | Факт + Вывод |
| РНС / проектная декларация / ИНН СЗ не подтверждены | Юридический объём рекламы и доверие к старту под вопросом | Факт (пробел) |
| Нет утверждённой оферты управляющей компании | Инвест-коммуникация и сценарий «приезжать + сдавать» слабее апарт-полки и «Города Гор» | Вывод |
| Окно совпадает с Амаду (ориентир 3 кв. 2026) и ключами «Олимпа» | Конкуренция за внимание и «срочный» спрос | Факт + Вывод |
| Рынок: распроданность −47,8% | Прайс не защищается слоганом роста | Факт |
| Витрина проекта в открытом индексе слабая | Риск для межрегионального доверия | Вывод (глубокий анализ) |
| Семейная ипотека: лимит льготы 6 млн | На чеке 9–11 млн почти всегда комбинированный кредит или большой первоначальный взнос | Факт |

### 4.6.3. Что усиливает / ослабляет доверие на старте (развёрнуто)

Вывод IMPRO. На рынке с падением распроданности и плотной витриной покупатель выбирает не «красивую картинку Алтая», а снижение неопределённости: кто строит, когда ключи, что с документами, можно ли честно сдать, сколько это реально даёт после комиссии управляющей компании.

| Сигнал доверия | Статус «Талая» на дату среза материалов | Что сделать до пресейла |
| --- | --- | --- |
| Бренд застройщика в Сибири | Сильный публичный бренд СД | Связать бренд с конкретным СЗ «Талай» в каждом материале |
| Карточка проекта в официальных реестрах | Не подтверждена | Закрыть РНС / декларацию / наш.дом.рф |
| Офис / шоу-рум / макет | Заложены в мемо как инструменты | Запустить до волны Сибири в сентябре |
| Платная бронь с понятным возвратом | Описана в мемо | Утвердить юридическую форму до 1.09 |
| Названный оператор управления | Нет | Хотя бы оферта и тарифная вилка |
| Честный расчёт аренды | Модель IMPRO есть | Вшить в сайт и скрипты как диапазон, не гарантию |
| Темп стройки | Ориентир ~2,5 года | Показать график и вехи, иначе «Олимп» выигрывает сроком |

Гипотеза. Первые 25 броней сентября дадут не только выручку октября, но и калибровку портрета: если >40% сравнений пойдут с Маймой-массовкой, а не с городскими комплексами Горно-Алтайска, придётся усилить объяснение «почему город, а не дешевле у подножия». Если >35% альтернатив — Карлуу и апарты, приоритет смещается к честному расчёту доходности и жилому статусу.

Вывод IMPRO по разделу 4. «Талай» на бумаге — сильный городской продукт с опциональным доходным сценарием и понятной коммерческой лестницей. Слабое место старта — не «плохая идея», а разрыв между заявленными семейными долями, компактным миксом лотов, документальной готовностью и конкурентным шумом окна сентябрь–декабрь 2026.

# 5. Анализ конкурентов

Срез витрины: 28.07.2026 (агрегаторы m2 / Яндекс Недвижимость / Vladis / Этажи + сайты застройщиков + отраслевые СМИ). Критическое ограничение данных: помесячные договоры долевого участия по объектам Республики Алтай в открытом доступе не найдены. «В продаже» = экспозиция оферт, не распроданность.

## 5.1. Карта рынка (кластеры)

| Кластер | Проекты | Роль относительно «Талая» | Метка |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской жилой Горно-Алтайск | Дом 1824, Параллель, Олимп, К-212; также в мониторинге мемо — «Звёздный» | Прямое сравнение по цене, статусу, центру | Факт экспозиции |
| Майма: двойное использование / масштаб | Город Гор | Главный жилой бенчмарк сценария «себе + сдача» | Факт / Вывод |
| Майма: масс / комфорт | Первогорье, Берег Катуни, Чуйский, Чуйские кварталы | Уводят локала по цене; слабее «город» | Факт |
| Апарт-полка / тур-инвест | Карлуу; вне агломерации — Ризалта, Бирюзовая Катунь (Cosmos); в мемо также Лес и Горы, Белогорье | Бьют по ожиданиям доходности, не по цене м² «Талая» | Факт / Вывод |
| Будущий федеральный якорь | Амаду (Брусника), центр ГА | Максимальная будущая угроза вниманию и бренду; продаж ещё нет | Факт (ожидание старта) |

Макрофон рынка (Факт):

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экспозиция (мониторинг мемо 10.07.2026) | 786 лотов / 12 проектов (222 студии, 228 однокомнатных, 266 двухкомнатных, 70 трёхкомнатных / апартаментов) |
| ЕРЗ: стройка в республике на 01.07.2026 | 177,8 тыс. м² / 13 ЖК |
| Домклик: распроданность | −47,8% год к году (февраль 2026) |
| Медиана оферты ГА «у природы» | 226,7 тыс. ₽/м² (апрель 2026) |

Вывод IMPRO. Рынок узкий и переэкспонированный по вниманию: много оферт при падении распроданности. Это рынок покупателя по вниманию, а не «рынок, который поглотит любой лот».

### 5.1.1. Как читать кластеры для коммерции «Талая»

Вывод IMPRO. У каждого кластера — своя «единица сравнения» в голове покупателя. Ошибка отдела продаж — отвечать на все сравнения одной фразой про «Алтай».

| Кластер | Чем сравнивает покупатель | Правильный ответ «Талая» | Неправильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской ГА | цена м², центр, срок, двор, паркинг | жилой пакет + добровольное управление + бренд СД | «мы дешевле всех» (не всегда правда) |
| Майма масс | чек 6–8 млн, «зачем платить за город» | столица, сервисы, аэропорт, ликвидность жилья | гонка вниз к 165 тыс. ₽/м² |
| Город Гор | сценарий «себе + сдача», мебель, масштаб | город, а не Майма; доказанный оператор, а не внутренняя УК без опыта | копировать «окупаемость 7 лет» |
| Апарт-полка | доходность в % и «пассив в год» | жилой статус, ипотека, честный диапазон 4–7,5% | соревнование в 13–20% |
| Амаду | бренд Брусники, центр, «федеральный уровень» | ранний вход, фиксация цены, оператор до их старта | игнорировать и «не замечать» |

Гипотеза (уверенность ~0,75): прямые угрозы по чеку и географии — Дом 1824 / Параллель / Олимп; «Город Гор» — ориентир двойного использования; Амаду — будущий №1 по федеральному шуму.

## 5.2. Таблица конкурентов с ценами и угрозой

\«Лоты / оферты» — витрина агрегаторов на срез, не* договоры долевого участия.

| Проект | Локация | Цена (вход / ₽/м²) | Лоты* | Позиционирование | Оператор / УК | Угроза «Талаю» | Доказательная база |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом 1824 | ГА, Соц. 82 («старый центр») | от 8,4 млн; ~178–228 тыс./м² (агрегатор m2: 8,4–16,7) | 217 всего; ~66 оферт | Городской комфорт + история Улалы; семья/центр; ЕРЗ №1 по качеству в РА | бренд Селфстроит / СЗ САНУР; штатная УК (не отель) | Высокая — прямой городской ориентир по цене и городу | A (сайт, m2, Толк, Amic/ЕРЗ) |
| Параллель | ГА, Улагашева / Красноармейская | 1к ~8,9 млн (~200); 2к ~12–14 (~187–209) | ~42 (1 дом, 9 эт.) | Камерный комфорт, панорамы Туугая, 3 м потолки | СУ-1 (Бийск); арендного оператора нет | Средняя–высокая — мало лотов, цена ≈ пресейл «Талая», центр | B |
| Олимп | ГА центр, Палкина/Улагашева | от ~10 млн до 28+; оферты ~250–330/м² | 138 всего; ~63 оферт | «Бизнес / премиум», подземный паркинг, «место силы» | СЗ Стройдом; арендного оператора нет | Высокая краткосрочно — сдача 2 кв. 2026 / ключи 28.12.2026 (готовое против пресейла) | A–B |
| К-212 | ГА, пр. Коммунистический 212 | от 5,8 млн; ~190–210/м² | 96 студий; ~13 оферт | Атака по цене: только студии 28–44 м², черновая | СЗ К-212 / СК Жилище | Средняя на нижний чек студий; слабо на сервис двойного использования | B |
| Город Гор | Майма, Энергетиков | от ~8,8–10,6 млн; ЦИАН ~237, m2 229–289, каталоги выше | ~988 план; 1 оч. 489; ~131–149 оферт | Комплексное развитие территории «мини-город», жильё под двойное использование, мебель, «умный дом», курортный оттенок | УК «В Горах» (внутр. Селфстроит; без отельного подтверждённого опыта) | Очень высокая — главный жилой ориентир двойного использования | A |
| Первогорье | Майма, Алтайская | от ~6,5–7,6 млн; ~150–205/м² | 698 план; ~105–159 оферт | Масс/комфорт у подножия; орбита Селфстроит (СЗ ВиноГрад) | штатная; без отельного обещания | Средняя — уводит местного покупателя по цене; слабее «город» | B–C (цифры Vladis шумные) |
| Берег Катуни | Майма, Ленина / Катунь | от 5,95–6,5 млн; 3 оч. от ~8,2 / ~166/м² | 347; ~118 оферт; часть сдана | «Единение с природой», берег; масс-чек | Прайд Инвест | Низкая–средняя — другой сегмент/локация | B |
| Чуйский | Майма, Мира/Ленина | акция 203/м²; лоты от 6,2–6,7 млн | н/д (1–2 корпуса) | «Первый ЖК с встроенным ритейлом» в центре Маймы | СЗ ЖК Чуйский | Низкая–средняя — цена/местный спрос | B |
| Чуйские кварталы | Майма, Алгаир / Глухарёва | от 5,5 млн / ~165–196/м² | 654; ~58 оферт | Стандарт-класс; «вход для инвестора»; обещание аренды 1500 ₽/м² долгосрочно | бренд Селфстроит (СЗ Метр) | Средняя на инвест-вход и местного покупателя; не городской ГА | A–B |
| Карлуу | п. Карлушка | от ~12–12,9 млн; ~432–508/м² | апарты (~250 юнитов в обзорах) | Курортные апарты + обещание доходности; «жизнь и отдых» | UTROM (Мой Дом / Энергия) | Средняя за чистого инвестора; другой юрстатус/чек | A |
| Амаду | ГА центр, Коммунистический × Шоссейная | ориентир от ~10 млн; ₽/м² н/д | ~70 тыс. м², 4 очереди до 2032 | Федеральный бренд + комплексное развитие + мебель + сервисы Брусники | бренд Брусника; старт продаж ориентир 3 кв. 2026 | Максимальная будущая — окно «Талая» = выйти раньше | A (продаж ещё нет) |
| Ризалта | Белокуриха (не ГА) | от ~12,8–15,6 млн; ~625/м² | ~865–1300 номеров (заявл.) | Оздоровительный курорт, «пассив от 2–2,7 млн/год», ~20% | Zont Hotel Group / Rizalta Group | Низкая прямая; высокая за внимание инвестора Алтая | A — вне агломерации |
| Бирюзовая Катунь | ОЭЗ Бирюзовая Катунь | вход от ~14,5–19 млн; ~428/м² | ~611 номеров (обзоры) | Cosmos Stay Altay, эко/активный туризм | Cosmos Hotel Group | Низкая прямая; забирает состоятельного инвестора «на витрину» | B — вне ГА/Майма |

Ранг угроз (Вывод IMPRO):

Амаду — окно «Талая» = закрепиться раньше и назвать оператора/оферту управления.

Дом 1824 / Параллель / Олимп — прямой городской контур.

Город Гор — двойное использование + масштаб.

К-212 / Чуйские кварталы — атака по цене (якорь переговоров).

Карлуу / Ризалта / Cosmos — полка ожиданий доходности.

### 5.2.1. Краткие карточки ключевых угроз

Дом 1824 (Вывод IMPRO). Самый понятный «сосед по полке»: город, комфорт, история места, цена пересекается с пресейлом «Талая». Балл качества ЕРЗ нельзя путать с лидерством по сделкам. Ответ «Талая» — не «мы круче по качеству», а добровольное управление + сценарии владения + бренд СД + ценовая лестница раннего входа.

Параллель (Вывод IMPRO). Мало лотов, камерность, цена однокомнатной около пресейла. Угроза точечная: забирает покупателя, который хочет «уже строящийся/камерный дом в центре» и не готов ждать большой комплекс. Ответ — масштаб сервисов, паркинг, ПОН, понятный горизонт очереди.

Олимп (Вывод IMPRO). Главный аргумент конкурента в IV квартале 2026 — ключи. «Талай» здесь проигрывает сроком и выигрывает чеком середины полки плюс опцией управления. В скриптах нельзя обещать «как готовое жильё»; нужно честно продавать капитализацию пресейла и пакет после ввода.

Город Гор (Вывод IMPRO). Главный ориентир для покупателя «себе несколько раз в год + сдача». Майма, большой горизонт, сильный маркетинг Селфстроит, внутренняя УК «В Горах» без отельного опыта. «Талай» бьёт столицей и городскими сервисами, а не километрами до Манжерока. Копировать их «окупаемость 7 лет» нельзя.

Амаду (Вывод IMPRO). Пока не продаёт, но уже забирает умственную долю брокеров и федеральных клиентов. Окно «Талая» — сентябрь–ноябрь: брони, первые договоры, обученные агентства. В декабре риск перетягивания внимания максимален.

Карлуу / Ризалта / Cosmos (Вывод IMPRO). Прямой замены городской квартире нет, но в голове инвестора они задают «норму» обещаний 13–20% и «пассива в миллионах». Без честного диапазона «Талай» выглядит «скучным» — либо, наоборот, менеджеры начинают догонять чужие проценты и разрушают доверие.

Гипотеза (уверенность ~0,65): «Олимп» заберёт часть «срочного» спроса IV кв. 2026, но не массовый средний чек 9–10 млн (его полка выше). Гипотеза (уверенность ~0,70): Амаду сильнее бьёт по федеральному/сибирскому бренду, чем по местному прайсу. Гипотеза (уверенность ~0,65): К-212 / Чуйские — не основные «съедатели» выручки пресейла, но портят якорь цены в переговорах. Гипотеза (уверенность ~0,70): покупатель сценария «приезжать + сдавать» чаще сравнивает «Талай» с «Городом Гор», чем с Карлуу — из-за жилого статуса и близкого чека.

## 5.3. Кто экспонирует и кто реально продаёт

| Кластер | Что видно | Вердикт |
| --- | --- | --- |
| Активная экспозиция + маркетинг | Дом 1824, Город Гор, Чуйские кварталы, Первогорье, Олимп, Берег Катуни, К-212, Карлуу | Экспонируют (офис + агрегаторы + PR). Темп реальных договоров неизвестен |
| Камерная / слабая витрина | Параллель (мало лотов), Чуйский (акции на сайте) | Скорее точечные продажи; по объёму витрины реальную распроданность не вывести |
| Только ожидание старта | Амаду — лист ожидания, рендеры июль 2026, договоров долевого участия нет | Не продаёт; конкурирует за внимание и брокеров |
| Другой рынок (курорт-апарты) | Ризалта, Бирюзовая Катунь (± Лес и Горы / Белогорье вне многоквартирного жилья ГА) | Продают инвест-историю Алтая, не городскую квартиру в ГА |
| Честно неизвестно по договорам | По всем многоквартирным домам ГА/Майма нет опубликованного ряда Росреестра / сделок Домклик по объекту | Любые «лидирует по продажам» без первички = маркетинг или балл качества ЕРЗ, не факт распроданности |

Заявления девелоперов (обещание конкурента, не аудит сделок):

Нодар Шония / Bankfax: у Селфстроит 30–35% покупателей из других регионов/СНГ (раньше ~97% местных).

Чуйские кварталы: обещание «аренда 1500 ₽/м²» + капитализация рядом с «Городом Гор».

Вывод IMPRO. В отчёте и презентациях допустимо говорить только об экспозиции и позиционировании. Утверждения вида «кто продаёт быстрее» без таблицы договоров долевого участия / эскроу заказчика — запрещены. Это дыра №1 в конкурентных данных.

Что нужно закрыть вместе с заказчиком (К обсуждению):

| Данные | Зачем |
| --- | --- |
| Помесячные договоры долевого участия / эскроу по ключевым объектам ГА и Маймы за 12 месяцев | Отделить «шум витрины» от реальных темпов |
| Средний чек и структура форматов сделок конкурентов | Понять, куда уходит деньги, а не только внимание |
| Доля иногородних у локальных застройщиков (если есть внутренние оценки АН) | Проверить бенчмарк Шония 30–35% |
| Прайс и условия старта Амаду (когда появятся) | Пересобрать окно защиты в ноябре–декабре |

Гипотеза (уверенность ~0,80): экспозиция порядка сотен лотов при −47,8% распроданности = рынок покупателя по вниманию; скорость продаж ≠ число оферт.

## 5.4. Окно сентябрь–декабрь 2026: захват внимания / защита

| Период | Режим | Фокус |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь–октябрь | Захват внимания | бронь 100 тыс. ₽, история ниши против Маймы и апартов, первые 25 броней |
| Ноябрь–декабрь | Защита | Амаду + готовый «Олимп» + шум «Города Гор»; конверсия бронь → договор долевого участия |

| Фактор | Следствие для «Талая» | Метка |
| --- | --- | --- |
| Пресейл 228 при медиане ГА ~227 и ориентирах 178–250 | 228 = вход в рынок, не демпинг; 253 = премия → нужны УК/стройка/дефицит | Вывод |
| «Олимп» выдаёт ключи до конца 2026 | Уводит «хочу жить/сдавать сразу»; «Талай» не выигрывает сроком — выигрывает чеком + добровольным управлением + жилым пакетом | Вывод |
| «Город Гор» уже в рынке, длинный горизонт 2027–29/35 | Главный конкурент двойного использования весь период; отличие: город ГА против Майма-КРТ, доказанный оператор против «В Горах» без подтверждённого опыта | Вывод |
| Амаду старт ~3 кв. 2026 | Окно сен–ноя: закрепить брони/первые договоры и брокерский канал до федеральной шумихи Брусники; декабрь — риск перетягивания внимания | Вывод |
| Домклик −47,8% распроданности | Рынок не поглотит всё; 300 млн реалистичны только с плотной воронкой | Факт + Вывод |
| Карлуу / апарт-полка | Не бьёт по цене м²; бьёт по ожиданиям % → нужен честный расчёт ~4–7,5% чистыми при чеке 9,44 млн, не гонка 13–20% | Вывод / Сценарий аренды |
| Сезонный турпик (осень→зима Манжерок) | Хороший фон для истории двойного использования; плохой — если обещать загрузку как у отеля 70% | Вывод |

### 5.4.1. Операционный смысл окна по месяцам

| Месяц | Коммерческий смысл | Главный риск | Фокус продукта/сообщений |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Собрать 25 платных броней; местный рынок даёт скорость | Срыв 25 → каскад на октябрь | «ранний вход 228 / 45 дней / ступень к 253» |
| Октябрь | 15 договоров + ещё 17 броней; старт прайса 253 для новых | Ипотека не укладывается в 45 дней | Доказать первые регистрации; показать капитализацию |
| Ноябрь | 10 договоров; накопительно 54 брони | Шум Амаду / усталость рынка | Защита ниши «жильё + опция управления» |
| Декабрь | 7 договоров; добор ≥300 млн | Готовый «Олимп» + праздничный спад внимания | Закрытие воронки, дисциплина отказов, не демпинг |

Сжатый вывод окна (Вывод IMPRO): сентябрь–октябрь = захват внимания (бронь, объяснение ниши, местный рынок для скорости + Сибирь для денег). Ноябрь–декабрь = защита против Амаду, готового «Олимпа» и шума «Города Гор». Без названного оператора / оферты управляющей компании окно сжимается.

## 5.5. Что нельзя копировать у конкурентов

Ниже — маркетинговые обещания чужих проектов (обещание конкурента). Копирование убивает доверие и юридически рискованно.

| № | Запрет | Откуда звучит | Почему нельзя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гарантированная / «пассивная» доходность 13–20%+ или «от 2 / 2,7 млн ₽/год» | Ризалта, Карлуу (верх маркетинга), отдельные апарт-лендинги | Не подтверждается независимой базой; другой тариф суток и другой продукт |
| 2 | Окупаемость 7 лет на краткосрочке без средней цены суток, загрузки, комиссии УК, сезонности | Город Гор / CREDO PR | Скрывает знаменатель и риски |
| 3 | «Аренда в РА = 1500 ₽/м²» как универсальный якорь | Чуйские кварталы / Bankfax | Без сегмента, локации и долгосрочной или посуточной модели — ложный якорь |
| 4 | Прогноз капитализации ×2,7 к 2035 как обещание покупателю | CORE.XP → Город Гор | Прогноз ≠ оферта покупателю |
| 5 | Подмена бренда и юрлица без прозрачности | Селфстроит ↔ САНУР / Горный гектар / Метр / ВиноГрад | Риск путаницы; у «Талая» свой риск СЗ |
| 6 | «Лидер рынка / №1» на балле качества ЕРЗ или PR | Дом 1824 | Балл качества ≠ факт распроданности |
| 7 | Отель-оператор без договора / внутренняя УК как класс Cosmos/Zont | «В Горах» | Завышение сервиса |
| 8 | Курортная подача городской квартиры («курорт у вас дома») | Город Гор, Карлуу и др. | Ломает честный юрстатус и правила посутки |
| 9 | Жёсткая привязка к УК / схема «сдал и забыл» без права личного использования на понятных условиях | апарт-модели с гарантированным управлением | Токсичность для доверия |
| 10 | «Алтай всегда дорожает» | общий язык рынка | Фон: −47,8% распроданности и снижение цен год к году в срезах Домклик |

Дополнительный запрет коммуникации IMPRO (из арендной модели):

складывать арендный чистый доход + рост м² в «доходность 20%+»;

устаревшие формулировки «база 4–9%» / «база высокая 8–9%» как базовый коридор;

«апарт-отель» применительно к «Талаю»;

«аэропорт уже 1,3 млн пассажиров к 2028» (это цель ёмкости, не достигнутый поток);

«70% авто из Сибири = портрет покупателя договора долевого участия».

### 5.5.1. Почему «Сочи-нарратив» особенно опасен

Вывод IMPRO. Истории вида «как в Сочи / Красной Поляне после Олимпиады» соблазнительны для инвестора, но для Горно-Алтайска токсичны по трём причинам:

Другая полка и другой юрстатус. Городская квартира у аэропорта — не жильё у подъёмника и не «олимпийский» актив с переизбытком предложения.

Рынок уже наказал завышение. −47,8% распроданности при «изначально завышенных ценах» — прямой антидовод к сказке бесконечного роста.

Ожидания %. Если покупатель входит с картинкой «15% как на курорте», любой честный диапазон 4–7,5% выглядит как «обман после сделки». Лучше сузить ожидание на входе.

Честный канон доходности (Сценарий модели, не достигнутый рынок ГА): часто около ~4–7,5% чистыми на среднем чеке пресейла 9,44 млн после управляющей компании; запасной долгосрочный сценарий порядка ~4–7% при аренде 35–60 тыс. ₽/мес. Оптимистичный / растянутый сценарий — только после выбора оператора и с явной пометкой.

## 5.6. Свободная ниша «Талая»

Вывод IMPRO / Гипотеза (уверенность ~0,60). Свободная ниша:

Городская квартира (прописка, семейная ипотека, материнский капитал, налог) + добровольное управление без отельной премии 450–625+ тыс. ₽/м² + чек около 9–10,5 млн + упаковка «под ключ» для инвестора без агрессивных обещаний 15–18%.

| Элемент ниши | Что даёт «Талай» | Чем закрывают конкуренты иначе |
| --- | --- | --- |
| Жилой статус | договор долевого участия на квартиру | Апарты — другой юрстатус |
| Цена входа | 228 / чек ~9,4 | Апарты от ~12–15+ млн; Майма масс дешевле, но без «городских ворот» |
| Сервис | Опционально | Апарты — часто обязательно; городские ЖК — часто нет |
| Локация | Столица + аэропорт | Майма — тракт/масштаб; Карлуу/курорты — тур-полка |
| Честность расчёта доходов и расходов | Диапазон 4–7,5% | Конкуренты тянут 13–20% / «пассив 2 млн» |

Условие удержания ниши: названный оператор / оферта управляющей компании до федеральной волны Амаду и до того, как «В Горах» опубликует договор доверительного управления с измеримыми показателями и кейсами. Без этого ниша остаётся «слоганом», а не продуктом.

### 5.6.1. Как «закрыть» нишу в голове покупателя за 90 дней

| Неделя до / после старта | Что должно появиться в продукте | Зачем |
| --- | --- | --- |
| До 1.09 | Юр. бронь, прайс, допустимые формулировки доходности | Не сорвать пресейл штрафом/сносом креатива |
| До 1.09 | Минимум: оферта управления или короткий список с тарифами | Чтобы Сибирь/федерал не ушли «ждать оператора» |
| Сентябрь | Калькулятор диапазонов на сайте; скрипт против 13–20% | Защита от апарт-ожиданий |
| Октябрь | Первые договоры + публичная фиксация ступени цены | Доказать капитализацию 228→253 |
| Ноябрь–декабрь | Кейс «как устроена добровольная УК» + сравнение с Маймой по сервисам города | Защита от Амаду и «Города Гор» |

Контр-сообщения (не копирование, а ответ):

| Угол конкурента | Ответ «Талая» |
| --- | --- |
| Доходность / «пассив» | Честный калькулятор диапазонов; юрстатус жилья |
| Курорт / «ворота» у Маймы | Городская база (школы, медицина, сервисы ГА) |
| Центр / статус / «место силы» | Центр без отельной премии; сибирский бренд СД |
| Масштаб комплексного развития / инфра | Скорость решения «моя квартира» против горизонта 2032–35 |
| Низкий вход | Не гонка вниз; ценность = статус + добровольное управление |
| Федеральный бренд (Амаду) | Ранний вход + доказанный оператор до их старта |
| Готовое 2026 (Олимп) | Пресейл-капитализация + пакеты ремонта/оснащения/управления |

Вывод IMPRO по разделу 5. Конкурентная карта ясна по витрине, но «слепа» по сделкам. Окно сентябрь–декабрь — реальное: сначала захват внимания на пресейле 228, затем защита доли внимания от Амаду и готового «Олимпа». Побеждает не тот, кто обещает больший %, а тот, кто занимает свободную нишу жильё + опциональный сервис и доказывает её договором и оператором.

# 6. Анализ продукта

## 6.1. Квартирография и следствия

### 6.1.1. Структура пула

Факт. В первой очереди (314 квартир): студии 7,3% + 1-комнатные 75,2% = 82,5% компакта; 2-комнатные 15,0%; 3+ 2,5%. В целом по проекту 1-комнатные дают 73,5% всех 641 квартир; 2к+3к вместе — 18,6%.

| Следствие | Содержание | Метка |
| --- | --- | --- |
| Для инвестора и второй квартиры | Высокая ликвидность входа 29–40 м², понятный чек 7,5–9 млн | Вывод |
| Для семьи с детьми | Мало лотов 2–3к: в старте всего 55 из 314 (17,5%) | Факт + Вывод |
| Для долгосрочной аренды | Форматы 46–65 м² — узкий слой внутри 2к | Вывод |
| Для дефицита / маржи | Видовые, террасы, верхние этажи — не выводить весь объём на старте | Факт рекомендации мемо |
| Для семейных 90+ м² | Точечный продукт с длинным циклом сделки (8 лотов 3+) | Факт |

Вывод IMPRO. Квартирография согласована со сценариями «приезжать / сдавать / компактный доход» и рассогласована с меморандумной долей «жить семьёй ~25%». Либо долю семейного сценария в коммуникации и медиа снижают, либо семейный спрос закрывают поздними секциями / отдельной офертой (кладовая + машино-место + двор) — но не обещают «массовую семью» на 8 трёхкомнатных лотах старта.

### 6.1.2. Наиболее ликвидные и редкие лоты (канон мемо)

| Тип | Роль | Метка |
| --- | --- | --- |
| Компакт 29–40 м² | минимальный вход, основной инвестиционный спрос | Факт концепции |
| 46–65 м² | семейное проживание и долгосрочная аренда | Факт концепции |
| Видовые / террасы / верх | дефицит; не выводить полностью на старте | Факт рекомендации |
| 90 м²+ | точечный продукт | Факт |

К обсуждению. Окончательный перечень редких форматов сверить по разделу архитектурных решений и утверждённой квартирографии; двухуровневые — не подтверждены.

## 6.2. Сценарии владения: жить / приезжать / сдавать / управляющая компания отдельно от договора долевого участия

### 6.2.1. Четыре сценария меморандума (гипотезы долей)

| Сценарий | Доля мемо | Кто (по мемо) | Что покупает | Метка доли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жить самостоятельно | ~35% | молодые семьи региона; родители для детей-студентов; релоканты / удалённая работа / туротрасль | студия или 1к 30–47 м²; реже 2к с видом | Гипотеза концепции |
| Жить семьёй | ~25% | местные и переезжающие семьи 30–45 лет с 1–2 детьми | 2–3к 45–95 м², в т.ч. с террасой; + кладовая и машино-место | Гипотеза концепции |
| Приезжать + сдавать | ~20% | 35–55 лет из МСК/СПб/европ. части и Сибири | 1–2к, преимущественно вид/терраса; + ремонт, мебель, управление | Гипотеза концепции |
| Только доход | ~20% | инвесторы 35–60 лет | компакт студия/1к; + ремонт, оснащение, сервисная компания | Гипотеза концепции |

Вывод IMPRO. Эти доли нельзя подавать как «рынок купит так». Это план концепции до калибровки на первых 25 бронях.

### 6.2.2. Проверка долей на прочность: платёжеспособность и микс лотов

| Доля мемо | Что ломает | Вердикт IMPRO |
| --- | --- | --- |
| ~35% «жить самостоятельно» | Зарплата; первоначальный взнос 2,2–2,8 млн; бенчмарк Шония 30–35% иногородних | Завышена как массовый местный спрос. Реалистичнее 20–28% = состоятельный сценарий «жить» |
| ~25% «жить семьёй» | Только 17,5% лотов 2–3к; лимит семейной ипотеки 6 млн | Завышена для старта. Коридор 8–15% единиц |
| ~20% «приезжать + сдавать» | Чек + турпоток + вторая квартира + «точка возврата» | Недооценена → 30–40% намерений в выручке |
| ~20% «только доход» | 82,5% компакта; вход ниже апартов | Поднять до 25–35% единиц |

Сводка намерений (единицы ≈32 договора) — Гипотеза IMPRO:

| Намерение | Мемо | Гипотеза IMPRO (единицы) | Выручка (гипотеза) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жить (один + семья) | 60% | 28–40% | 30–42% |
| Приезжать + сдавать | 20% | 32–40% | 34–42% |
| Только доход | 20% | 25–35% | 20–28% |

География: план броней местный рынок / Сибирь / внешние = 52% / 37% / 11% (Факт-план). Гипотеза по выручке договоров: местный 30–40% / Сибирь 40–50% / внешние 15–25%.

### 6.2.2а. Почему «массовый местный — жить» не тянет чек (арифметика)

Факт входов: чек 9,44 / 10,47 млн; зарплата республики 75,3 / города ~86,5 тыс.; душевой доход ~47,8 тыс.; семейная ипотека 6% / лимит льготы 6 млн.

Иллюстрация платежа (не оферта банка) при первоначальном взносе 30%, срок 30 лет:

| Лот | ПВ | Кредит | Рынок ~20% | Рынок ~18% | Смешанная: семья 6% до 6 млн + рынок 20% на хвост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студия 7,46 | 2,24 | 5,22 | 87 | 79 | 31 |
| 1к 8,94 | 2,68 | 6,26 | 105 | 94 | 40 |
| Ср. 9,44 | 2,83 | 6,61 | 110 | 100 | 46 |
| 2к 11,32 | 3,40 | 7,92 | 132 | 119 | 68 |
| Ср. старт 10,47 | 3,14 | 7,33 | 123 | 111 | 58 |

Вывод IMPRO. На чеке 9,44 млн и рыночной ставке ~20% платёж порядка ~100–110 тыс./мес. Банковский порог нагрузки на доход обычно требует ~220–275 тыс. совокупного дохода или капитала (вторичка, сертификат, бизнес, деньги извне). Средняя зарплата 75–86 тыс. этого не закрывает. Меморандум сам для сценария «жить» указывает доход 120–400 тыс./мес — то есть не «среднюю алтайскую семью».

Факт по семейной ипотеке: льгота до 6 млн вне Москвы/СПб; комбо до 15 млн кредита всего; с 01.02.2026 — одна льгота на семью. На чеке 9–11 млн почти всегда нужна комбинация или большой взнос.

### 6.2.3. Задачи покупателя (сжато)

| # | Когда / хочу / чтобы | Сила для «Талая» | Оговорка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жить ближе к природе, но детям нужны школа и медицина → городская квартира в ГА | Средняя | Микс лотов слабо закрывает семью |
| 2 | Удалённая работа с доходом из крупного города → база с интернетом и сервисом | Средняя–высокая | Нужен продукт сервиса |
| 3 | Уроженец РА в Новосибирске/Москве → «точка возврата» | Высокая | Ориентир Шония |
| 4 | Приезжаю 3–8 раз в год → своя квартира вместо отеля | Высокая | Турпоток ≠ договоры 1:1 |
| 5 | Квартира простаивает → отдать в управление | Высокая если есть оператор |  |
| 6 | Сравниваю апарты 450+ → хочу жилой статус + ипотеку | Высокая на чеке 7,5–10 |  |
| 7 | Улучшаю условия локально → современный двор/паркинг | Средняя | На чеке 9–11 — состоятельный местный покупатель |
| 8 | Кадры Манжерока → доступная аренда/покупка | Низкая для пресейла договоров | Скорее арендный слой |
| 9 | Инвест с Алтай-историей → прозрачный расчёт | Высокая при честном расчёте доходов и расходов |  |
| 10 | Семье нужны 2–3к и инфраструктура | Слабо закрыт стартом | 17,5% лотов |

Вывод IMPRO. Главная ось продукта на старте — не «средняя алтайская семья», а городская база: жить состоятельно / приезжать / сдавать на своих условиях.

### 6.2.4. Управляющая компания отдельно от договора долевого участия

Факт. Управление — добровольный договор собственника с оператором; отказ от программы не ограничивает использование квартиры.

Вывод IMPRO. Это юридически и коммуникационно правильно: покупатель не покупает «отель». Но коммерчески ниша «добровольное управление» пустая, пока нет:

выбранного оператора;

публичной оферты (тариф, комиссия ориентир 20–25%, правила блокировки дат для себя);

запрета менеджерам обещать % «как у Карлуу».

К обсуждению. В коротком списке IMPRO фигурирует UTROM (уже на Карлуу; для жилья нужен гибрид) и кандидаты заказчика; «В Горах» — ориентир конкурента, не партнёр. До выбора оператора в креативе и скриптах — без гарантий процента.

## 6.3. Ремонт, оснащение, сервис — отдельные договоры

### 6.3.1. Состав продукта (Факт мемо)

| Слой | Как оформляется | Статус на дату мемо |
| --- | --- | --- |
| Квартира под самоотделку | базовый продукт договора долевого участия | канон |
| Ремонт после ввода | отдельный договор подряда с подрядчиком; не в ДДУ | сметы/цены не утверждены |
| Меблировка и оснащение | отдельный договор с составом, сметой, стандартом износостойкости | не утверждены |
| Кладовая и машино-место | отдельные продукты | прайс и очередь вывода не утверждены |
| Управление и сервис | добровольный договор с оператором | оператор не выбран |

### 6.3.2. Практический смысл для продажи

| Пакет (рабочее имя) | Что закрывает | Для кого |
| --- | --- | --- |
| Базовый (под самоотделку) | только договор долевого участия / самоотделка | местный покупатель с своим ремонтом; инвесторы «потом» |
| Мягкий (ремонт + мебель) | готовность к жизни/сдаче без операционки выбора | приезжать + сдавать / только доход |
| Управляемый | ремонт + оснащение + оператор | инвесторы и те, кто приезжает редко |

Вывод IMPRO. Без утверждённых цен пакетов сайт-подборщик и брокерский комплект не могут честно считать «вход под сдачу». Инвестор уходит сравнивать с Карлуу, где «всё включено» хотя бы в маркетинге.

### 6.3.3. Что должно быть в договорах (рамка, не юрист-оферта)

| Договор | Минимальное содержание до пресейла | Риск, если нет |
| --- | --- | --- |
| Ремонт | состав работ, сроки после ввода, гарантия, цена, кто сторона | менеджеры обещают «под ключ в ДДУ» |
| Оснащение | перечень мебели/техники, износостойкость под посутку, замена | конфликт при сдаче через год |
| Управление | комиссия, кто платит расходники, блокировка дат собственника, выход из договора | ожидание «как отель» |
| Кладовая / машино-место | цена, очередь, скидка в пакете с квартирой | семья и сценарий «приезжать + сдавать» уходят без допродажи |

К обсуждению до пресейла: подрядчик ремонта, стандарт износостойкости под посутку, цена пакетов, скидка при пакетной покупке машино-места/кладовой, юридическая граница: что обещает застройщик против подрядчика против оператора.

## 6.4. Продуктовые разрывы относительно заявленных сценариев «жить семьёй»

| Заявлено в концепции | Что есть в продукте старта | Разрыв | Метка |
| --- | --- | --- | --- |
| ~25% покупок — «жить семьёй» | 17,5% лотов 2–3к; 8 лотов 3+ | Объём лотов не тянет долю | Факт + Вывод |
| Семьи 30–45 с детьми | Двор/ПОН в концепции есть; школы города — перегруз второй сменой (сигнал рынка, не тащить в презентацию без отдельного источника) | Среда сильнее квартирографии | Вывод / осторожно |
| Чек семейного лота 11,32–18,65 млн | Семейная ипотека: льгота до 6 млн; нужен комбинированный кредит / большой ПВ | Финансовый барьер выше студий | Факт + Вывод |
| Кладовая + машино-место «дополнительно» | Прайс не утверждён | Семейный пакет не собран в оферту | Факт (пробел) |
| «Постоянное проживание» как равный столп позиционирования | 82,5% компакта | Риск завышенного обещания в креативе | Вывод |

Вывод IMPRO. Разрыв не означает «убрать семью из продукта». Он означает:

не делать «среднюю семью» героем первого экрана пресейла;

семейные лоты вести как дефицитный точечный продукт;

долю ~25% пересобрать после 25 броней;

для семейного сценария заранее упаковать «2к + кладовая + машино-место + двор», иначе сравнение с Маймой по цене проигрывается без компенсации пакетом.

Гипотеза. На горизонте пресейла сен–дек семейный сценарий даст меньше штук, но выше средний чек на редких лотах — при условии, что их не «сжигают» скидками ради выполнения плана по количеству договоров.

## 6.5. Рекомендации по продуктовой упаковке до пресейла

Рекомендации ниже — к обсуждению / Вывод IMPRO, не утверждённый план заказчика. Числа — только из канона и проверенных якорей.

### 6.5.1. Обязательный контур доверия (без него пресейл сдвигается)

| # | Действие | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закрыть статус РНС / проектной декларации / допустимого объёма рекламы | Юридическое «можно / нельзя стартовать» до 1.09 |
| 2 | Зафиксировать ИНН специального застройщика и связь с брендом СД | Межрегиональное доверие |
| 3 | Утвердить прайс и матрицу полномочий по скидкам | Единый прайс для АН и ОП |
| 4 | Юридически согласовать договор платной брони 100 тыс. / 45 дней | Ядро пресейла |
| 5 | Утвердить минимальную экономику сделки | Защита от «продали в минус» |

### 6.5.2. Продуктовые пакеты (упаковка сценариев)

| # | Действие | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 6 | Утвердить 2–3 пакета ремонта/оснащения с ценой | Сценарии «приезжать + сдавать» и «только доход» не уходят «считать сам» |
| 7 | Выбрать оператора или хотя бы оферту управления (тариф, комиссия, личное использование) | Занять свободную нишу до Амаду |
| 8 | Прайс кладовых и машино-мест + правило пакетной скидки | Семейный пакет и пакет «приезжать + сдавать» |
| 9 | Шахматка: удерживать часть видовых/террас | Дефицит и капитализация после 228→253 |
| 10 | Отдельный скрипт для 2–3к: «редкий семейный лот», не «массовая семья» | Честность против квартирографии |

### 6.5.3. Коммуникация продукта (что говорить / что нельзя)

| Говорить | Не говорить |
| --- | --- |
| Городская база Алтая: жить / приезжать / сдавать на ваших условиях | «Квартира на курорте / у склона» |
| Жилой статус + добровольное управление | «Апарт-отель», «гарантия 13–20%», «пассив 2 млн» |
| Вход ~на уровне качественной городской полки; ниже апартов примерно в 1,8–2,6 раза | «Алтай всегда дорожает»; Росстат «центр ~277 = цена ГА» |
| Доходность — диапазон сценариев ~4–7,5% чистыми при чеке ~9,4 млн после УК | Одна верхняя цифра; окупаемость 7 лет без раскрытия |
| Ранний вход 228 / фиксация 45 дней / ступень к 253 | Обещание ключей «как у Олимпа в 2026» |

### 6.5.4. Поля учёта клиентов с дня 1 (иначе доли некалибруемы)

Вывод IMPRO. Без полей ниже гипотезы долей останутся вечными:

намерение (жить / приезжать+сдавать / только доход) · география прописки + география денег · источник первоначального взноса · лот · пакет (базовый / ремонт+мебель / с управлением) · способ оплаты · причина отказа · канал · «точка возврата»? · с какими проектами сравнивал.

### 6.5.5. Приоритет упаковки под план 54 броней

| Приоритет | Сегмент | Продуктовый акцент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сибирь: приезжать + сдавать | 1к 35–45, вид/терраса точечно, пакет ремонта + оферта УК |
| 2 | Только доход: Сибирь / внешние | студия/компакт, честный калькулятор, вход ниже апартов |
| 3 | Внешние: приезжать + сдавать (после оферты УК) | управляемый пакет + блокировка дат |
| 4 | Местный состоятельный «жить» | 1к; сертификаты 15–18 млн; вторичка; квартира детям |
| 5 | Местная семья | только дефицитные 2–3к + кладовая + машино-место; не раздувать рекламу |

### 6.5.6. Чек-лист продуктовой готовности (сводка)

| Блок | Готово в каноне мемо | Не готово / к утверждению |
| --- | --- | --- |
| Квартирография и средние чеки | да | редкие лоты — сверка с АР |
| Цена 228/253 и бронь 100к/45 | да | юр. форма договора брони |
| Сценарии владения | описаны | доли — гипотезы до 25 броней |
| Ремонт / оснащение / УК | принцип «отдельные договоры» | цены, подрядчик, оператор |
| Кладовые / машино-места | количество известно | прайс и очередь |
| ПОН / сервисные функции | рабочая программа | экономика переформата кладовых |
| Документы СЗ / РНС / декларация | КР в наличии | РНС, ПД, ИНН, наш.дом.рф |

### 6.5.7. Порядок работ на 30–40 дней до пресейла (рекомендация)

| Блок | Срок (ориентир) | Ответственность (к назначению) | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридический контур рекламы и брони | до ~20.08 | юристы СД | утверждённая форма брони; список запрещённых формулировок |
| Прайс квартир и полномочия скидок | до ~20.08 | ценовой комитет | матрица в системе учёта / шахматке |
| Пакеты ремонта/оснащения | до ~25.08 | продукт + подрядчик | прайс 2–3 пакетов |
| Оферта управления | до ~25.08 | СД + кандидат УК | тариф, комиссия, личное использование |
| Прайс кладовых/машино-мест | до ~25.08 | коммерция | очередь вывода + пакетная скидка |
| Сайт: планировки, калькулятор диапазонов | до 1.09 | IMPRO / digital | заявка на бронь работает |
| Скрипты и обучение отдела продаж / агентств | до 1.09 | продажи + маркетинг | запрет 13–20% и «Алтай всегда дорожает» |
| Брокерский комплект Сибирь | сентябрь (1–2 неделя) | коммерция | презентация пресейла + мотивация |

Вывод IMPRO. Это не план «ради плана», а минимальный набор, без которого пресейл либо незаконно шумит, либо продаёт пустые обещания сервиса.

Вывод IMPRO по разделу 6. Продукт «Талая» силён как гибкая городская квартира, слаб как массовое семейное жильё в первой очереди. До пресейла критично собрать не «ещё слоган», а пакеты (ремонт / оснащение / управление / кладовая / паркинг) и честные границы обещаний — иначе свободная ниша останется незанятой, а конкуренты с 13–20% заберут внимание инвестора.

# Итоги разделов 4–6

### По проекту «Талай»

Факт. 641 квартира; старт секции 6–10 / 314; микс 82,5% студии+1к; паркинг 218, кладовые 485, ПОН 29 (2 552,9 м²); пресейл 228 / старт 253; чеки 9,44 → 10,47; бронь 100 тыс. / 45 дней; цель ≥300 млн ≈ 54 брони → 32 договора долевого участия.

Вывод IMPRO. Позиционирование «между Маймой и тур-апартами + городские ворота» — верная рамка; продажа «как Манжерок» — ошибка.

К обсуждению. РНС, проектная декларация, ИНН специального застройщика, оферта УК, прайсы доп. продуктов — открыты и критичны до 1.09.2026.

### По конкурентам

Факт экспозиции. Прямые городские — Дом 1824 / Параллель / Олимп; главный жилой ориентир двойного использования — Город Гор; будущий №1 — Амаду; апарт-полка бьёт ожиданиями %.

Ограничение. Нет помесячных договоров долевого участия → нельзя утверждать, «кто реально продаёт».

Вывод IMPRO. Сентябрь–октябрь — захват внимания; ноябрь–декабрь — защита. Нельзя копировать гарантии 13–20%, «пассив 2 млн», окупаемость 7 лет, «аренда 1500 ₽/м²», Сочи-историю бесконечного роста.

Свободная ниша: жильё + добровольное управление без отельной премии — пока свободна; сжимается без оператора.

### По продукту

Факт + Вывод. Мало 2–3к = узко для семейного сценария при заявленных ~25%.

Факт. Ремонт, оснащение, УК — отдельные договоры; без утверждённых пакетов инвест-сценарий недоупакован.

Гипотеза IMPRO. Ядро выручки пресейла — «приезжать + сдавать» и «только доход» + состоятельный местный покупатель; доли мемо «жить 60%» проверить на 25 бронях и не делать героем креатива «среднюю семью».

### Одна фраза для рабочей встречи

«Талай» — измеримо правильный городской продукт в узкой свободной нише; коммерческий успех сентябрь–декабрь 2026 решается не слоганом роста Алтая, а документальной готовностью, честной упаковкой сервиса и дисциплиной воронки 25→54→32 на фоне плотной витрины и будущего шума Амаду.

# 7. Анализ целевой аудитории

Разделы отчёта IMPRO по ЖК «Талай»: 7–10 (аудитория · маркетинг · продажи · агентский канал). Опоры: стартовый меморандум; рабочие слои спроса и воронки; модель аренды; партнёры; соцсети; экспертный бриф. Правило чисел: ниже — только цифры из источников; где расчёт отраслевой или гипотеза — помечено явно.

## 7.1. Почему средняя семья Горно-Алтайска не тянет чек 9–11 млн (арифметика платежа, доходы)

Стартовый меморандум фиксирует полку пресейла: 228 тыс. ₽/м² и средний чек 9,44 млн ₽; с октября для новых клиентов — 253 тыс. ₽/м² и средний чек 10,47 млн ₽. Студия на пресейле — 7,46 млн, однокомнатная — 8,94, двухкомнатная — 11,32. Это не «входной» сегмент массовой ипотеки по средней зарплате региона: это полка качественной городской новостройки.

Доходы, с которыми сравнивают чек (факты Росстата / мэрии, верифицированный слой):

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Средняя зарплата Республики Алтай (2025) | 75,3 тыс. ₽ |
| Средняя зарплата РА (апрель 2026) | 81,0 тыс. ₽ |
| Средняя зарплата Горно-Алтайска (2025) | ~86,5 тыс. ₽ |
| Душевой доход РА (2025, предв.) | ~47,8 тыс. ₽ (47 751) |
| Население Горно-Алтайска | 63 848 |
| Население Республики Алтай | 210 095 |

Вывод IMPRO. Спрос на «Талай» на полке 9–11 млн не демографический: город и республика малы, миграция в последние годы отрицательная (−439 / −497 в 2023–2024). Покупатель появляется не потому, что «город растёт сам», а потому что у него есть капитал, доход извне или сценарий второй квартиры / сдачи.

### Арифметика платежа (пресейл, первоначальный взнос 30%, срок 30 лет)

Иллюстрация из слоя спроса (не оферта банка; ставки — ориентиры модели):

| Лот | Первоначальный взнос | Кредит | Рынок ~20% | Рынок ~18% | Смешанный: семейная 6% до 6 млн + рынок 20% на остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студия 7,46 | 2,24 | 5,22 | 87 тыс. | 79 | 31 |
| 1к 8,94 | 2,68 | 6,26 | 105 | 94 | 40 |
| Средний 9,44 | 2,83 | 6,61 | 110 | 100 | 46 |
| 2к 11,32 | 3,40 | 7,92 | 132 | 119 | 68 |
| Средний старт 10,47 | 3,14 | 7,33 | 123 | 111 | 58 |

Семейная ипотека 6% с лимитом кредита 6 млн (вне Москвы и Санкт-Петербурга) на чеке 9–11 млн почти всегда означает либо большой взнос, либо комбинированный кредит: льготная часть до лимита + рыночный хвост. Ориентир «платёж около 52 тысяч» без указания ставки — ловушка: он близок к смешанной семейной схеме, а не к рыночной. На рынке ~18–20% средний чек пресейла даёт платёж порядка 100–110 тыс. ₽ в месяц.

### Доля платежа в доходе и накопление взноса

При платеже ~110 тыс. на чеке 9,44 млн:

| Профиль дохода | Доход, тыс. | Доля платежа | Лет копить взнос 2,83 млн при сбережении 20% дохода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1× зарплата Горно-Алтайска | 86,5 | 128% | 13,6 |
| 2× зарплата Горно-Алтайска | 173 | 64% | 6,8 |
| 2× зарплата РА | 151 | 73% | 7,8 |
| Минимум профиля «жить» в меморандуме | 120 | 92% | 9,8 |
| Середина / порог инвестиционного сценария в мемо | 250 | 44% | 4,7 |
| Порог двойного использования в мемо | 500 | 22% | 2,4 |

Банковский порог обычно держит долю платежа в доходе в коридоре ≤40–50%. Для рыночной ипотеки на 9,44 млн нужен доход порядка 220–275 тыс. у одного заёмщика — либо эквивалент капитала плюс созаёмщик. Это совпадает с профилем меморандума «жить: 120–400 тыс.» только в верхней половине диапазона и не совпадает со средней зарплатой 75–86 тыс.

Практический смысл для маркетинга и продаж. Креатив «доступно каждой семье на средней алтайской зарплате» генерирует неплатёжеспособный трафик и бьёт по отделу продаж. Локальный покупатель, который реально выходит на бронь, — это состоятельный слой: продажа вторички, жилищный сертификат 15–18 млн (как канал в удалённых районах меморандума), бизнес, доход из другого региона, квартира детям. Не «средняя семья Горно-Алтайска».

### Что ещё усиливает разрыв «средняя зарплата ↔ полка»

Первоначальный взнос. Даже студия требует порядка 2,24 млн при взносе 30%. При сбережении 20% от одной зарплаты Горно-Алтайска это годы, а не «сезон накопления».

Семейная ипотека не спасает весь чек. Лимит 6 млн кредита на ставке 6% оставляет хвост на рынке: на среднем чеке смешанный платёж всё равно около 46 тыс., на двушке — около 68 тыс. Без капитала или второго дохода это тяжело.

Микс продукта. Старт очереди — 314 квартир, средняя площадь 41,3 м², студии и однокомнатные — 259 лотов (82,5%). Это полка компактного входа и второй квартиры, а не массового «семейного квартала».

Охлаждение рынка. Распроданность в Республике Алтай −47,8% год к году (февраль 2026) означает: «рынок сам поглотит» — ложный тезис. Нужна плотная воронка и платёжеспособный спрос, а не ставка на демографию.

Вывод для раздела аудитории. Вопрос не «хватит ли жителей Горно-Алтайска», а «кто из платёжеспособных слоёв Сибири, федерала и локального капитала выберет городские ворота против курортного апарта и против Маймы». Ответ IMPRO — в следующих подразделах.

## 7.2. Сценарии меморандума (35/25/20/20) = гипотеза концепции, не факт рынка

Стартовый меморандум описывает продуктовую матрицу сценариев покупки:

| Сценарий | Доля в меморандуме | Кто в тексте мемо | Что покупает |
| --- | --- | --- | --- |
| Жить самостоятельно | ~35% | Молодые семьи региона; родители для детей; релоканты | Студия / 1к 30–47 м² |
| Жить семьёй | ~25% | Местные и переезжающие семьи 30–45 лет с детьми | 2–3к 45–95 м² |
| Приезжать и сдавать в отсутствие | ~20% | 35–55 лет, Москва / Петербург / Сибирь, регулярные поездки на Алтай | Вторая квартира, чаще 1–2к с видом / террасой |
| Только доход | ~20% | Инвесторы 35–60 лет без плана жить | Компактная студия / 1к + управление |

Метка IMPRO: это гипотеза концепции продвижения, а не измеренный срез рынка и не прогноз сделок «Талая». Сам меморандум задаёт доли как продуктовый каркас; до первых 25 платных броней их нельзя цитировать как «рынок купит так».

### Стресс-тест долей

| Доля мемо | Что ломает | Вердикт IMPRO |
| --- | --- | --- |
| ~35% «жить самостоятельно» | Средняя зарплата не тянет; сам мемо требует доход 120–400; взнос 2,2–2,8 млн без вторички/сертификата — годы накопления; у сопоставимого застройщика уже 30–35% покупателей — нелокальные | Завышена как массовый локал. Рабочий коридор: 20–28% сделок = состоятельное проживание, не «средняя алтайская семья» |
| ~25% «жить семьёй» | В старте только 17,5% лотов 2–3к (55 из 314); семейная ипотека режет чек выше 6 млн кредита; платёж на двушке без капитала тяжёлый | Завышена для первой волны. Коридор пресейла: 8–15% единиц (доля выручки на лот может быть выше) |
| ~20% двойное использование | Чек 9–11 млн + турпоток РА 2,8 млн (2025) + мотив «точки возврата» и второй квартиры | Недооценена относительно платежеспособности → 30–40% намерений в стартовой выручке |
| ~20% инвестиционный сценарий | 82,5% компактных лотов; вход ниже апарт-полки примерно в 1,8–2,6 раза; честная чистая доходность сценариев ~4–7,5% на среднем чеке | Поднять до 25–35% единиц; в выручке чуть меньше из‑за меньшего чека |

Ключевой разрыв меморандума. Доли сценариев смешаны с идеей «ядро пресейла = локал» (28 из 54 броней = 52%). Локал может дать скорость и доверие. На полке 220–280 тыс. ₽/м² он не равен 60% «жить» по намерению. Бенчмарк «нелокальные уже 30–35%» — это сигнал направления у сопоставимого игрока, не статистика «Талая».

Сводка по намерению (гипотеза IMPRO на ~32 ДДУ):

| Намерение | Меморандум | Рекомендация IMPRO (единицы) | Выручка (гипотеза) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жить (сам + семья) | 60% | 28–40% | 30–42% |
| Двойное использование | 20% | 32–40% | 34–42% |
| Инвестиционный сценарий | 20% | 25–35% | 20–28% |

## 7.3. Гипотеза IMPRO: ядро выручки — двойное использование + инвестиционный сценарий; локальный состоятельный слой — скорость первых броней

Гипотеза H-S1 (уверенность средняя–высокая): в выручке старта двойное использование + инвестиционный сценарий дают ≥55–65%, а не 40% меморандума. Опровержение: если «жить + семья» дадут больше 55% выручки при том же прайсе.

Гипотеза H-S2 (высокая): «жить 35%» в реальности — в основном состоятельный слой (доход/капитал в зоне мемо 120–400, вторичка, сертификат), а не средняя зарплата. Опровержение: ≥40% броней «жить» с доходом домохозяйства ниже 120 тыс. и без капитала на взнос.

Гипотеза H-S5 (средняя): локал даст ≥40% первых 25 броней, но ≤40% выручки года. Опровержение: локал >55% выручки или локал <20% первых 25 броней.

Почему IMPRO так ставит приоритет на сентябрь–декабрь 2026:

Целевой показатель ≥300 млн зарегистрированных ДДУ к 31.12.2026 при среднем чеке около 9,4–10,5 млн быстрее закрывается покупателем с готовым капиталом (двойное использование / инвестиция), чем локалом, который копит взнос 7–14 лет.

Продуктовый микс старта — 82,5% студий и однокомнатных — совпадает с компактным входом для второй квартиры и сдачи, а не с массовым «семейным кварталом».

Локальный состоятельный слой критичен по-другому: он даёт первые брони, устные рекомендации, доверие к застройщику в городе и заполняет сентябрьский план 15 локальных броней из 25.

Порядок приоритета пресейла по выручке и скорости к 300 млн (гипотеза IMPRO, не доли мемо):

Двойное использование × Сибирь (Новосибирск / Барнаул / Кемерово) — главный объём денег.

Инвестиционный сценарий × Сибирь и федерал — скорость + сравнение с апартами.

Двойное использование × федерал — после понятной оферты по управлению.

Локальное состоятельное проживание — скорость первых броней, не креатив «для средней зарплаты».

Локальная семья — узко, только дефицитные 2–3к.

Локальная сдача / корпоратив — точечно.

Рабочий эскиз медиамикса (не утверждённый бюджет): около 40% Сибирь / 30% федерал и инвестиционный контур / 30% локал (офлайн, агентства, сертификаты = скорость первых 25 броней).

### Почему не копировать 35/25/20/20 в медиабюджет

60% «жить» конфликтует с 82,5% компактных лотов и с арифметикой платежа.

25% «семья» конфликтует с 17,5% семейных лотов в старте.

Целевые 300 млн ≈ порядка 30 сделок по ~10 млн быстрее закрываются на двойном использовании и инвестиционном сценарии с готовым капиталом, чем на накоплении взноса локалом 7–14 лет.

План броней «локал 52%» остаётся рабочим для скорости, но медиадоллары на весь квартал нельзя класть пропорционально штукам броней, если гипотеза по выручке смещена в Сибирь.

Это не «отмена локала». Это разведение двух задач: скорость сентября (локал состоятельный + агентства) и объём денег октября–декабря (Сибирь + точечный федерал).

## 7.4. Карта сегментов (Сибирь / федерал / локал × жить / двойное / инвестиция)

Оси карты: намерение (жить / двойное использование / инвестиция) × география (локал = Горно-Алтайск и Республика Алтай; Сибирь; федерал = Москва и внешние) × тип лота.

| Сегмент (русская расшифровка) | Типичный лот | Доля единиц старт-очереди (гипотеза) | Доля выручки (гипотеза) | Роль в воронке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двойное использование × Сибирь | 1к 35–45 м², реже 2к / вид | 22–28% | 24–30% | Главный объём денег |
| Двойное использование × федерал | 1к с видом / терраса / пакет управления | 8–12% | 10–14% | Маржа + длинный цикл |
| Инвестиция × Сибирь | студия / компактная 1к | 12–16% | 10–14% | Скорость + пакет управления |
| Инвестиция × федерал | студия / 1к + управляющая | 8–12% | 7–11% | Против апартов; только честный расчёт |
| Жить состоятельно × локал | 1к 30–47 | 15–22% | 14–20% | Скорость пресейла |
| Жить семьёй × локал | 2–3к | 6–10% | 10–15% | Дефицит лотов; сертификат / вторичка |
| Жить / релокант × Сибирь | 1к, редко 2к | 5–8% | 5–8% | Удалёнка + туркадры |
| Двойное / инвестиция × локал | студия / 1к | 4–8% | 3–7% | Точечно |
| Прочее / СНГ | компакт | 0–3% | 0–3% | Не план |

Внутренние ярлыки рабочих файлов (латиница) во внешней коммуникации не используем: только русские названия сегментов из таблицы выше.

Профили дохода в меморандуме (как профиль концепции, не факт сделок):

«Жить» — ориентир дохода 120–400 тыс./мес.

Двойное использование — от 500 тыс.

Инвестиционный сценарий — от 250 тыс.

## 7.5. Задачи покупателя (зачем покупают)

Ниже — задачи покупателя из слоя спроса. Это не ярлыки образа жизни корпоративных брифов, а рабочие «когда / хочу / чтобы».

| # | Задача | Сила для «Талая» | Следствие для продукта и речи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Когда нужен Алтай + школа/медицина — городская квартира в Горно-Алтайске, чтобы не выбирать «природа против сервисов» | Средняя; семья упирается в микс лотов | 1–2к, двор, паркинг; честно про городской ритм |
| 2 | Когда доход из крупного города и удалёнка — база со связью и сервисом | Средняя+ | 1к + опция оснащения |
| 3 | Когда родом из РА, но живу в Новосибирске / Москве — «точка возврата», чтобы сохранить связь с домом | Высокая | 1к; отдельная пометка в учёте сделок |
| 4 | Когда приезжаю 3–8 раз в год — своя квартира вместо отеля, чтобы контролировать даты и стоимость | Высокая | 1–2к + блок личных дат |
| 5 | Когда квартира простаивает — отдать в управление, чтобы окупать владение без операционки | Высокая если есть оператор | Опциональное управление отдельным договором |
| 6 | Когда сравниваю апарты от ~450 тыс. ₽/м² — хочу жилой статус + ипотека / маткапитал | Высокая на чеке 7,5–10 | Студия / 1к; сравнение полки, не «мы тоже 15%» |
| 7 | Когда улучшаю жильё локально — МКД без частного сектора | Средняя | Цена против Маймы — только вместе со статусом и сервисом |
| 8 | Когда работаю в туротрасли / на Манжероке — доступное жильё рядом | Низкая для ДДУ пресейла | Скорее аренда после ввода, не ядро продаж |
| 9 | Когда вкладываю с алтай-нарративом — прозрачный расчёт, чтобы не купить «маркетинговые 15%» | Высокая при честности | Калькулятор 3 сценариев; запрет гарантий |
| 10 | Когда семья с детьми — 2–3к и двор | Слабо закрыт стартом (17,5% лотов) | Не раздувать массовый семейный креатив |

Связка с арендной моделью. Для задач 5 и 9 коммуникационный канон IMPRO (обновлённая модель): чистая доходность часто около 4–7,5% на среднем чеке пресейла 9,44 млн после управляющей и упрощённого налога — диапазон сценариев, не гарантия. Долгосрочная аренда как запасной пол: порядка 4–7% при аренде 35–60 тыс./мес (витрина Авито: кластер 30–50 тыс., медиана выборки ~48 тыс.). Апарт-маркетинг 12–18% — другой продукт и другой знаменатель; копировать нельзя.

### Как задачи покупателя ложатся на приоритет продаж

На практике отдел продаж и агентства чаще всего встретят три «сильных» разговора и два «слабых»:

Сильные. (1) Точка возврата для уроженца Республики, живущего в Новосибирске или Москве. (2) Своя квартира вместо отеля на 3–8 заездов в год. (3) Жилой статус и вход ниже апартов при честном коридоре доходности.

Слабые как ядро пресейла. (1) Массовая семья на 2–3к при дефиците лотов — долгий цикл, нельзя раздувать медиа. (2) Кадры Манжерока — драйвер аренды после ввода, почти не ДДУ на 9–11 млн в сентябре.

Если скрипт и креатив смешивают все десять задач в один ролик «для всех», квалификация падает: в воронку попадает турист с чеком ниже полки или семья без взноса. Задача маркетинга — развести сообщения по сегментам (см. §8), задача продаж — зафиксировать намерение в учёте (см. §7.7).

## 7.6. География броней 52/37/11 vs гипотеза по выручке

Канон меморандума — план штук броней, не доказанная доля выручки:

| Рынок | Сен | Окт | Ноя | Σ | Доля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горно-Алтайск и Республика Алтай (локал) | 15 | 8 | 5 | 28 | 52% |
| Сибирь | 8 | 7 | 5 | 20 | 37% |
| Москва и внешние (федерал) | 2 | 2 | 2 | 6 | 11% |
| Итого | 25 | 17 | 12 | 54 | 100% |

Роли в плане меморандума:

Локал — база пресейла и основной рынок постоянного проживания.

Сибирь — вторая квартира, переезд, личное использование и инвестиционный спрос.

Федерал — точечные сделки через профильных брокеров и закрытые базы.

Гипотеза IMPRO по деньгам (выручка ДДУ, не штуки броней): локал 30–40% / Сибирь 40–50% / федерал 15–25%. Локал оставить сильным в сентябре для первых 25 броней, но не путать с «главным объёмом денег кампании на весь четвёртый квартал».

Гипотеза H-S4: география выручки — Сибирь ≥40% рублей ДДУ к 31.12. Опровержение: Сибирь <25% при выполнении плана броней по штукам.

Запрет смешения метрик туризма. Турпоток РА 2,8 млн (2025). География гостей: ~60% — соседние регионы. Транспорт: ~70% прибывают автотранспортом. Это две разные метрики. Нельзя сливать в фразу «70% авто из Сибири = портрет покупателя ДДУ». Подписчики курортных каналов и гости Манжерока тоже не равны покупателю квартиры за 9–11 млн.

### Как читать 52/37/11 в операциях

| Вопрос | Ответ IMPRO |
| --- | --- |
| Нужно ли выполнить 28 локальных броней? | Да — это канон плана штук; сентябрь без 15 локальных почти не собирает 25. |
| Значит ли это, что 52% выручки будет локальной? | Нет. Гипотеза — локал 30–40% рублей ДДУ. |
| Можно ли «добрать» сентябрь федералом? | Слабо: федерал в плане всего 2 брони в сентябре и почти целиком через брокеров; цикл длиннее. |
| Куда класть медиадоллары после первых 25 броней? | Сдвиг веса в Сибирь и инвестиционный контур, если факты броней подтверждают H-S1 / H-S4. |
| Что делать, если локал дал брони, но не ДДУ? | Не усиливать «ещё лидов»; чинить ипотеку, взнос и доверие к срокам. |

Аэропорт: 475 187 пассажиров (2024); >460 тыс. за 9 месяцев 2025; цель ёмкости 1,3–1,5 млн к ~2030. Это инфраструктурный аргумент для федерала и Сибири, но не доказательство, что «все пассажиры купят ДДУ».

## 7.7. Что фиксировать в учёте сделок с первого дня

Без полей на каждую платную бронь доли меморандума и гипотезы IMPRO некалибруемы. Минимальный срез:

| Поле | Зачем |
| --- | --- |
| Намерение: жить / двойное использование / инвестиция / семья (слова клиента + оценка менеджера) | Проверка гипотез по ядру выручки |
| География прописки + география денег (откуда взнос) | Гео выручки vs план броней; «точка возврата» |
| Доход домохозяйства (интервал) / источник взноса (зарплата / вторичка / сертификат / бизнес / иное) | Платёжеспособность; «жить» = состоятельный слой? |
| Лот: формат, этаж, вид, терраса | Соответствие продукта |
| Пакет: без управления / мягкое оснащение / полное управление | Доля пакетов среди двойного и инвестиционного сценария |
| Оплата: 100% / рассрочка / ипотека (семейная / рыночная / смешанная) | Нагрузка на ипотечный контур |
| Причина отказа, если не вышли на ДДУ | Не утекают ли скрипты «15%» |
| Канал: агентство / цифровой локал·Сибирь·федерал / брокер Москвы | Медиамикс и стоимость лида |
| «Точка возврата?» (да/нет) | Отдельная гипотеза ≥15% броней |
| Сравнение с какими проектами (Майма / Город Гор / апарты / Амаду) | Позиционирование |
| Метки источников на каждом лиде | Сквозная аналитика |

Правила перекалибровки после N=25 броней:

Если «жить + семья» >50% единиц → усилить локал и семейные лоты; не резать локальный бюджет.

Если двойное + инвестиция >60% → сдвинуть медиа к Сибири и федералу; ускорить выбор управляющей и калькулятор.

Если спрос на семью > предложения 2–3к → лист ожидания и удержание видовых; не обещать массово.

Если инвестиционный сценарий отваливается на доходности → проверить скрипты агентств на запрещённые «15%».

Если локальные брони есть, а ДДУ нет → проблема не спроса, а ипотеки / взноса / доверия к срокам.

Средний чек и долю пакетов управления обновить в прогнозе 300 млн (модель: число броней × чек × конверсия 60%).

# 8. Анализ маркетинга

## 8.1. Какую историю рассказывать рынку (город-ворота; запрещённые формулировки)

### Канон позиционирования

Меморандум: «Талай» — современный городской жилой комплекс в Горно-Алтайске для постоянного проживания, семейного использования, второй квартиры и сдачи. Собственник сам выбирает сценарий: жить, приезжать, сдавать самостоятельно или передать в управление. Ремонт, оснащение и управление — отдельные договоры, не в ДДУ.

Формулировка IMPRO для рынка: «Талай» — городская база Алтая у аэропорта: жить, приезжать, сдавать — на ваших условиях. Жилой статус и ипотечные инструменты. Доходность — диапазон сценариев после выбора управляющей, не гарантия.

| «Талай» — это | «Талай» — не это |
| --- | --- |
| Городской жилой продукт | Курортный апарт у подъёмника |
| Жилой статус + опциональное управление | Отель / гарантированный пассив |
| Ниша между Маймой и апарт-полкой | Масс 165–205 и апарты 450–625 |
| Город-ворота / городская база Алтая | «Часть Манжерока» |

Горно-Алтайск — ворота Алтая (аэропорт + столица + сервисы: суды, правительство, РКБ, вуз), не «город у склона». Манжерок / Чемал / Катунь — другая задача покупателя и другая полка. Антипример позиционирования «аэропорт без причины остаться» — Минеральные Воды: капитал уезжает дальше.

Что покупают в городе-воротах (снижение трения, не «отдых у подъёмника»):

первая и последняя ночь + ранний вылет;

командировки и госучреждения;

медицина (РКБ);

двойное использование: себе 5–20 ночей + сдача;

кадры туротрасли;

переток, когда курорт дорог или забит.

Аналогии-шпаргалка (уроки, не «мы как Канада» в рекламе): Canmore у дорогого курорта — не брать горнолыжную премию; жильё у аэропорта — гибрид короткой и долгой аренды; Минеральные Воды — антипример «аэропорт без причины остаться»; Иркутск → Байкал — сервисные квартиры не «на берегу».

Сила тезиса = самостоятельная причина ночёвки в городе. Без неё «ворота» превращаются в транзит.

### Запрещённые формулировки (единый запрет для креатива, сайта, отдела продаж и агентств)

«Гарантированная доходность / 15%+ / как вклад / пассив 2 млн в год».

«Доступное жильё для средней алтайской зарплаты».

«Апарт-отель / отельный сервис включён в ДДУ».

«Семейный квартал» как главный оффер при 82,5% студий и однокомнатных.

«Алтай всегда дорожает — покупайте любой лот» (после сигнала охлаждения: распроданность РА −47,8% г/г, февраль 2026).

Путаница бренда с чужими юрлицами без сверки ИНН специализированного застройщика.

«Только наша управляющая» как жёсткую привязку только к одному оператору.

Сравнение с Маймой только по цене квадратного метра без статуса и сервиса.

«Квартира на курорте / у склона / жить у подъёмника».

Складывать арендный чистый доход и рост цены метра в «доходность 20%+».

Устаревшие «база 4–9%» / «база высокая 8–9%» как канон (после ревизии модели — канон ~4–7,5% на 9,44 млн).

«Аэропорт уже 1,3 млн пассажиров к 2028» (верно: цель ёмкости терминала порядка 1,3–1,5 млн к ~2030, не достигнутый поток).

«70% авто из Сибири = портрет покупателя ДДУ».

Росстат «центр» ~277 тыс. ₽/м² как «цена Горно-Алтайска».

Дисконт меморандума «2,1% к рынку 232,9» во внешней коммуникации без даты и метода среза; для клиента якорь — Домклик ГА новостройки «у природы» 226,7 (апрель 2026, оферта).

### Что говорить вместо запретов

| Сегмент | Говорить | Не говорить | Доказательства |
| --- | --- | --- | --- |
| Двойное использование (Сибирь / федерал) | «Своя база на Алтае: приезжаете — ваше; нет вас — опциональное управление» | «Гарантированный доход»; «апарт-отель» | жилой статус; блок дат; срок стройки; кто в коротком списке управляющих |
| Инвестиция | «Вход 7,5–10 млн против апартов от ~450 тыс./м²; чистая база сценариев ~4–7,5%; есть долгосрочный запасной пол» | «15–18%»; «как депозит» | калькулятор 3 сценария; юрстатус; ликвидность перепродажи |
| Локал состоятельный | «Современный городской дом: двор, паркинг, без частного сектора; ранняя цена» | «Доступно каждой семье» | пресейл 228; инфраструктура; сертификат / рассрочка как инструмент |
| Семья | «Редкие 2–3к + кладовая / паркинг; держим под вас» | Массовый семейный креатив на всю экспозицию | дефицит лотов |
| Релокант | «Город-ворота + связь + сервисы в доме» | Курортная романтика юрты | аэропорт, газ, сервисы — только если факт |
| Точка возврата | «Точка возврата без отельной премии» | Туристическая доходность как главное | кейсы уроженцев; бренд застройщика в Сибири |

## 8.2. Каналы: локальный / Сибирь / федерал — роли

### Роли рынков в плане броней (канон)

| Рынок | Σ броней | Доля | Роль маркетинга |
| --- | --- | --- | --- |
| Локал | 28 | 52% | Доверие, скорость первых 25, офлайн, агентства, сертификаты, наружка |
| Сибирь | 20 | 37% | Ядро денег: вторая квартира, двойное использование, инвестиция |
| Федерал | 6 | 11% | Точечно через брокеров; не ждать «потока» из широкой рекламы |

### Гипотеза источников внутри рынков

| Рынок | Собственный канал (сайт, ЦИАН / Яндекс Недвижимость / Авито, цифровое продвижение, наружка, события) | Партнёры-агентства / брокеры | Логика |
| --- | --- | --- | --- |
| Локал | 55–65% броней | 35–45% | Пилот 2–3 агентства класса A; наружка Russ — узнаваемость, не основной объём |
| Сибирь | 40–50% | 50–60% | После локального пилота; платформы N-Market / Trend Agent / One Company + барнаульские агентства |
| Федерал | 15–25% | 75–85% | Почти целиком через брокеров; One Company + топ-брокеры |

Сводно по 54 броням: около 50% собственных / 50% агентских. По зарегистрированным ДДУ возможен сдвиг к 60–70% агентских (рабочая гипотеза меморандума запуска: агентства сильнее доводят до регистрации).

### Календарь привлечения из меморандума

| Рынок и срок | Основание объёма | Обязательный способ |
| --- | --- | --- |
| Республика Алтай — август | Локальный покупатель — ядро городского спроса; в удалённых районах сертификаты 15–18 млн | Рассылка агентствам → презентация ключевым брокерам → повтор через месяц |
| Сибирь — сентябрь | Новосибирск и соседи — платёжеспособный спрос на вторую квартиру и инвестицию | Анонс на агентских платформах → совместная презентация → повтор через месяц |
| Москва и внешние — октябрь–ноябрь | Точечный канал инвесторов | Через One Company после утверждения оператора и инвестиционной программы; капитализация ~11% — только после первых ДДУ по новому прайсу |

### Медиамикс (гипотеза IMPRO)

~40% цифровое продвижение Сибири · ~30% федерал / инвестиционный контур · ~30% локал (доверие и скорость). Локальная наружка — поддержка бренда, не драйвер инвестиции из Новосибирска.

Дополнительные способы трафика из меморандума (как перечень, не как утверждённый бюджет): сайт-конфигуратор; ЦИАН / Яндекс Недвижимость / Авито / N1 с метками источников и коллтрекингом; контекст и таргет, Telegram, короткие видео; офлайн в Горно-Алтайске (мобильный офис, навигация от пр. Строителей, ТЦ, аэропорт); шоу-рум; ОЙНО-ФЕСТ; брокер-туры; «Привёл соседа» после первых сделок.

### Роль каждого канала одной фразой

| Канал | Одна фраза роли |
| --- | --- |
| Локальная наружка Russ | «Нас знают в городе» — не «нам звонят из Новосибирска» |
| Локальные агентства | Скорость и доверие первых броней |
| Локальное цифровое + ВК | Состоятельный слой и сертификаты, не массовая ипотека |
| Сибирское цифровое + каналы о путешествиях | Двойное использование: база между выездами |
| Агентские платформы Сибири | Масштаб встреч без раздувания штата |
| Федеральные брокеры / One Company | Точечные инвестиционные сделки после оферты управления |
| Курортные каналы Манжерока | Только узнаваемость региона; отдельные креативы «ворота» |

Ошибка микса: купить широкий охват Манжерока и ждать брони «Талая». Правильный микс: локал для скорости, Сибирь для денег, федерал для маржи — разными инструментами.

## 8.3. Медиа: наружка Russ, цифровые каналы, соцсети; Манжерок ≠ позиция Талая

### Наружка

Russ (RWB) в 2026 купили активы «Купол» в Горно-Алтайске: билборды и призматроны на Коммунистическом, Чорос-Гуркина, выезд к Телецкому; цель — удвоить цифровую наружку. Исторический локальный инвентарь «Купола» с 1997 года теперь в контуре Russ.

Для «Талая»: наружка у аэропорта / выездов / центра — поддержка локального доверия и узнаваемости бренда, не основной канал инвестиции из Новосибирска или Екатеринбурга.

### Локальные цифровые подрядчики

| Подрядчик | Роль рядом с IMPRO |
| --- | --- |
| Маховик (Горно-Алтайск) | Возможный исполнитель контента ВКонтакте / Telegram, не стратег |
| ВБСТР и аналоги | Точечный продакшн; архитектуру контура лучше держать у IMPRO / СД |
| Фриланс | Только мелкий продакшн |
| Барнаул (видео / цифровое продвижение) | Если локальный рынок не тянет качество роликов «ворота Алтая» |

Радио / ТВ / паблики — точечно под локальный состоятельный слой; федеральный инвестиционный спрос — цифровые каналы + партнёры-агентства + каналы о путешествиях/инвест Telegram и ВКонтакте.

### Соцсети: порядок величин (~июль 2026)

| Площадка | Ориентир аудитории | Сигнал для «Талая» |
| --- | --- | --- |
| ВК «Курорт Манжерок» | ~170–174 тыс. | Крупнейшая курортно-развлекательная площадка; не полка жилья «Талая как части курорта» |
| Telegram курорта Манжерок | ~51,7 тыс. | Охват отдыха, не инвестиции |
| Telegram «Алтайский гектар» | ~21 тыс. | Инвестиции в землю / участки; осторожные тесты «жилой городской продукт против участка» |
| Telegram о путешествиях (altai_travel1 и др.) | ~0,6–9,7 тыс. | «Первая / последняя ночь в городе»; недорогой посев |
| Telegram инвестиционный чат Алтая | ~4–5 тыс. | Словарь возражений по доходности |
| ВК локал недвижимости ГА | порядок ~10 тыс. | Мониторинг цен и возражений |
| MAX (региональные) | единицы тысяч | Публичные сообщения и доверие, не основной поток лидов |

Гости Манжерока: около 1 млн за 2025 год (+~30% г/г по заявлениям курорта); зима 2025/26 — около 530 тыс. Подписчики меньше физического потока: подписчики ≠ гости ≠ покупатели ДДУ за 9–11 млн.

Вывод IMPRO. Манжерок даёт узнаваемость региона, но ведёт человека к курортному продукту. «Талай» покупает у Манжерока только внимание к Алтаю, а продаёт городские ворота — отдельные креативы и отдельные посевы (телеграм-каналы о путешествиях + локальный ВК + инвестиционная ниша), не повторный показ рекламы аудитории «хочу шале».

### Сибирь vs федерал в сообщениях

|  | Сибирь | Федерал |
| --- | --- | --- |
| Как доезжают (гости РА) | Авто / тракт (~70% — способ приезда, отдельная метрика) | Авиа / аэропорт |
| Тон | Прямой, без «открытия Сибири» | Объясняющий: Горно-Алтайск ≠ Манжерок |
| Хук | Парковка, база между выездами, чек ниже апартов | Рейс → квартира → выезды; двойное использование + честный расчёт |
| Возражение | «Дорого / лучше Майма» | «Зачем не на курорте / апарт с оператором» |

### Тренды, которые помогают

Автотуризм как норма; «на старте и финише маршрута — комфорт» (город как обложка экспедиции); отключение от сети в глубине + связь в городе; круглогодичность и рост зимы; легализация размещения (реестр КСР вырос с ~168 до >1,5 тыс. объектов); авиадоступность (аэропорт: 475 187 в 2024; >460 тыс. за 9 мес. 2025; цель ёмкости 1,3–1,5 млн); скепсис опытных путешественников к «курортной резервации»; короткий обучающий контент про логистику ворот.

### Тренды, которые вредят, если копировать

Горнолыжная эстетика и «жизнь у подъёмника»; посев внутри каналов Манжерока как «наш ЖК у курорта»; гарантия доходности 12–18%; чистое «переезд в юрту»; эзотерика как лицо / идентичность новостройки; «для семьи навсегда» при компактном миксе; холодные инвестиции без долгосрочного запасного пола; подмена Горно-Алтайска Маймой («ближе к Манжероку») — прямая ловушка против «Города Гор».

### Практический контур соцсетей на 0–2 месяца

Слушание возражений: Манжерок + локальная недвижимость + инвестиционные чаты.

Свои каналы «Талай»: ВК + Telegram (тон городской, спокойный).

Посевы: 3–5 телеграм-каналов о путешествиях (не Манжерок-как-продукт); 1 тест инвестиционной ниши; вес на Сибирь.

Три столпа контента: логистика ворот · честный расчёт двойного использования · качество городского дома.

Метрики: лиды с метками источников → квалификация → бронь; не «охват канала».

## 8.4. Креатив и доказательства (цена, капитализация только после первых ДДУ, доходность только сценариями 4–7,5%)

### Цена

| Утверждение | Вердикт |
| --- | --- |
| Пресейл 228 оправдан | Да — стык с Домклик 226,7 (оферта, апрель 2026) |
| 253 на старте | Премия — защищать темпом, первыми ДДУ и продуктом |
| «Дисконт 2,1% к рынку 232,9» | Не тащить во внешнюю коммуникацию без даты/метода |
| Росстат «центр» ~277 как цена ГА | Запрещено |

Прирост на лот сентябрь → октябрь (меморандум): студия +9,9%, 1к +10,6%, 2к +12,3%, 3+ +12,9%. На пресейле рост подаётся как преимущество раннего входа. Подтверждённую ценовую капитализацию относительно пресейла (ориентир ~11%) меморандум разрешает в коммуникации для инвесторов после введения нового прайса и регистрации первых ДДУ по нему — не раньше.

### Доходность — только сценарии

Формула модели (сценарий, не кабинет собственника): валовой = загрузка × средняя цена суток × 365; чистый = валовой × (1 − УК − 0,06) − коммуналка×12; УК 20–25%, налог 6% (упрощение), коммуналка 8–12 тыс./мес.

| Сценарий | Загрузка | Цена суток | Чистая доходность @9,44 млн |
| --- | --- | --- | --- |
| Стресс | 35% | 4 000 | ~2–3% |
| База низкая | 45% | 4 500 | ~4–5% |
| База высокая | 55% | 5 500 | ~6,5–7,6% |
| Оптимистичный | 60% | 6 500 | ~9–10% (растяжка) |

Канон коммуникации: ~4–7,5% чистыми на ~9,4 млн — диапазон сценариев после выбора управляющей, не гарантия.

Одна фраза для скрипта: «Талай — городская квартира у аэропорта: жить, приезжать, сдавать. Доходность — диапазон сценариев (часто около 4–7,5% чистыми на среднем чеке пресейла после управляющей), не гарантия. Апарт-презентации 12–18% считают другую среднюю цену суток и часто другой знаменатель.»

### Правила креатива

| Делать | Не делать |
| --- | --- |
| Показывать стресс → база → оптим одной таблицей | Одну верхнюю цифру в коротких роликах и сторис |
| Отделять арендный чистый доход от роста цены метра | Складывать в «20%+» |
| Подчёркивать жилой статус + опциональное управление + долгосрочный запасной пол | Называть продукт «апарт-отель» |
| Управляющая: короткий список, без цифр гарантии | Обещать конкретного оператора и процент до выбора |
| A/B: креатив «город-ворота» против «у курорта» | Сеять «Талай» внутри курортного продукта Манжерока |

## 8.5. Разрывы маркетингового контура до 1 сентября

Старт пресейла — 1 сентября 2026. До него критичен не «ещё креатив», а замыкание контура доверия и учёта.

### Стратегия — достаточно; операционка — дыры

По аудиту полноты: стратегический слой (рынок, позиция, сегменты, рамка выхода на рынок) позволяет собирать документ для директора по маркетингу. Операционный слой платного продвижения и IT — слабо без внутренних данных.

| Блок | Итог | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Маркетинг стратегия | Достаточно для MD | Город-ворота, сегменты, запреты |
| Маркетинг с оплатой за результат | Слабо | Нет бюджета, стоимости лида, истории лидов |
| IT / цифровые каналы | Слабо | Нет инвентаризации стека, коллтрекинга, статуса конфигуратора |
| Партнёры | Короткий список есть | Договорённости и комиссия не утверждены |

### Критические пробелы маркетинга до 1 сентября

Медиабюджет «Талай» сентябрь–декабрь (в меморандуме «должен быть утверждён», факта в переданных материалах нет).

Текущие расходы на маркетинг застройщика (контракт IMPRO ~200 тыс./мес за SEO и разработку ≠ медиабюджет запуска).

История лидов: объём, источники, стоимость лида, конверсии.

Бренд-платформа «Талай» — статус витрины против конкурентов.

Юридически допустимый объём рекламы до РНС / проектной декларации / карточки на наш.дом.рф — в материалах не подтверждены.

Сайт / конфигуратор / онлайн-бронь 100 тыс. — готовность к пресейлу.

Система учёта: этапы до ДДУ, доля лидов с метками источников, запись звонков.

Выбор управляющей — до федеральной волны влияет на скрипт инвестиции.

### Инициативы августа (приоритеты, не счёт)

Зафиксировать нарратив «город-ворота» + запрет гарантий процента.

Регламент партнёрства 2–3 агентств.

Учёт: 100% меток источников + этапы до ДДУ.

Сценарийный расчёт в материалах для инвестиционного сценария.

Короткий список управляющих → единые формулировки отдела продаж и агентств.

Еженедельный прогноз к 300 млн.

Регламент ипотечного срока ответа в окне 45 дней.

Слушание соцсетей → словарь возражений.

Юридический чеклист (РНС / ПД / ИНН).

A/B креатив «ворота» против «у курорта».

Решение «идём / не идём» по контуру доверия (сайт, юр. бронь, прайс, допустимый креатив) за 10 рабочих дней до 01.09; целевой чеклист ≥90% к 20.08.

## 8.6. Рекомендации по коммуникациям пресейла

Один язык. Отдельный набор сообщений: город-ворота + таблица доходности 4–7,5% + список запретов — для отдела продаж, агентств и подрядчиков контента.

Сентябрь = формирование пула, не «реклама ради охвата». Цель — 25 квалифицированных платных броней к 30.09, из них 15 локальных по плану.

Не героизировать среднюю семью. Локальный креатив — для состоятельного слоя и сертификатов; массовый семейный трафик на студии — вред.

Сибирь — главный вес денег в медиа. Автологистика, «своя база между выездами», сравнение входа с апартами.

Федерал — точечно. Широкое платное продвижение без брокеров за 4 месяца почти не даёт броней (гипотеза воронки); бюджет — в партнёрку и закрытые базы.

Манжерок — только подъём узнаваемости региона. Отдельные креативы «город-ворота»; запрет подмены ЖК курортом.

Капитализация цены — после факта ДДУ. До этого — «ранний вход / фиксация 228 на 45 дней», без истории «уже зафиксировали рост рынка».

Управляющая в коммуникации: «опциональное управление / короткий список операторов», без цифр гарантии до выбора.

События: ОЙНО-ФЕСТ и офлайн — только с QR в учёт и обзвоном ≤24 ч; иначе «дешёвый» локальный трафик сгорает.

Метрика успеха маркетинга пресейла — не охват и не сырые заявки, а квалифицированные лиды → проведённые встречи → платные брони с подтверждённым взносом.

Окно конкуренции: сентябрь–октябрь — захват (бронь 100 тыс., нарратив против Маймы и апартов, первые 25 броней); ноябрь–декабрь — защита (шум Амаду / готовый Олимп / Город Гор; конверсия бронь→ДДУ). Свободная ниша «Талая»: жилой статус + опциональное управление без отельной премии — пока свободно; сжимается без названного оператора.

### Чеклист коммуникации пресейла (операционный)

[ ] Утверждён набор сообщений и список запретов, подписан руководителем продаж и маркетинга.

[ ] На сайте и в объявлениях — пресейл 228, без «дисконта 2,1% к 232,9» без метода.

[ ] Калькулятор / таблица: стресс / база / оптим; канон 4–7,5% на 9,44 млн.

[ ] Управляющая — только как короткий список, без гарантии процента.

[ ] Метки источников на всех цифровых точках входа.

[ ] Юрист подтвердил допустимый объём рекламы до РНС / проектной декларации.

[ ] Агентства пилота обучены до выдачи лот-листа.

[ ] A/B тест «ворота» vs «у курорта» запланирован на одном канале о путешествиях.

Без этого чеклиста маркетинг начинает пресейл «вслепую»: лиды есть, брони либо не квалифицированы, либо токсичны по формулировкам.

# 9. Анализ продаж

## 9.1. Цель и арифметика: 54 брони × 60% ≈ 32 ДДУ ≥300 млн

Канон стартового меморандума (факт-план, не гипотеза IMPRO):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Целевой минимум к 31.12.2026 | ≥ 300 млн ₽ зарегистрированных ДДУ |
| Расчёт при 32 ДДУ | 319,6 млн ₽ |
| Минимальный средний чек для 300 млн при 32 ДДУ | 9,375 млн ₽ |
| Брони накопительно | 25 (30.09) → 42 (31.10) → 54 (30.11) |
| Новые брони | Сен 25 · Окт 17 · Ноя 12 |
| Конверсия бронь → ДДУ | ≥ 60% |
| ДДУ по месяцам | Окт 15 · Ноя 10 · Дек 7 = 32 |
| Платная бронь | 100 тыс. ₽, фиксация цены 45 календарных дней |
| Пролонгация | ≤15 дней, если задержка не на стороне покупателя |
| Старт ДДУ | с 1.10.2026 |
| Отдел продаж | ~5 менеджеров (рабочая оценка) |

Арифметика: 54 × 60% = 32,4 ≈ 32 ДДУ. Резерв на отказ и сдвиг: 22 брони.

Средние чеки: пресейл 9,44 млн; после старта 10,47 млн. Контроль: если средний чек уйдёт ниже 9,375 млн при 32 ДДУ, целевые 300 млн не закрываются без добора сделок или более крупных лотов.

Важно: ДДУ ≠ деньги на эскроу. При высокой доле рассрочек с взносом 30% первичные поступления могут быть порядка 0,3 × объём ДДУ. Нужен отдельный прогноз поступлений на эскроу рядом с прогнозом объёма ДДУ.

### Связка денег и графика

| Если… | То… |
| --- | --- |
| 32 ДДУ со средним чеком 9,44 млн | Расчётный объём порядка ~302 млн (рядом с контролем 300; канон мемо при 32 — 319,6 при своём миксе) |
| Средний чек < 9,375 млн | 32 ДДУ не закрывают 300 млн |
| Конверсия бронь→ДДУ = 55% | Нужно уже ~58 броней на те же 32 ДДУ |
| Много рассрочек | Объём ДДУ выполнен, кэш на эскроу слабый — отдельный риск финансирования |
| Сентябрь дал <25 броней | Октябрьский план 15 ДДУ почти не из чего собирать |

Продажи «Талая» в сентябре–декабре — это не отдельная «волна маркетинга» и не отдельная «волна ОП», а одна система: бронь как квалификация денег, 45 дней как ипотечное окно, ДДУ как регистрация. Разрыв в любом звене каскадом бьёт по году.

## 9.2. Обратная воронка (сырой лид → квалификация → встреча → бронь → ДДУ); отраслевые диапазоны помечать

Строим от якоря 32 ДДУ. Этап «бронь» фиксирован каноном (54, конверсия ≥60%). Ниже брони — диапазоны: CRM «Талая» пока нет; часть коэффициентов — отраслевые нормы первички, не факты Талая.

| Этап | Определение | Канон / расчёт |
| --- | --- | --- |
| ДДУ | Зарегистрированный договор в октябре–декабре | 32 |
| Платная бронь | Договор на 100 тыс.: лот + цена + способ оплаты + дата ДДУ | 54 |
| Встреча | Проведённая презентация: офис, шоу-рум, видео, выезд брокера | Диапазон |
| Квалифицированный лид | Бюджет/взнос подтверждён словами + интерес к формату + контакт в учёте с источником | Диапазон |
| Сырой лид | Любая заявка / звонок / входящий от агентства с контактом | Диапазон |

### Три сценария

| Этап | Консервативный | Базовый (план) | Оптимистичный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДДУ | 32 | 32 | 32 | Канон |
| Конверсия бронь→ДДУ | 55% | 60% | 65% | Канон ≥60%; 55% = стресс |
| Брони | 58 | 54 | 49 | Канон = 54 |
| Конверсия встреча→бронь | 30–40% | 45–55% | 70–88% | Норма отрасли 25–50%; 88% — модель почти «горячих» встреч |
| Встречи проведённые | 145–195 | 100–120 | 55–70 | База ~110; модель меморандума запуска: 61 |
| Конверсия квалиф.→встреча | 18–25% | 25–35% | 35–45% | Отрасль с межрегионом |
| Квалифицированные лиды | 580–900 | 300–450 | 150–250 | База ≈ 350–400; модель мемо: 260 |
| Конверсия сырой→квалиф. | 20–30% | 30–45% | 45–55% | Зависит от канала (агентства выше, платное продвижение ниже) |
| Сырые лиды (сен–ноя + хвост) | 2 000–3 500 | 700–1 200 | 350–550 | База ≈ 900–1 100; модель мемо: 580 |

Сквозная конверсия сырой лид → ДДУ (база): 32 / ~1 000 ≈ 3,2%. Модель меморандума запуска 32 / 580 ≈ 5,5% достижима только при высоком качестве входа и жёстком отсеве до встречи.

Рекомендация: безопасный план маркетинга — ≥800–1 100 сырых лидов; модель 580 считать оптимистичной по качеству. В учёте держать оба контура — «целевой канон» и «стресс +20% лидов» — и еженедельно пересчитывать фактические конверсии.

### Помесячный лаг 45 дней

| Месяц | Новые брони | Накопительно | План ДДУ | Смысл для операций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сен | 25 | 25 | 0 | Только пресейл; сентябрьские брони = почти весь октябрьский план ДДУ |
| Окт | 17 | 42 | 15 | Критический: 15 из 25 сентябрьских ≈ 60% |
| Ноя | 12 | 54 | 10 | Из остатка сен+окт |
| Дек | 0 (план) | 54 | 7 | Тонкий резерв; ипотечный срок ответа критичен |

Импликация: сентябрьские 25 броней — не «маркетинговый целевой показатель», а почти весь октябрьский план ДДУ. Срыв 25 к 30.09 → каскад на весь год.

## 9.3. Отдел продаж ~5 человек: ёмкость и узкие места

Типичная нагрузка менеджера первичных продаж (региональный ЖК, смешанный входящий + агентства), на 1 человека в неделю (отрасль, не факт Талая):

| Активность | Низкая | Норма | Высокая |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакты (звонки + мессенджеры с фиксацией) | 80 | 120–150 | 180+ |
| Квалифицирующие разговоры ≥3 мин | 25 | 35–45 | 55 |
| Назначенные встречи | 4 | 6–8 | 10 |
| Проведённые встречи | 3 | 5–6 | 8 |
| Сопровождение броней / ипотека / документы | 30–40% времени (растёт в окт–дек) |  |  |

Ёмкость команды ×5:

| Метрика / неделя | Консервативно | База | Потолок |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакты | 400 | 600–750 | 900 |
| Квалиф. разговоры | 125 | 175–225 | 275 |
| Проведённые встречи | 15 | 25–30 | 40 |
| Новые платные брони (при конверсии встреча→бронь ~45–55%) | 7–8 | 11–16 | 20+ |

Горизонт сентябрь–ноябрь ≈ 13 рабочих недель (с праздниками ближе к 11–12 эффективных): потребность воронки в базе 100–120 встреч; ёмкость базы 275–360; запас примерно ×2,3–3.

Вывод IMPRO. При 5 людях узкое место не в количестве встреч, а в:

качестве и скорости лида;

ипотечном контуре;

дисциплине доведения брони до ДДУ;

партнёрском потоке агентств без хаоса в учёте.

### Рекомендуемая нарезка ролей

| Роль | Человек | Фокус |
| --- | --- | --- |
| Менеджер локал | 2 | Жить / семья, сертификаты, офлайн, шоу-рум |
| Менеджер Сибирь | 1–2 | Новосибирск / Барнаул / Кемерово, видео + брокер-туры |
| Менеджер инвестиции / стол агентств | 1 | Федеральные брокеры, двойное использование / инвестиция, контроль партнёрских сделок |
| Ипотечный контур | 0,5–1 (совмещённо или внешний брокер) | Срок ответа банк ↔ клиент в окне 45 дней |

Без выделенного владельца ипотеки конверсия бронь→ДДУ систематически уходит ниже 60% (отраслевое наблюдение).

### Что не решать наймом «ещё звонящих»

При запасе ёмкости встреч примерно в 2–3 раза типичная ошибка — нанять шестого менеджера на обзвон, когда:

сырые лиды дешёвые, но неплатёжеспособные;

ипотечный контур без владельца;

агентства сливают контакты без встреч;

скрипт обещает чужие 15%.

Сначала закрывают качество входа, регламент 45 дней и пилот агентств. Найм «на объём звонков» — после того, как фактические встречи упрутся в потолок, а не раньше.

### Минимальные сроки ответа команды

| Событие | Срок |
| --- | --- |
| Ответ на новый лид | ≤ 15 мин в рабочее время; ≤ 2 ч вечером |
| Квалификация / отказ в учёте | в день контакта |
| Назначение встречи после квалифицированного лида | ≤ 48 ч |
| Выход на платную бронь после «горячей» встречи | ≤ 72 ч (иначе лот «висит» бесплатно ≤3 дня) |
| Комплект документов в банк после брони | ≤ 5 рабочих дней |
| Еженедельный прогноз к 300 млн | понедельник, владелец — руководитель продаж |

## 9.4. Платная бронь 100к / 45 дней и ипотечный срок ответа

### Правила продукта (канон меморандума)

| Инструмент | Условие | Эффект |
| --- | --- | --- |
| Бесплатное удержание | до 3 календарных дней при паспорте | Не путать с платной бронью |
| Платная бронь | 100 тыс. на 45 дней | Фиксация лота, цены, способа оплаты, даты ДДУ |
| Базовая бронь + ипотека без субсидии | Цена пресейла сохраняется |  |
| Субсидированная ипотека | Стоимость ↑ на сумму субсидии | Риск «шока» на встрече — скрипт до брони |
| Рассрочка 12 / 18 / 24 мес. | Взнос 30% или 50% | Цена ↑ на 3–11 тыс. ₽/м² |
| Поэтапная рассрочка | Взнос ≥30%; платёж 50 / 80 / 120 тыс. | Упрощает вход локалу; снижает кэш на эскроу |
| 100% оплата ≤5 банк. дней | Скидка 250–500 тыс. | Ускоряет ДДУ и поступления |
| СВО | −3% при полном расчёте / ипотеке без субсидии | Не суммируется с другими акциями |
| Отказ банка (документально) | Полный возврат 100 тыс. за 10 раб. дней | Бронь «сгорает» без ДДУ — бьёт в конверсию |
| Добровольный отказ / невыход | Возврат за вычетом подтверждённых расходов |  |

Окно 45 дней ≈ длина типового ипотечного цикла в регионах (норма отрасли 30–60 дней). Пролонгация ≤15 дней — только если задержка не на стороне покупателя → нужна ежедневная доска статусов банк / документы.

### Чек-лист до платной брони

Способ оплаты зафиксирован в договоре брони.

При ипотеке: банк из пула, процент взноса, программа (субсидированная / нет).

При рассрочке: график + надбавка ₽/м² озвучены письменно.

Клиент понимает: отказ банка по согласованной программе → возврат; добровольный отказ → удержание расходов.

Финансовая квалификация (взнос / источник денег) — до 100 тыс., иначе доля броней «для галочки» убивает конверсию в ДДУ.

Стресс: если доля ипотеки среди броней >60% без пула банков, ожидать конверсию бронь→ДДУ 45–55% вместо 60% (отрасль) → нужно 58–70 броней или усиление рассрочки и 100% оплаты.

Двойное использование и инвестиционный сценарий (до ~40% матрицы по гипотезе) чаще идут на 100% / рассрочку / наличные; ипотека сильнее у локального «жить». Микс оплаты меняет нагрузку: ипотечный брокер против юридического сопровождения рассрочки.

## 9.5. Скрипты: доходность, сравнение с апартами, город vs курорт

### Доходность

Говорить: диапазон сценариев после выбора управляющей; часто около 4–7,5% чистыми на среднем чеке пресейла; показать стресс / база / оптим; есть долгосрочный запасной пол ~4–7% при 35–60 тыс./мес.

Не говорить: «гарантируем 10–15%»; «как Карлуу 13%»; «окупаемость 6 лет»; «как депозит»; устаревшие «база 4–9%» без ревизии.

### Сравнение с апартами

Говорить: жилой статус; ипотека и маткапитал; вход 1,8–2,6× ниже типичной апарт-полки; апарты считают курортную цену суток и часто смешивают аренду с ростом метра.

Не говорить: «мы тоже 15–18%»; сравнение один в один с Ризалтой / Cosmos по проценту без чека и модели.

### Город vs курорт

Говорить: Горно-Алтайск — ворота: аэропорт, столица, РКБ, сервисы; своя база между выездами на тракт / к Чемалу / Телецкому / Манжероку; первая и последняя ночь без стресса.

Не говорить: «квартира у подъёмника»; «часть Манжерока»; «жить на курорте дешевле»; «ближе к Манжероку, чем Майма» как главное УТП (это поле «Города Гор»).

### Возражения (словарь)

| Возражение | Ответ-рамка |
| --- | --- |
| «Дорого для Горно-Алтайска / лучше Майма» | Городские сервисы + жилой статус + ранняя цена 228 против оферты полки; не гонка «кто дешевле за метр» |
| «У апартов 15%» | Другая модель и часто другой знаменатель; наш коридор сценариев 4–7,5%; плюс прописка и ипотека |
| «Почему не на курорте» | Другая задача: городская база и снижение трения, не вход с лыжни |
| «Алтай всегда дорожает» | Не используем; рынок уже наказывал за завышение (распроданность −47,8% г/г) |
| «Нет управляющей» | Опциональный короткий список; договор отдельно от ДДУ; до выбора — без цифр гарантии |

Тайные проверки агентств и разбор отказов — обязательны: гипотеза модели аренды — сравнение с «13% Карлуу» в продаже вредит конверсии сильнее, чем честный 4–7%.

## 9.6. Риски срыва сентября и каскад на год

| Период | Риск | Ранний сигнал | Влияние | Мера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авг | Неготовность контура доверия (сайт, юр. бронь, прайс, РНС/ПД) | Чеклист <90% к 20.08 | Сдвиг пресейла → срыв 25 броней | Решение «идём / не идём» за 10 раб. дней; резервная дата |
| Авг | Пилот агентств не запущен | Нет условий с 2 агентствами A | Недобор локала | Письмо-питч Гравитон / Республика / Риэлт-Лидер |
| Авг | ОЙНО-ФЕСТ без повторного контакта | Лиды без источника / срока ответа | Потеря дешёвого локала | QR → учёт, обзвон ≤24 ч |
| Сен 1–2 нед. | Медленный старт | <8 броней к 15.09 | Нелинейный догон; выгорание ОП | Усиление агентств + локальное цифровое продвижение; ежедневная планёрка |
| Сен | Брони без финансов | Доля без подтверждённого взноса >30% | Конверсия <<60% | Фильтр до 100 тыс. |
| Сен 30 | Критический гейт | <25 квалиф. броней | Каскадный провал октября | Оперативный штаб; перенос бюджета в работающие каналы |
| 1 окт | Ценовой шок 228→253 | Обвал новых лидов; давление на скидки | Недобор 17 окт. броней | Капитализация только после первых ДДУ; защита экспозиции |
| Окт | Ипотечная пробка (15 ДДУ) | >5 броней без подачи в банк к 10.10 | Срыв 15 ДДУ | Пул банков; владелец ипотеки; эскалация ежедневно |
| Окт–Ноя | Сибирь недобирает | <50% плана броней Сибири | Перекос в студии / низкий чек | Брокер-туры; агентские платформы |
| Ноя | Федерал буксует | <4 из 6 внешних броней | Дыра 2–4 ДДУ | One Company + индивидуальные презентации |
| Ноя 30 | Гейт 54 | <54 накопительно | Декабрь не из чего делать 7 ДДУ | Добор броней в рамках полномочий |
| Дек | Хвост ипотеки / праздники | Падает доля закрытых комплектов документов | 7 ДДУ под ударом | Пролонгации по регламенту; приоритет 100% и рассрочки |
| Весь период | Юр. риск «гарантий %» | Гарантии в креативе / скриптах агентств | Штрафы / репутация | Реестр формулировок |
| Весь период | Перегруз «мусорными» лидами | Контакты↑, встречи↓ | Падение конверсий | Ужесточение квалификации; плановые показатели агентств на встречи |

### Гейты управления (обязательные решения)

30.09 — факт ≥25 броней?

31.10 — ≥42 броней и ≥15 ДДУ?

30.11 — ≥54 броней и ≥25 ДДУ накопленно?

Еженедельно — прогноз: (брони × факт конверсии) × средний чек ≥ 300 млн?

Главный операционный вывод: математика канона сходится; при 5 менеджерах провал вероятнее от недобора 25 сентябрьских броней, ипотечного лага и слабой партнёрской дисциплины, а не от нехватки «часов на звонки».

### Каскад на пальцах

Сентябрь 20 броней вместо 25 (−5). Даже при идеальных 60% это уже −3 ДДУ в хвосте. Если из сентябрьских в октябре выходит не 15, а 12, план октября рвётся в момент ценового перехода 228→253, когда «новые» локальные лиды дорожают. Дальше отдел продаж начинает давить скидками, агентства просят исключения из прайса, маркетинг включает токсичные обещания доходности — и репутационный риск накладывается на финансовый. Поэтому гейт 30.09 — не отчётность «для галочки», а точка решения: усиливать работающие каналы, ужесточать квалификацию, запускать оперативный штаб.

## 9.7. Система управления продажами (прогноз, разбор звонков, этапы учёта)

### Еженедельный прогноз к 300 млн

Формула управления: прогноз = накопленные брони × фактическая конверсия бронь→ДДУ × средний чек плюс воронка «в пути»: квалифицированные лиды × ожидаемые конверсии.

На каждой планёрке фиксировать:

план-факт броней по географии (локал / Сибирь / федерал);

план-факт ДДУ и средний чек против контроля 9,375 млн;

микс оплаты (ипотека / рассрочка / 100%) и очередь в банках;

долю броней без подтверждённого взноса;

причины отказов;

вклад агентств vs собственного канала.

### Этапы учёта (минимум)

Сырой лид → квалифицированный лид → встреча назначена → встреча проведена → бронь платная → документы в банк / график рассрочки → ДДУ зарегистрирован → (отдельно) поступление на эскроу.

Обязательные поля — см. §7.7. Плюс: ответственный менеджер, дата следующего касания, статус ипотеки (если есть), источник (метка), партнёр-агентство.

### Разбор звонков

При отделе из ~5 человек запись и выборочный разбор звонков — не «роскошь», а защита конверсии:

соблюдение запретов (доходность, Манжерок, «для средней зарплаты»);

квалификация взноса до брони;

корректный скрипт субсидированной ипотеки (цена растёт);

сравнение с апартами по правилам §9.5.

Частота: не реже 1 раза в неделю, выборка по менеджерам и по отказам.

### Права и полномочия

До старта должны быть утверждены (меморандум / аудит полноты отмечают как пробел): полномочия по скидкам и рассрочке; комиссионная шкала агентств; пул банков; форма договора брони.

Без этого отдел продаж либо тормозит сделки, либо раздаёт условия хаотично — оба сценария бьют по 300 млн.

# 10. Анализ агентского канала

## 10.1. Зачем агентства при отделе из 5 человек

Собственный канал обязателен, но не достаточен для охвата Сибири и федерала при целевом показателе ≥300 млн к 31.12.2026 и старте 1 сентября.

Зачем партнёры:

Ёмкость доверия. Локальный покупатель часто приходит через знакомого риелтора; два агентства с сертификатом РГР — фильтр доверия для города.

Охват Сибири. Межрегиональный спрос на вторую квартиру и инвестицию часто идёт через барнаульские / новосибирские агентства и ипотечных брокеров.

Федерал почти целиком брокерский. Гипотеза: 75–85% федеральных броней — через партнёров; широкое платное продвижение без брокеров слабо даёт брони за 4 месяца.

Доведение до ДДУ. Гипотеза: по броням соотношение своё/агентское ~50/50; по зарегистрированным ДДУ доля агентств может вырасти до ~60–70%.

Не замена отдела продаж. Агентства — ускоритель объёма и доверия; учёт, скрипт, прайс и ипотечный контур остаются у застройщика / контура IMPRO.

Правило: агентство ≠ замена CRM и пяти менеджеров. Без регламента при открытом рынке «всем подряд» пять человек утонут в хаосе лидов.

## 10.2. Короткий список: Гравитон, Республика, Риэлт-Лидер (и логика выбора)

Приоритетный короткий список для пилота (открытый веб, не полноценная проверка перед договором; перед договором — проверка ИНН / отзывов / пилота):

| Агентство | Сигнал силы | Фокус / заметки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Гравитон (РГР ★ до 23.12.2027) | Сертификат РГР; раздел новостроек РА | Ведёт Город Гор, Олимп, Дом 1824, Первогорье, Карлуу и др. → уже в первичной полке | A |
| АН «Республика» (ИП Киндикова Е.В., РГР ★ до 28.10.2028) | Сертификат РГР | Инвестиционный угол в позиционировании; меньше публичной витрины новостроек | A |
| Риэлт-Лидер | С 2008; офисы ГА + Чемал; заявл. ~15 специалистов | Сильный локальный бренд; вторичка/аренда + продажи; канал в Чемал полезен для нарратива двойного использования | A/B |
| Риэлт-Ком, Мега Сити, СкайАлтай | Каталоги / 2ГИС | Локальный поток | B–C |
| Прочие (~29 организаций в справочниках) | Каталоги | В основном вторичка и разовые сделки | C точечно |

РГР-сертифицированных в Горно-Алтайске официально только два — это фильтр доверия для презентации основателю.

Логика выбора пилота:

не «кто громче в 2ГИС», а кто уже продаёт новостройки сопоставимой полки;

два РГР — ядро доверия;

Риэлт-Лидер — мост к Чемалу и локальному бренду без открытия рынка всем ИП;

остальные — только после аккредитации.

Частные риелторы: рынок фрагментирован (десятки ИП). Для пресейла — не канал «всем подряд»; 5–10 сильных частных — только через агентства класса A или белый список после соглашения о конфиденциальности и обучения; приоритет тем, кто уже продаёт Selfstroit / Дом 1824 / Карлуу.

## 10.3. Модель «контролируемый открытый канал» 2–3 агентства, не всем подряд

Рекомендация IMPRO:

Эксклюзив на старте не нужен — нужен контролируемый открытый канал: 2–3 агентства класса A + регламент.

Единый прайс / бронь 100 тыс. / запрет на «гарантированную доходность».

Кабинет партнёра или еженедельный лот-лист + обучение скрипту «город-ворота».

Плановый показатель партнёра: квалифицированные встречи и брони, не «лиды ради лидов».

Частные риелторы — через A-агентства или белый список; иначе учёт развалится при отделе из 5.

Расширять список только после соглашения о конфиденциальности, обучения и первых броней пилота.

Гипотеза H-P5: пилот 2–3 агентств класса A даст локал быстрее, чем открытый рынок частным риелторам. Проверка: брони от пилота против хаотичных ИП за сентябрь.

## 10.4. Комиссии и мотивация (из меморандума: шкала 3,5–4,5%, ретро-бонус — как предложение к утверждению)

Из стартового меморандума — предлагаемые к утверждению условия (не утверждённый факт):

| Элемент | Условие |
| --- | --- |
| Базовая комиссия | 3,5% |
| При 3–4 зарегистрированных ДДУ за календарный месяц | 4,0% |
| При 5 и более ДДУ за месяц | 4,5% |
| Начисление | Пропорционально фактическим поступлениям по сделкам агента |
| Ретро-бонус | 2% агентству при ≥25 зарегистрированных ДДУ за квартал; от фактических поступлений; выплата по итогам квартала |
| Москва / топ-брокеры | Индивидуально 5–7%; с ретро-бонусом не суммируется |
| Конкурс персональных агентов | 3 приза: iPhone, пылесос Dyson, кофемашина De’Longhi; в рейтинг — только платные брони, перешедшие в ДДУ; при равенстве — больший объём поступлений |

Важно: шкала, пороги, ретро-бонус и конкурс должны быть утверждены отдельным регламентом до запуска агентских продаж. Комиссии — за счёт застройщика, не IMPRO.

Типичный рынок первички ориентир 2–4%; меморандум предлагает верхнюю часть шкалы с ускорением за объём — логично для короткого окна сентябрь–декабрь.

Гипотеза низкой уверенности: конкурс призами в первые 90 дней сильнее влияет на активность частных агентов, чем +0,5% комиссии; если «не греет» — быстро переключить мотивацию на деньги.

## 10.5. Обучение, единый прайс, запрет гарантий доходности

Обязательный пакет обучения до выдачи лот-листа:

Позиция «город-ворота» vs Манжерок.

Продуктовая матрица: жить / двойное использование / инвестиция; ремонт и управление не в ДДУ.

Прайс пресейла 228 / старт 253; бронь 100 тыс. / 45 дней; правила рассрочки и субсидии.

Таблица доходности: только сценарии ~4–7,5% на 9,44 млн; запрет 12–18% и «гарантий».

Сравнение с апартами и с Маймой — по правилам набора сообщений.

Порядок бронирования и фиксации в учёте застройщика (чтобы не было двойных броней).

Антикризис: «дорого / не продаётся / апарт-обман / почему не Манжерок».

Единый прайс — жёсткое правило. Скидки только в рамках утверждённых полномочий отдела продаж, не «на месте у агента».

Запрет гарантий доходности — и юридический, и репутационный. Утечка «15%» через агентство убивает доверие сильнее, чем честный коридор в рекламе застройщика.

Управляющая в скрипте партнёра: «опциональный короткий список», без обещания конкретного процента и без жёсткой привязки до выбора застройщиком.

## 10.6. Иногородние агентства Сибири — второй этап

Имеет смысл после локального пилота: сибирский инвестиционный и спрос двойного использования часто идёт через барнаульские агентства и ипотечных брокеров.

Календарь меморандума: Сибирь — сентябрь (анонс на N-Market / Trend Agent / One Company → совместная презентация → повтор через месяц). Москва и внешние — октябрь–ноябрь, после утверждения оператора и инвестиционной программы.

Отдельный спринт короткого списка иногородних (рабочая пометка партнёрского слоя): крупные барнаульские агентства, работающие с Белокурихой и Республикой Алтай; Жилищная инициатива и аналоги — на проверку. Не смешивать с днём 1 локального пилота: сначала дисциплина в Горно-Алтайске, потом масштаб Сибири.

## 10.7. Метрики партнёра: встречи и брони, не «лиды ради лидов»

Правильная панель партнёра:

| Метрика | Зачем |
| --- | --- |
| Квалифицированные встречи (проведённые) | Реальная работа, не «слив контактов» |
| Платные брони | Прямой вклад в канон 54 |
| ДДУ и поступления | Комиссия и ретро-бонус |
| Средний чек | Не размывать пул студиями без необходимости |
| Доля отказов после брони и причины | Качество квалификации агентства |
| Соблюдение скрипта (выборочный контроль) | Защита от «гарантий %» |
| Срок от передачи лида до встречи | Дисциплина |

Не платить и не хвалить за сырые «лиды» без квалификации. Иначе отдел из 5 человек станет колл-центром партнёрского мусора, а конверсии воронки упадут.

Сводная гипотеза по 54 броням: собственный канал 25–30, агентства / брокеры 24–29. Это согласуется с ~50/50 на этапе брони и возможным сдвигом к агентствам на этапе ДДУ.

Следующее действие на этой неделе (из партнёрского слоя): письмо-питч трём агентствам класса A — Гравитон, Республика, Риэлт-Лидер — с продуктом, пресейлом, договором брони и предлагаемой мотивацией к утверждению.

### Партнёрский контур в одной странице

`` Пилот: 2–3 агентства A (Гравитон · Республика · Риэлт-Лидер) Правила: единый прайс · бронь 100 тыс. · запрет гарантий % · обучение до лот-листа Мотивация (к утверждению): 3,5–4,5% + ретро 2% / 25 ДДУ в квартал · Москва 5–7% отдельно Метрики: встречи и брони (не сырые лиды) Этап 2: иногородние Сибири + N-Market / Trend Agent / One Company Этап 3: федерал через брокеров после оферты управления Частные ИП: только через A или белый список 5–10 ``

Без утверждённой комиссии и даты обучения пилот «висит»: агентства не выводят клиентов на платную бронь, отдел продаж остаётся один на все географии, а план 52/37/11 по штукам становится нереалистичным именно на сибирской и федеральной частях.

Управляющие компании (контекст для агентского скрипта, не предмет комиссии риелтора): UTROM — сильный региональный сервисный оператор (уже на Карлуу), но заточен под апарт-логику, для жилого «Талая» нужен гибрид с долгосрочной арендой; «В Горах» — бенчмарк конкурента, не партнёр; ZONT / Cosmos — курортный премиум, не формат городской полки. До выбора застройщиком агент говорит только «опциональный короткий список».

# Итоги раздела (7–10)

Средняя семья на зарплате 75–86 тыс. не тянет чек 9–11 млн. Рыночный платёж на среднем пресейле — порядка 100–110 тыс./мес; нужен доход ~220–275 тыс. или капитал. Локальный спрос — состоятельный слой, не масса.

Доли меморандума 35/25/20/20 — гипотеза концепции, не факт рынка. IMPRO: ядро выручки — двойное использование + инвестиционный сценарий (≥55–65% как гипотеза); локал состоятельный — скорость первых броней.

План броней 52/37/11 — канон штук, не доля денег. Гипотеза по выручке: локал 30–40% / Сибирь 40–50% / федерал 15–25%. С первого дня фиксировать намерение, географию денег, источник взноса, канал и причины отказа.

История рынку — город-ворота, не Манжерок и не «семейный квартал» при 82,5% компактных лотов. Запрещены гарантии доходности, «Алтай всегда дорожает», подмена курортом. Доходность — только сценарии ~4–7,5% на 9,44 млн; капитализация цены — только после первых ДДУ.

Маркетинг до 1 сентября рвётся на операционке: нет утверждённого медиабюджета, истории стоимости лида, статуса РНС/ПД, готовности брони и сквозного учёта. Стратегии для разговора с MD достаточно; «жёсткого аудита каналов» — нет.

Продажи сходятся арифметически: 54 × 60% ≈ 32 ДДУ ≥300 млн при чеке ≥9,375 млн. Безопасный план сырых лидов — ~900–1 100 (отрасль). Узкие места при 5 менеджерах — качество лида, ипотека в окне 45 дней, дисциплина агентств; не нехватка встреч (запас ёмкости ×2–3).

Срыв 25 броней к 30.09 каскадом ломает октябрь (15 ДДУ) и год. Гейты 30.09 / 31.10 / 30.11 + еженедельный прогноз обязательны.

Агентский канал — контролируемый открытый из 2–3 агентств (Гравитон, Республика, Риэлт-Лидер), не рынок всем подряд. Комиссия 3,5–4,5% + ретро 2% / 25 ДДУ в квартал — предложение меморандума к утверждению. Метрики партнёра — встречи и брони; обучение и запрет гарантий — условие допуска к лот-листу. Иногородние Сибири — второй этап после локального пилота.

Конец частей 7–10. Числа — из меморандума, верифицированного проверенных данных, модели аренды, воронки, партнёрского и соцсетевого слоёв, экспертного брифа. Отраслевые диапазоны ниже этапа «бронь» и гипотезы IMPRO помечены явно и подлежат замене фактом учёта с первой недели пресейла.

# 11. СВОТ-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы)

Контекст. Ниже — развёрнутая матрица по ЖК «Талай» для обсуждения с командой «Сибирь Девелопмент». Опора: полный аналитический документ, экспертный бриф, карта конкурентов, модель аренды, тезис «городские ворота», аудит запрещённых формулировок и карта инициатив. Числа — только из проверенного канона; где вывод IMPRO, это помечено явно.

Как читать матрицу. Каждый квадрант — не список из четырёх строк, а набор факторов с пояснением «почему это важно до пресейла 1 сентября 2026» и «что с этим делать». СВОТ не заменяет таблицу рисков (§12) и не обещает рост цены или доходности.

## 11.1. Сводная матрица четырёх квадрантов

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Жилой юридический статус (не апарт-отель в договоре долевого участия) | Микс лотов старта: студии и однокомнатные 82,5% — слабо закрывает «семью навсегда» |
| Цена входа пресейла 228 тыс. ₽/м² ≈ качественная городская полка (Домклик Горно-Алтайск «у природы» 226,7, апр. 2026) | Управляющая компания для доходного сценария не подтверждена выбором застройщика |
| Локация «ворот»: аэропорт + столица + городские сервисы | Юридический объём рекламы до разрешения на строительство / проектной декларации — критичный пробел до 1.09 |
| Опциональная управляющая компания (отдельный договор, не в договоре долевого участия) | Отдел продаж ~5 человек при плане охвата локал + Сибирь + федерал |
| Продукт двора / паркинга / кладовых как городской дом, не «коробка у склона» | Ожидания доходности рынка уже «накачаны» апарт-полкой (13–18% и похожие заявления) |
| Средний чек пресейла 9,44 млн — вход заметно ниже апартов (~12–15+ млн) | Доли «жить 35% + семья 25%» в меморандуме — гипотеза концепции, не факт рынка |
| Платная бронь 100 тыс. ₽ / 45 дней — дисциплина воронки | Операционный слой (бюджет медиа, факт учёта сделок, темпы договоров конкурентов) — дыры |
| Бренд сибирского застройщика и понятный сценарий «жить / приезжать / сдавать» | Ценовой скачок пресейл→старт 228→253 (+~11% к среднему чеку) без доказанной капитализации первыми сделками |

| Возможности | Угрозы |
| --- | --- |
| Окно до шума «Амаду» (старт продаж ориентир 3 кв. 2026) | Распроданность Республики Алтай −47,8% г/г (фев. 2026, Домклик→РБК) |
| Турпоток республики 2,8 млн (2025) как фон двойного использования | «Амаду» (Брусника) — будущий №1 по вниманию федералов и брокеров |
| Аэропорт и Чуйский тракт как цикл капитализации (не гарантия аренды) | «Олимп»: ключи до конца 2026 — уводит «сразу жить / сдавать» |
| Канал агентств (короткий список: Гравитон, «Республика», Риэлт-Лидер) | «Город Гор» (Майма) — главный жилой конкурент двойного использования |
| Свободная ниша: жильё + опциональное управление без отельной премии | Служебное жильё Манжерока: 450 кв. + общежитие 4000 к 2028 (план оператора) |
| Честная ниша доходности ~4–7,5% чистыми @~9,4 млн после управляющей компании | Регуляция посуточной аренды / собрание собственников / «гостиница в квартире» |
| Сен–окт = захват броней; ноя–дек = защита позиций | Срыв 25 броней к 30.09 → каскад на весь план 300 млн договоров |

## 11.2. Сильные стороны — пояснения по пунктам

### С1. Жилой статус

«Талай» продаётся как городская квартира, а не как номер апарт-отеля в договоре долевого участия. Это открывает ипотечные инструменты (включая семейную ипотеку 6% с лимитом 6 млн и комбо до 15 млн), прописку и привычный язык «дом / двор / соседи». Для покупателя из Новосибирска или Барнаула это снижает барьер доверия: он покупает понятный актив, а не «доля в отеле». IMPRO подчёркивает: жилой статус — защита и при ужесточении правил посуточной сдачи, если в продукте заранее заложены долгосрочная и корпоративная аренда как запасной сценарий.

### С2. Цена входа против апарт-полки

Пресейл 228 тыс. ₽/м² при среднем чеке 9,44 млн стыкуется с медианой оферты Домклик по Горно-Алтайску 226,7 (апр. 2026) — это вход в рынок, не демпинг. Апарт-полка (Карлуу ориентир от ~12–13 млн и ~432–508 тыс. ₽/м²; Ризалта / Бирюзовая — ещё выше) бьёт не столько по цене квадрата «Талая», сколько по ожиданиям процента. Сильная сторона «Талая» — честный вход «примерно в 1,8–2,6× ниже апарт-полки» при жилом статусе. С 1.10 для новых лотов прайс 253 / чек 10,47 — уже премия: её нужно защищать темпом первых договоров, строительной историей и офертой управления, а не лозунгом «Алтай всегда дорожает».

### С3. Локация «ворот»

Горно-Алтайск — единственные воздушные и административные ворота республики: аэропорт (475 187 пассажиров в 2024; >460 тыс. за 9 мес. 2025), столица (суды, правительство, республиканская больница, вуз), городской сервисный контур. Манжерок, Чемал, Катунь — другая полка и другая задача покупателя. Покупают и снимают здесь не «отдых у подъёмника», а снижение трения: первая и последняя ночь, ранний вылет, командировки, медицина, кадры туротрасли, двойное использование, перелив спроса, когда курорт дорог или забит. Сила тезиса = самостоятельная причина ночёвки в городе. Антипример — Минеральные Воды: сильный аэропорт, но капитал уезжает в соседние курортные города.

### С4. Опциональная управляющая компания

Сценарии владения в каноне: жить / приезжать / сдавать самостоятельно / опциональное управление. Ремонт, оснащение и управляющая компания — отдельные договоры, не в договоре долевого участия. Это отличает «Талай» от жёсткой привязки к отелю и от «закрытого» пакета, где покупатель теряет право личного использования. Пока оператор не выбран, сила — в рамке: короткий список есть у IMPRO, комиссия ориентир 20–25% от валовой выручки посуточной модели, договор отдельно. Слабость без названия оператора разбирается в квадранте «слабые».

### С5. Продукт двора, паркинга, кладовых

Формат: 10 секций × 9 этажей; всего 641 квартира; старт очереди — секции 6–10, 314 квартир; паркинг 218 машиномест; 485 кладовых; 29 помещений общественного назначения (2 552,9 м²). Для городской базы у аэропорта это не «декор», а практический якорь: хранение снаряжения, машина на тракте (около 70% турпотока республики прибывает автотранспортом — отдельная метрика от географии гостей), двор столичного уровня для платёжеспособного локала. Сильная сторона — возможность говорить языком городского дома, а не «шале у склона».

### С6. Дисциплина брони и арифметика плана

Платная бронь 100 тыс. ₽, фиксация 45 календарных дней; целевой план к 31.12.2026: ≥300 млн ₽ зарегистрированных договоров долевого участия → ориентир 32 договора · 54 брони · конверсия бронь→договор ≥60%. Арифметика сходится: 54 × 60% ≈ 32. Накопительные гейты: 25 (30.09) → 42 (31.10) → 54 (30.11). Это сильная сторона управления, если команда реально держит гейты: сентябрьские брони почти целиком кормят октябрьский план договоров (15 из 25 при 60%).

### С7. Позиционирование «честной ниши»

Свободная ниша на срезе конкурентов: жилой статус + опциональное управление без отельной премии. «Город Гор» обещает двойное использование, но оператор «В Горах» без внешней истории кейсов; апарты продают 13–18% и «пассив от миллионов в год» — копировать нельзя. «Талай» может занять место «городской квартиры у аэропорта с диапазоном сценариев доходности», если не сорвётся в курортный язык.

## 11.3. Слабые стороны — пояснения по пунктам

### Сл1. Микс лотов

Студии и однокомнатные = 259 из 314 (82,5%); средняя площадь 41,3 м². Это логично для инвестиционного и двойного использования на полке 220–280 тыс. ₽/м², но слабо закрывает задачу «семья живёт здесь постоянно». Запрещено делать героем креатива «семейный квартал» и «для каждой семьи» при таком миксе. Семейная ипотека с лимитом 6 млн на чеке 9–11 млн делает сделку комбо-зависимой: чистая семейная без добора капитала — редкость. Гипотеза IMPRO: доля «семья» в штуках первых кварталов ближе к ≤15%, а не к 25% меморандума — проверять на первых 25 бронях.

### Сл2. Нет подтверждённой управляющей компании

Короткий список операторов есть (группа UTROM, ориентир сравнения «В Горах», бренды Zont / Cosmos как ориентир уровня, локальные УК ЖКХ для эксплуатации дома). Но выбор — за застройщиком. До оферты нельзя обещать процент, имя оператора и «как у Карлуу». Окно свободной ниши сжимается, если к федеральной волне «Амаду» у «Талая» всё ещё «опциональное управление без бумаги». Инвесторы и брокеры на встрече спрашивают конкретику; без одностраничного сравнения операторов отдел продаж теряет инвестора и покупателя двойного использования.

### Сл3. Юридический статус рекламы до разрешения на строительство

В переданных материалах не подтверждены: разрешение на строительство, проектная декларация, карточка на наш.дом.рф. Юридический объём рекламы до этих документов — критично до 1.09. Риск не только штрафа, но и сноса креатива в разгар набора первых 25 броней. Контур доверия (сайт, юр. бронь, прайс, допустимый креатив) — решение «пускаем / не пускаем» августа.

### Сл4. Отдел продаж ~5 человек

Рабочая оценка: около 5 менеджеров. По отраслевой ёмкости запас по встречам есть (потребность базы 100–120 встреч за сен–ноя при норме 25–30 встреч/нед. на пятёрку → запас примерно ×2,3–3). Узкое место не в часах звонков, а в качестве лида, ипотечном сопровождении в окне 45 дней, дисциплине агентств и доведении бронь→договор. Без нарезки ролей (локал / Сибирь / инвест-стол / ипотечный владелец процесса) пятёрка «размазывается» и срывает гейты.

### Сл5. Ожидания доходности рынка

Апарт-маркетинг (Карлуу ~13%, с капитализацией «до 24%»; Ризалта 2–2,7 млн/год и 15–18%; отдельные заявления про окупаемость 7 лет у конкурентов двойного использования) уже задал «норму» в голове инвестора. Честный коридор «Талая» после ревизии модели: часто около ~4–7,5% чистыми на среднем чеке пресейла 9,44 млн после управляющей компании и упрощений (налог 6%, коммуналка 8–12 тыс./мес.) — не гарантия. Слабость: если скрипт и креатив скатываются к чужим процентам, репутационный удар сильнее, чем от честной низкой цифры.

### Сл6. Гипотезы концепции vs факт спроса

Доли меморандума «жить 35% + семья 25% = 60%» — гипотеза концепции, не факт рынка. Зарплата республики 75,3 тыс. / города ~86,5; душевой доход ~47,8 тыс. — массовый локал на чеке 9–11 млн не тянет без капитала. План броней по географии локал / Сибирь / федерал 52/37/11 — канон штук броней, не доля выручки. Гипотеза IMPRO: ядро намерений и выручки — двойное использование + инвестиция; локал даёт скорость первых 25, но не обязан давать большую часть рублей года.

### Сл7. Операционные дыры

Стратегический слой для разговора уровня директора по маркетингу собран. Операционный — нет: бюджет медиа сен–дек, факт учёта сделок и истории лидов, помесячные договоры конкурентов, утверждённые полномочия по скидкам и комиссии агентств. Без этого «жёсткий аудит» остаётся гипотезой. Слабость не отменяет сильные стороны продукта, но ограничивает уверенность в плане 300 млн.

### Сл8. Скачок цены с 1 октября

Переход 228→253 тыс. ₽/м² и среднего чека 9,44→10,47 млн — плановый рост прайса, не доказанная рыночная капитализация до первых договоров. Если в октябре локал «обвалится» на новом прайсе, а коммуникация уже говорила «Алтай дорожает», доверие межрегиона страдает. Капитализацию в рекламе IMPRO рекомендует только после факта первых договоров.

## 11.4. Возможности — пояснения по пунктам

### В1. Окно до «Амаду»

«Амаду» (Брусника): КРТ в центре Горно-Алтайска, ориентир старта продаж 3 квартал 2026, ориентир входа от ~10 млн, горизонт очередей до ~2032, договоров долевого участия на срезе ещё нет. Окно «Талая»: сентябрь–ноябрь закрепить брони, первые договоры и брокерский канал до федеральной шумихи; декабрь — риск перетягивания внимания. Гипотеза IMPRO (H-G10): окно до давления «Амаду» — 2026 — начало 2027. Возможность = преимущество первого хода + названный оператор управления до их старта.

### В2. Турпоток как фон, не как портрет покупателя

Турпоток республики 2,8 млн (2025). География гостей: ~60% — соседние регионы. Транспорт: ~70% прибывают автотранспортом. Нельзя сливать в одну фразу «70% авто из Сибири = портрет покупателя договора». Возможность — использовать турконтур как фон двойного использования (первая/последняя ночь, зима Манжерока >530 тыс. как перелив спроса), отдельно продавая квартиру платёжеспособному межрегиону.

### В3. Аэропорт и тракт как цикл капитализации

Аэропорт: база 475 187 (2024, +10,7%); >460 тыс. за 9 мес. 2025; реконструкция/терминал ориентир 2027–2028; цель ёмкости 1,3–1,5 млн пассажиров/год к ~2030. Чуйский тракт км 454–475, ~18 км, контракт порядка 19,3 млрд, завершение ориентир октябрь 2029. Газ: техническая возможность по городу (2025); программа 2026–2030. Мастер-план города утверждён заявлениями властей (2026). Возможность — рассказывать цикл инфраструктурной капитализации качественной первички. Запрет: путать ёмкость с уже достигнутым потоком; обещать аренду «потому что аэропорт ×3».

### В4. Канал агентств

При отделе продаж ~5 человек план броней 54 (в т.ч. Сибирь 20, федерал 6) без партнёров рискован. Короткий список приоритета A: Гравитон (уже ведёт «Город Гор», «Олимп», «Дом 1824», Карлуу…), АН «Республика», Риэлт-Лидер. Гипотеза сводно: около 50% броней через агентства / 50% свои; по договорам возможен сдвиг к 60–70% агентств. Возможность — контролируемый пилот 2–3 агентства, единый прайс и бронь 100к, запрет гарантированной доходности в их скриптах, обучение до 1.09.

### В5. Честная ниша доходности

После ревизии модели аренды коммуникационный канон: часто ~4–7,5% чистыми @~9,4 млн (сценарии после выбора управляющей компании); долгосрочный запасной сценарий порядка ~4–7% при аренде 35–60 тыс./мес. (витрина Авито: кластер 30–50 тыс., медиана выборки ~48 тыс.). Возможность — отстроиться от апартов не ценой «мы тоже 15%», а ясностью: другая ставка ночи в городе, другой знаменатель, жилой статус, запасной сценарий. Гипотеза H-S7: честный коридор не убивает инвестора сильнее, чем потом потеря доверия.

### В6. Двухфазное окно сен–дек 2026

Сентябрь–октябрь: захват — бронь 100к, рассказ против Маймы и апартов, первые 25 броней. Ноябрь–декабрь: защита — против шума «Амаду», готового «Олимпа», давления «Город Гор»; удержание конверсии бронь→договор. Возможность управления календарем, а не «рынком, который сам поглотит».

## 11.5. Угрозы — пояснения по пунктам

### У1. Распроданность −47,8%

Домклик→РБК: распроданность в Республике Алтай −47,8% г/г (февраль 2026) на фоне «завышенных цен». ЕРЗ: в стройке 177,8 тыс. м² / 13 ЖК — узкий рынок. Экспозиция порядка ~786 лотов (срез меморандума 10.07.2026) при охлаждении = рынок покупателя по вниманию. Угроза: план 300 млн реалистичен только с плотной воронкой; фраза «Алтай всегда дорожает» на этом фоне — прямой репутационный риск.

### У2. «Амаду»

Максимальная будущая угроза по вниманию федералов, сибирского капитала и брокеров. Даже до первых договоров перетягивает внимание листа ожидания. Дифференциация «Талая»: скорость «моя квартира сейчас», опциональное управление с бумагой, городская база без горизонта 2032–35 как единственного ответа.

### У3. «Олимп» с ключами 2026

Центр Горно-Алтайска; оферты ориентир 250–330 тыс. ₽/м²; вход от ~10 млн; сдача ориентир 2 кв. 2026 / ключи 28.12.2026. Угроза ближнего горизонта: уводит тех, кому нужно сразу жить или сдавать. «Талай» не выигрывает сроком — выигрывает чеком пресейла, опциональным управлением и жилым пакетом + пресейл-капитализацией для тех, кто готов ждать.

### У4. «Город Гор»

Майма; вход ориентир 8,8–10,6 млн; ₽/м² в диапазоне ~229–289 (разные агрегаторы — только диапазон + дата); масштаб КРТ, рассказ про двойное использование, мебель, «умный дом». Угроза очень высокая весь период. Ответ «Талая»: город Горно-Алтайск (столица, больница, суды, вуз) vs Майма-КРТ; не соревноваться «кто ближе к Манжероку».

### У5. Служебное жильё Манжерока к 2028

План оператора: 450 квартир + общежитие на 4000 мест к 2028 (не факт ввода). Гипотеза H-G4: может снизить долгосрочные ставки в городе/Майме на заметные 15%+. Угроза для модели, построенной только на кадрах курорта. Нужен смешанный спрос: туризм + командировки + медицина + двойное использование + долгосрочная аренда не только «сотрудник Манжерока».

### У6. Регуляция посуточной аренды

127-ФЗ с 01.09.2025 — эксперимент гостевых домов в индивидуальном жилье, не прямой запрет посутки в многоквартирном доме. Риск для жилого: квалификация как «гостиничные услуги» в квартире, жалобы соседей, решения собрания собственников. Аналогии (Боземан, Канмор, альпийские квоты) показывают: чистая посутка в городе-воротах политически хрупка. Угроза бизнес-модели без запасного сценария.

### У7. Срыв 25 броней к 30.09

Сентябрьские 25 броней — главный предиктор октябрьских 15 договоров при лаге 45 дней. Срыв гейта → каскад на ноябрь–декабрь и на 300 млн. Ранний сигнал: <8 броней к 15.09. Это одновременно операционная и рыночная угроза: на фоне −47,8% распроданности «надежда на сентябрь» без оперативного штаба опасна.

### У8. Прочие конкурентные и продуктовые угрозы

Прямые городские: «Дом 1824», «Параллель», «Олимп». Ценовые атакующие (К-212, масс-Майма) портят якорь цены в переговорах, даже если не забирают основную выручку. Избыток предложения 2028–30 (Амаду + Катунский промузел до 88 МКД / ~345 тыс. м² как заявленный объём освоения + апарты) давит на загрузку и перепродажу. Потеря причины ночёвки в городе (прямой трансфер аэропорт→Манжерок закрыл первую ночь) превращает «ворота» в чистый транзит.

## 11.6. Как квадранты связаны между собой

Сильные стороны без работы превращаются в слабые. Жилой статус и опциональное управление — сила только пока отдел продаж и агентства не называют продукт апарт-отелем и не обещают чужие проценты. Цена 228 — сила только пока её якорят к Домклик 226,7 с пометкой «оферта», а не к «дисконту 2,1% к 232,9» без метода. Локация ворот — сила только пока в креативе держится городская причина ночёвки; стоит скатиться в «у склона» — и тезис сравнивают с Минводами.

Возможности закрывают слабые стороны по календарю. Окно до «Амаду» компенсирует отсутствие федерального бренда только если к сентябрю–ноябрю закрыты бронь, первые договоры и короткий список управления. Канал агентств компенсирует отдел продаж из пяти человек только при едином прайсе и запрете токсичных фраз. Честная ниша доходности компенсирует давление апартов только если калькулятор и скрипт уже в руках менеджера до первой встречи с инвестором.

Угрозы бьют в слабые места точечно. Распроданность -47,8% усиливает риск срыва 25 броней и соблазн «дожать» креативом с запрещёнными фразами. «Олимп» с ключами 2026 бьёт туда, где у «Талая» нет готового жилья. «Город Гор» бьёт в рассказ про двойное использование без доказанного оператора. Служебное жильё 2028 бьёт в модель «сдадим кадрам Манжерока» без запасного сценария. Регуляция посутки бьёт в продукт без долгосрочной аренды.

Практический смысл матрицы для августа: усилить С4–С6 (управление, дисциплина брони, честный язык), закрыть Сл2–Сл3 (оператор и юр. реклама), использовать В1 и В4 (окно до «Амаду» и агентства), держать в зоне видимости У1, У2, У3, У7 каждую неделю пресейла.

## 11.7. Сжатый вывод по СВОТ

«Талай» силён как городской жилой продукт у ворот с честной ценой входа и опциональным управлением. Слаб там, где ещё нет бумаги (управляющая компания, разрешение на строительство/декларация), где микс лотов расходится с «семейным» маркетингом, и где отдел продаж из пяти человек должен закрыть три географии. Возможности сжаты в календарь авг–дек 2026 и в честную нишу против апартов. Угрозы — не абстрактный «рынок», а конкретные имена проектов, макро -47,8%, служебное жильё 2028 и каскад от срыва 25 броней.

# 12. Основные риски

Таблица ниже опирается на реестр рисков полного документа (§14) и дополняет блок рисков коммуникации. Колонка «что делать» — управленческие действия, не коммерческое предложение пакета услуг.

## 12.1. Таблица рисков

| # | Описание | Тип | Ранний сигнал | Что делать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Срыв 25 броней к 30.09.2026 | Операционный | Меньше 8 броней к 15.09; пустая воронка встреч на 2-й неделе сентября | Оперативный штаб; усиление локального цифрового канала + пилот агентств; ежедневный прогноз до гейта |
| R2 | Конверсия бронь→договор ниже 60% (ипотека, первоначальный взнос, отказ банка) | Операционный | Доля броней без подтверждённого первоначального взноса >30%; очередь на одобрение банка | Квалификация до оплаты 100к; ипотечный владелец процесса в отделе продаж; пул банков; возврат 100к при отказе банка по документам — заранее в скрипте |
| R3 | Ценовой шок перехода 228→253 с 1.10 | Рыночный | Резкое падение новых локальных броней в октябре | Капитализацию в рекламе — только после первых договоров; отдельные офферы для уже забронировавших; не обещать «автоматический рост» |
| R4 | «Амаду» / «Олимп» / «Город Гор» забирают внимание покупателей и брокеров | Конкурентный | Рост сравнений в карточках сделок; брокеры переключают показы | Преимущество первого хода сен–ноя; оферта управления; акцент «город vs Майма»; мониторинг прайса и оферт конкурентов |
| R5 | Охлаждение рынка: распроданность −47,8% + плотная экспозиция | Рыночный | Длинный цикл сделки; давление на скидки; «подождём Амаду» | Запрет фразы «Алтай всегда дорожает»; плотная квалификация; безопасный план сырых лидов ~900–1 100 (модель меморандума 580 оптимистична по качеству) |
| R6 | Ожидания доходности от апарт-полки ломают переговоры | Конкурентный / репутационный | Причина отказа: «низкая доходность» / «у них 15%» | Честный коридор ~4–7,5%; калькулятор трёх сценариев; запрет копирования чужих заявлений; обучение агентств |
| R7 | Нет выбранной управляющей компании / слабый пакет мягкого и полного управления | Продуктовый | Инвестор «отваливается» на встрече на вопросе оператора | Короткий список + лист сравнения до федеральной волны; коммуникация «опциональное управление / короткий список» без цифр гарантии |
| R8 | Ужесточение правил посуточной сдачи / конфликты собственников | Юридический | Жалобы соседей; повестка собрания; проверки «гостиницы в квартире» | Запасной сценарий долгосрочной и корпоративной аренды в продукте и скрипте; не только посуточная модель |
| R9 | Служебное жильё Манжерока к 2028 снижает ставки долгосрочной аренды | Среднесрочный | Падение среднесрочных ставок в городе/Майме после анонсов/ввода | Не строить расчёт доходности только на кадрах курорта; держать смешанный спрос |
| R10 | Юридическая реклама до разрешения на строительство; обещания процентов | Юридический / репутационный | Претензия регулятора; вынужденный снос креатива | Реестр допустимых формулировок; решение «пускаем / не пускаем» по креативу до 1.09; юр. ревью всех материалов агентств |
| R11 | Путаница бренда и юридического лица застройщика | Репутационный / доверие | Вопросы межрегиона на первом звонке «а кто застройщик / какой ИНН» | Прозрачный блок «специализированный застройщик / ИНН» в комплекте продаж |
| R12 | Выполнен объём договоров, но слабый кэш на эскроу (много рассрочек) | Операционный / финансовый | Доля рассрочки >40%; разрыв между суммой договоров и деньгами на счетах | Два ключевых показателя: объём договоров и прогноз эскроу; лимиты на микс оплаты |
| R13 | Тезис «ворот» вырождается в чистый транзит (антипример Минвод) | Стратегический / продуктовый | Рост возражения «зачем оставаться в городе — сразу на курорт» | Держать городскую причину ночёвки: сервисы, больница, первая ночь, командировки; не продавать «просто у аэропорта» |
| R14 | Избыток предложения 2028–30 (Амаду, промузел, апарты) давит на загрузку и перепродажу | Среднесрочный | Давление на цену ночи и загрузку 2–3 года | Честный горизонт в коммуникации; не обещать вечный дефицит; стресс-сценарий в калькуляторе |
| R15 | Качество входа лидов ниже плана → отдел продаж тонет в «пустых» контактах | Операционный | Сырые лиды есть, квалифицированных мало; конверсия сырой→договор ближе к 3–4%, чем к 5,5% модели меморандума | Усиление квалификации до встречи; разбор звонков; пересчёт медиамикса; не раздувать штат «вслепую» |
| R16 | Ипотечная доля >60% без пула банков | Операционный / рыночный | Конверсия бронь→договор падает к отраслевым 45–55% | Расширение пула банков; усиление рассрочки; пересчёт потребности в бронях (58–70 вместо 54) |
| R17 | Агентский хаос: разные цены, обещания доходности, «серые» частники | Операционный / репутационный | Расхождение прайса на витринах; жалобы покупателей | Контролируемый пилот 2–3 агентства приоритета A; единый прайс; белый список частных 5–10 через A; ключевой показатель партнёра = встречи/брони |
| R18 | Срыв сроков аэропорта / тракта → «инфравзвесь» в цене не окупается | Среднесрочный / рыночный | Перенос сроков реконструкции / контракта тракта | В рекламе — «цель / график / ёмкость», не «уже будет ×3»; не закладывать срок 2027 как факт потока |
| R19 | Потеря причины первой ночи (трансферы и отели у курорта закрыли «первую и последнюю ночь») | Стратегический | Снижение городской посутки при росте турпотока | Продуктовые крючки: ранний вылет, хранение, сервис; будничные командировки и медицина как пол |
| R20 | Внутренние данные не закрыты → решения на гипотезах | Операционный | Нет бюджета, нет факта воронки, нет темпов договоров конкурентов | Закрыть критические пробелы до жёстких обещаний по медиа; помечать гипотезы явно |

## 12.2. Риски по типам — краткий разбор

### Операционные

Главный каскад: R1 → R2 → R12. Сентябрь кормит октябрь; октябрь проверяет конверсию; декабрь тонкий (план 7 договоров при нуле новых броней в плане). При пяти менеджерах риск не в «не успеем позвонить», а в сроках ипотечного сопровождения, дисциплине агентств и квалификации до брони 100к. Рекомендуемая нарезка ролей: 2 локал · 1–2 Сибирь · 1 инвест/агентский стол · 0,5–1 ипотечный владелец.

Обратная воронка (отраслевые диапазоны, не факт «Талая»): для 32 договоров при базе нужно порядка 54 броней, 100–120 встреч, 300–450 квалифицированных лидов, ~700–1 200 сырых (безопасный маркетинг-план ближе к 900–1 100). Модель меморандума запуска (580 сырых) оптимистична по качеству входа.

### Рыночные

-47,8% распроданности — макрофон, а не приговор конкретному проекту. Но на фоне медианы 226,7 и прайса старта 253 рынок накажет за курортное ценообразование при городской ставке аренды. Семейная ипотека 6 млн на чеке 9–11 млн — структурный риск доступности «жить для средней семьи». Росстат «центр ~277» как «цена Горно-Алтайска» использовать запрещено (высокий риск выброса выборки).

### Конкурентные

Прямые городские: «Дом 1824» (от ~8,4 млн; ~178–228 тыс./м²), «Параллель» (1к ~8,9 млн), «Олимп». Двойное использование: «Город Гор». Будущий №1: «Амаду». Апарты бьют по ожиданиям процента, не по цене квадрата. Помесячные договоры по объектам в открытом доступе не найдены — нельзя утверждать «мы №1 по продажам» или «у них всё распродано».

### Репутационные

Копирование 13–18%, «пассив от 2 млн/год», «окупаемость 7 лет», «Алтай всегда дорожает» — быстрый путь к недоверию после первой зимы низкой загрузки. Путаница юрлица (риск, который у локальных сетей уже виден на рынке) бьёт по сибирскому и федеральному покупателю сильнее, чем по локалу.

### Юридические

Реклама до разрешения на строительство / декларации; обещания доходности как гарантии; режим посуточной сдачи в многоквартирном доме. 127-ФЗ нельзя трактовать ни как «всё можно», ни как «уже запретили квартиры».

### Продуктовые

Микс 82,5% студий+1к; нет оператора; пакеты ремонта/оснащения отдельно — норма, но требуют ясности на сайте и во встрече. Слабый пакет мягкого/полного управления = провал гипотезы H-G3 (жилой статус + опциональная УК бьёт апарты на чеке 9–11 млн).

### Среднесрочные (2027–2030)

Служебное жильё 2028; избыток от «Амаду» и Катунского промузла; регуляция «пустых» вторых домов; срыв инфры. Эти риски нельзя «закрыть» рекламой сентября — их закладывают в продуктовую гибкость и честный горизонт.

## 12.3. Риски коммуникации (запрещённые фразы и опасные числа)

Коммуникационный риск равен рыночному: одна чужая цифра в сторис агента убивает доверие быстрее, чем опоздание баннера.

### Запрещённые фразы (канон аудита)

«Гарантированная доходность», «пассивный доход от X млн/год», «как вклад / депозит»

«15%», «15–18%», «13%», «окупаемость 6–7 лет» — про «Талай» или как «рыночная норма Алтая»

«Алтай всегда дорожает» / «рынок только растёт»

«Горно-Алтайск — курортный город» / «квартира у склона / лыжи / апарт-отель в договоре долевого участия»

«Пассажиропоток уже 1,3 млн» / «аэропорт ×3 уже» / «к 2028 уже 1,3 млн пассажиров»

«Доступно на средней алтайской зарплате» / «для каждой семьи» как главный оффер

«Семейный квартал» как герой при 82,5% студий+1к

«Лидер рынка / №1» без факта договоров

«Как Сочи-2014» без жёстких оговорок

Слияние «60% соседи + 70% авто = портрет покупателя квартиры»

Устаревшее «базовая чистая доходность ~4–9%» / «верх базы 8–9%» (после ревизии модели — нет)

Копирование: аренда «1500 ₽/м²» как универсальный якорь; капитализация «×2,7 к 2035» как обещание покупателю; «отель-оператор» без договора

### Опасные числа без оговорки

| Число | Почему нельзя |
| --- | --- |
| 277 / 276 как «цена Горно-Алтайска» | Выброс / «центр» субъекта |
| 4–9% / 8–9% как база чистой доходности «Талая» | Устарело; канон ~4–7,5% @9,44 |
| 232,9 как «рынок» без даты метода | Конфликт с Домклик 226,7 |
| Полный год аэропорта 2025 | Есть 9 мес. / полугодие, нет подтверждённого полного года в якоре |
| Загрузка / ставка ночи города как «факт рынка» | Только сценарии |
| 35/25/20/20 или «60% жить» как доля реальных покупателей | Гипотеза концепции |
| 30–35% иногородних как статистика «Талая» | Бенчмарк другого застройщика |
| Инвест + двойное использование ≥60–70% сделок как факт | Гипотеза |
| 786 лотов без даты | Срез 10.07.2026 |
| 89,2 тыс. населения как факт | Целевой сценарий стратегии, не демофакт |
| Майма 34 582 как актуальная численность | Это 01.01.2021; актуально ~31 тыс. |
| Минстрой 168 как «рыночная цена» | Норматив соцвыплат |

### Безопасная рамка одной фразой для скрипта

«Талай — городская квартира у аэропорта: жить, приезжать, сдавать. Доходность — диапазон сценариев (часто около 4–7,5% чистыми на среднем чеке пресейла после управляющей компании), не гарантия. Апарт-презентации 12–18% считают другую ставку ночи и часто другой знаменатель.»

## 12.4. Связь рисков с гейтами пресейла

| Дата | Гейт | Если провал — какой риск разгорается |
| --- | --- | --- |
| до 20.08 | Контур доверия (сайт, юр. бронь, прайс, декларация/допустимый креатив) | R10, сдвиг старта → R1 |
| 15.09 | ≥8 броней | Ранний сигнал R1 |
| 30.09 | 25 броней | R1 → каскад R2 на октябрь |
| 31.10 | 42 брони; 15 договоров | R2, R3 (новый прайс), R4 |
| 30.11 | 54 брони; накопленные договоры | R4 (защита позиций), R5 |
| 31.12 | ≥300 млн договоров + контроль эскроу | R12, итог года |

## 12.5. Приоритет реагирования (что тушить первым)

Не все двадцать строк таблицы одинаково горят в августе–сентябре. IMPRO предлагает смотреть на близость к каскаду плана 300 млн и на необратимость репутации.

Первый круг (до старта и первая половина сентября). R10 (юр. реклама), R1 (25 броней), R17 (хаос агентств), R11 (прозрачность юрлица). Без этого даже идеальный медиабюджет не конвертируется: либо креатив снимут, либо брони «грязные», либо межрегион не доверяет на первом звонке.

Второй круг (сентябрь–октябрь). R2 (конверсия в договоры), R6 (ожидания процентов), R7 (нет управляющей), R3 (шок прайса 253). Здесь решается, станут ли сентябрьские брони октябрьскими договорами и не уйдёт ли инвестор к апартам из‑за одной цифры в сторис.

Третий круг (ноябрь–декабрь). R4 (внимание конкурентов), R5 (охлаждение рынка), R12 (эскроу vs объём договоров), R16 (ипотечная концентрация). Режим защиты: удержать брокеров, не размывать прайс, не путать «300 млн договоров» с деньгами на счетах.

Четвёртый круг (закладывается сейчас, горит позже). R8, R9, R13, R14, R18, R19 — регуляция, служебное жильё, транзит вместо ворот, избыток 2028–30, срыв инфры, потеря первой ночи. Их нельзя «закрыть» баннером, но можно не усиливать ошибочной моделью «только посутка / только кадры курорта / только аэропорт».

Правило простое: сначала не сломать доверие и гейт 30.09, потом добрать конверсию и оператора, потом защищать внимание, параллельно проектируя запасные сценарии аренды.

# 13. Возможности роста

Раздел не обещает рост цены метра и не продаёт пакет IMPRO. Это карта где можно ускориться, если закрыть дыры и не сломать коммуникацию.

## 13.1. Возможности на горизонте пресейла (авг–дек 2026)

### Август — подготовка без «пустого шума»

Юридический контур рекламы. Закрыть статус разрешения на строительство / проектной декларации / наш.дом.рф или зафиксировать допустимый объём коммуникации. Без этого сентябрьский медиазапуск — ставка против регулятора.

Единый комплект сообщений. Тезис «городские ворота» + таблица сценариев доходности ~4–7,5% + реестр запретов. Один язык для отдела продаж, агентств и креатива.

Поля учёта на бронь. Намерение (жить / двойное использование / инвестиция) · география прописки и денег · источник первоначального взноса · лот · пакет управления · оплата · причина отказа · канал. Иначе доли меморандума и гипотеза IMPRO не калибруются на первых 25.

Пилот 2–3 агентства A + обучение скрипту до 1.09. Скорость локала без хаоса частников.

Ипотечный владелец процесса + пул банков в окне 45 дней — удержание конверсии ≥60%.

Короткий список управляющих + одностраничное сравнение (без гарантии процента) — хотя бы черновик к октябрю, до федеральной волны.

Эскиз медиамикса (гипотеза IMPRO: порядка 40% Сибирь / 30% федерал+инвест / 30% локал) с утверждённым бюджетом в рублях — иначе набор каналов остаётся фантазией.

Одностраничник для основателя после встречи с директором по маркетингу — быстрое «да/нет» по мандату на контур.

### Сентябрь–октябрь — захват

Старт пресейла 1.09; прайс 228 / чек 9,44; бронь 100к.

Цель гейта: 25 броней к 30.09 (план географии: локал 15 / Сибирь 8 / федерал 2).

Рассказ против Маймы («город vs КРТ») и против апартов (честный расчёт, не чужой процент).

Контент-столпы: логистика ворот · двойное использование с честным расчётом · качество городского дома. Сравнение креативов «ворота» vs «у курорта».

Калькулятор трёх сценариев (стресс / база / оптимум) на сайте или в отделе продаж — квалификация инвестора.

Наружная реклама локально (аэропорт / выезды) — узнаваемость платёжеспособного локала, не драйвер инвестора из Москвы.

Октябрь: 17 новых броней; план 15 договоров из сентябрьских броней — критический месяц конверсии.

### Ноябрь–декабрь — защита

Накопить 54 брони к 30.11; договоры ноя 10 + дек 7.

Давление: старт информационного поля «Амаду», ключи «Олимпа», шум «Город Гор».

Фокус: конверсия бронь→договор, сроки ипотечного сопровождения, удержание брокеров единым прайсом и офертой управления.

Прайс для новых с 1.10 — 253 / 10,47: объяснять дефицитом пресейла и продуктом, не мифом о вечном росту.

Развести успех: объём договоров 300 млн и отдельно прогноз денег на эскроу.

### Что пресейл не должен обещать

Рост цены как инвестиционный факт до первых договоров; пассажиропоток 1,3 млн к 2028; доходность апартов; «семья навсегда» на студиях; «всё распродадут сами» без воронки.

### Контрольные вопросы августа (чтобы возможности не остались на слайде)

Есть ли юридически допустимый креатив и страница брони 100к к 1.09?

Зафиксированы ли поля учёта намерений до первой брони?

Назначен ли ипотечный владелец процесса среди пяти менеджеров?

Прошли ли обучение агентства приоритета A и подписан ли единый прайс?

Готов ли черновик сравнения управляющих хотя бы для отдела продаж?

Утверждён ли бюджет медиа в рублях на сен–дек, а не только «доли каналов»?

Кто лично ведёт еженедельный прогноз к 300 млн и гейтам 30.09 / 31.10 / 30.11?

Если больше двух ответов «нет» к середине августа — окно захвата сен–окт сжимается ещё до старта «Амаду».

## 13.2. Возможности на горизонте 2027–2028 (стройка, сервис, управляющая компания, капитализация)

Доказанный оператор управления. К вводу/активной сдаче — договор, понятные N дней личного использования, отчётность, комиссия, правила посутки. Это превращает «опционально» из слайда в продукт и защищает нишу против «В Горах» / пакета «Амаду».

Смешанный арендный контур. Посуточно где законно + долгосрочная + корпоративная (командировки, медицина, кадры). Не модель «только посутка»: к 2028 служебное жильё Манжерока может ударить по одному сегменту.

Строительная история как защита прайса. Премия 253 и далее удерживается темпом стройки, двором, паркингом, сервисом — не лозунгами.

Реконструкция аэропорта (ориентир комплекса 2027–2028). Возможность усиливать нарратив ёмкости и статуса, осторожно: это горизонт работ и цели пропускной способности, не гарантия удвоения потока завтра.

Городской сервисный контур. Школы, медицина, ритейл в помещениях общественного назначения — причина остаться в городе (защита от сценария «транзит»).

Данные первых когорт. После 25–40 договоров проверить гипотезы: доля «двойное использование + инвестиция» по намерению; география выручки (Сибирь ≥40% рублей — гипотеза); конверсия честного коридора доходности. Калибровка медиа и скриптов на факте, не на меморандуме.

Партнёрская сеть Сибири. После локального пилота — аккуратное расширение Барнаул/Новосибирск через системных партнёров; не «открытый рынок всем».

Капитализация как наблюдаемый факт. Плановый рост прайса ≠ рыночная капитализация. Возможность говорить о росте цены метра только опираясь на сделки и сопоставимую полку, на фоне риска стагнации при вводе «Амаду»/промузла.

### Что особенно важно не перепутать в 2027–2028

Стройка и сервис создают право на премию к цене — не автоматически премию. Оператор управления создаёт право говорить о доходном сценарии с именем и договором — не право гарантировать процент. Реконструкция аэропорта создаёт право рассказывать про ёмкость и статус — не право писать «пассажиропоток уже 1,3 млн». Служебное жильё Манжерока — сигнал пересмотреть долю долгосрочной аренды «под кадры», а не игнорировать её в модели.

На этом горизонте IMPRO видит рост не как «рынок поднимет всех», а как разницу между проектами с доказанным сервисом и проектами с только рендером. «Талай» может оказаться в первой группе, если пресейл не сжёг доверие запрещёнными фразами.

## 13.3. Возможности на горизонте 5–10 лет (инфраструктура города) — осторожно, без гарантий

Ниже — инфраструктурный фон, который может поддержать стоимость качественной городской первички. Это не обещание доходности покупателю и не прогноз цены метра.

| Якорь | Что известно | Как можно говорить | Как нельзя |
| --- | --- | --- | --- |
| Аэропорт | База ~0,48 млн (2024); цель ёмкости 1,3–1,5 млн к ~2030 | «Заявленная пропускная способность и программа развития» | «Уже будет 1,3 млн пассажиров к 2028» |
| Чуйский тракт | Контракт ~19,3 млрд, завершение ориентир окт. 2029 | «Снижение трения коридора город–курорт по графику контракта» | «Тракт уже готов / сразу поднимет аренду» |
| Мастер-план города | Утверждён заявлениями властей (2026) | «Рамка развития туризма, медицины, сервисов» | «Все проекты мастер-плана профинансированы» |
| Газ | Тех. возможность по городу; программа 2026–2030 | «Техническая газификация и программа расширения» | «100% домов уже подключены» |
| «Амаду» / КРТ | Старт продаж ориентир 3кв2026; горизонт ~2032 | Конкурент и одновременно сигнал прихода федерального капитала в город | «Значит, все цены только вверх» |
| Катунский промузел | В прогнозе СЭР: до 88 МКД / ~345 тыс. м² к горизонту освоения | Учитывать как риск избытка и как рост агломерации | Обещать дефицит жилья «навсегда» |
| Население | Факт города 63 848; целевой сценарий стратегии до 89,2 тыс. | Разделять факт и целевой сценарий | Подавать 89,2 как прогноз спроса на «Талай» |
| Туризм | 2,8 млн (2025); зима Манжерока растёт | Фон смешанного спроса | Смешивать турпоток с портретом покупателя договора |

Вывод IMPRO (гипотеза H-G5, уверенность умеренная): инфра-цикл может поддерживать капитализацию качественной первички города выше инерции республики — если сохраняется причина ночёвки в городе и не срываются сроки. Фальсификатор: к 2028–29 медиана качественной первички стагнирует/падает при росте ввода. В коммуникации покупателю — только сценарии и факты работ, без гарантий.

### Как IMPRO рекомендует «держать» длинный горизонт в голове команды

Длинный горизонт нужен внутренне: чтобы не строить расчёт доходности в отделе продаж на вечной посутке и вечном дефиците кадров курорта. Внешне покупателю длинный горизонт дают очень дозированно: «идёт реконструкция аэропорта», «контракт тракта до 2029», «в городе утверждён мастер-план» — без умножения в «ваш метр ×2,7». Любая инфраструктурная новость сначала проходит фильтр: это факт работ / цель ёмкости / заявление властей или это уже достигнутый поток / гарантия аренды? Только первый тип допускается в материалы.

## 13.4. Где IMPRO видит рычаги роста контура (маркетинг — продажи — партнёры — данные)

Блок — про управляемость контура, не про счёт. IMPRO уже в контуре «Сибирь Девелопмент»; ниже — где рычаги ускорения без прямой продажи пакета.

### Маркетинг

Архитектура сообщения «ворота» вместо курортного шума Манжерока (охват курорта — узнаваемость региона, не полка жилья).

Медиамикс с бюджетом в рублях; акцент на Сибирь; отдельные креативы для локала / Сибири / федерала.

Слушание возражений (2 недели): словарь отказов → скрипты и сторис.

Калькулятор сценариев на сайте: выше квалификация, меньше «пустых» встреч.

Риск-контроль формулировок как постоянный слой (не разовый документ).

### Продажи

Оснащение отдела продаж из ~5 человек: скрипты, возражения апартов, ипотечное окно 45 дней.

Разбор звонков / контроль качества — конверсия лид→встреча→бронь.

Гейты 30.09 / 31.10 / 30.11 + еженедельный прогноз к 300 млн.

Два контура учёта: договоры и эскроу.

### Партнёры

Памятка агентства: 1 страница + скрипт + лот-лист + запрет токсичных фраз.

Координация наружной рекламы (Russ / бывш. «Купол») и локального контента под приёмку, не «подрядчик сам стратег».

Координация короткого списка управляющих компаний до федеральной волны.

Иногородние сети — после локального пилота.

### Данные

Карточки сделок с дня 1 — иначе нельзя проверить гипотезу «двойное использование + инвестиция = ядро выручки».

Сквозная аналитика: источник → квалификация → встреча → бронь → договор (без этого стоимость лида и окупаемость медиа — гадание).

Мониторинг конкурентов: прайс, оферта управления, внимание брокеров («Амаду», «Олимп», «Город Гор»).

Закрытие операционных дыр (бюджет, факт воронки, темпы договоров конкурентов) — условие любого следующего «жёсткого» аудита.

### Инициативы к обсуждению (не офер)

Из карты возможностей: памятка агентств; лист сравнения управляющих; бриф наружной рекламы; спринт слушания соцполемики; разбор звонков; калькулятор сценариев; одностраничник для основателя после встречи с директором по маркетингу. Не предлагаем сейчас: гарантированную доходность в креативе; массовую аккредитацию всех частных риэлторов; позиционирование «часть Манжерока».

Рычаг роста контура в одной формуле: один прогноз · один язык · одна дисциплина брони · честные цифры. Без этого медиабюджет на фоне -47,8% распроданности сжигается в чужие ожидания процента.

### Что IMPRO сознательно не ставит рычагом «быстрого роста»

Обещание «32 договора под ключ» без участия отдела продаж застройщика.

Гарантированную доходность покупателям.

«Вложили миллион в медиа — вернули пять» без факта воронки.

Массовую аккредитацию всех частных риэлторов.

Позиционирование «часть Манжерока» или «квартира у склона».

Копирование заявлений Карлуу / Ризалта / «окупаемость 7 лет».

Рост контура здесь = меньше слива бюджета, выше качество входа, единый язык с агентствами, управляемые гейты к 300 млн. Это медленнее красивого слогана — и единственный путь, который стыкуется с макро -47,8% и конкурентным окном до «Амаду».

# Итоги

СВОТ. Сила «Талая» — жилой статус, цена входа пресейла 228 ≈ Домклик 226,7, локация ворот, опциональное управление, продукт городского дома. Слабость — микс 82,5% студий+1к, нет выбранной УК, юр. реклама до разрешения на строительство, ОП ~5, накачанные ожидания доходности, гипотезы «жить 60%». Возможность — окно до «Амаду», турфон 2,8 млн, инфра-цикл как капитализация (не гарантия аренды), агентства, честный коридор ~4–7,5%. Угрозы — распроданность -47,8%, «Амаду», «Олимп» с ключами 2026, «Город Гор», служебное жильё 2028, регуляция посутки, срыв 25 броней.

Риски. Операционный каскад от гейта 30.09; рыночное охлаждение; конкуренты по именам; репутация от чужих процентов; юридика рекламы и посутки; продукт без оператора; среднесрочный избыток 2028–30. Отдельный контур — запрещённые фразы и опасные числа (аэропорт 1,3 млн как поток, «Алтай дорожает», 4–9% как база, доли мемо как факт).

Возможности роста. Пресейл авг–дек: захват сен–окт, защита ноя–дек, план 54→32, 300 млн. 2027–28: оператор, смешанная аренда, стройка, данные когорт. 5–10 лет: инфра только как фон без гарантий (ёмкость аэропорта к ~2030, тракт к 2029, мастер-план, газ). Рычаги IMPRO в контуре — маркетинг, продажи, партнёры, данные — как управляемость, не как счёт.

Проверенные числа, на которые опирается этот блок: пресейл/старт 228/253; чеки 9,44/10,47; старт 314 кв.; студии+1к 82,5%; бронь 100к/45; план 25→42→54 броней · 32 договора · ≥300 млн · конверсия ≥60%; Домклик 226,7; распроданность -47,8%; ЗП 75,3 / ~86,5; душевой ~47,8; турпоток 2,8 млн; ~60% / ~70% раздельно; аэропорт 475 187 (2024), >460 тыс. 9м 2025; ёмкость 1,3–1,5 млн ~2030; ипотека 6%/6 млн; доходность коммуникации ~4–7,5% чистыми @~9,4; конкуренты 1824 / Параллель / Олимп / Город Гор / Амаду 3кв2026; служебное жильё 450+4000 к 2028 (план).

Источникный контур: полный документ «Талай», экспертный бриф, карта конкурентов, тезис ворот, модель аренды, анти-аудитор запретов, карта инициатив. Документ для сборки полного отчёта IMPRO — не коммерческое предложение.

# 14–16. Стратегические инициативы, приоритеты и дорожная карта

Проект: ЖК «Талай» · Сибирь Девелопмент Горизонт: август 2026 — II квартал 2027 Цель канона: ≥ 300 млн ₽ зарегистрированных ДДУ к 31.12.2026 (план 32 ДДУ · 54 брони · конверсия бронь→ДДУ ≥ 60%) Роль раздела: операционный слой полного отчёта IMPRO — перечень работ контура коммерческого директора и внешнего усиления, не коммерческое предложение абонентского контракта.

Опоры: карта возможностей (05) · экспертный бриф (14, блок J7) · полный документ (08, §13) · воронка (11) · аудит полноты (07) · партнёры (working/08) · соцсети (working/09).

# 14. Стратегические инициативы

Ниже — 50 сквозных инициатив (И-01…И-50). Каждая отвечает на один разрыв в контуре «маркетинг ↔ учёт ↔ продажи ↔ агенты ↔ управляющая компания» до и после старта пресейла 1 сентября 2026. Формулировки — как работы, которые выполняет связка команды Сибирь Девелопмент и внешнего усиления по контуру роста; без продажи пакета «под ключ».

Легенда сроков:

до пресейла — закрыть к 1.09.2026 (часть — к контрольной точке 20.08);

сен–окт — захват окна пресейла и старта цены 253;

ноя–дек — защита плана и добор до 300 млн;

2027 — усиление без срыва годового объёма ДДУ 2026.

## A. Позиционирование и коммуникации

### И-01. Зафиксировать канон «городские ворота Алтая»

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Канон позиционирования: «Талай» = городская база у аэропорта, не курортный апарт |
| Зачем сейчас | До 1 сентября креатив, сайт, скрипты и агенты начнут говорить разными языками. Если победит язык «у Манжерока / у подъёмника», полка 228–253 тыс. ₽/м² сравнится с апарт-ожиданиями 450–625 и с гарантированными процентами конкурентов — это ломает доверие на первой же встрече. |
| Что получаем | Одна утверждённая формулировка для рынка: жить / приезжать / сдавать на условиях владельца; жилой статус и ипотека; доходность — только диапазон сценариев после выбора управляющей компании. Таблица «это / не это» для всех носителей. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | Согласие коммерческого директора и основателя на рамку «ворота, не курорт»; синхронизация с юристом по допустимым словам. |
| Риск если не сделать | Размытый бренд: локальный состоятельный покупатель не узнаёт «свой» продукт, инвестор ждёт апарт-доходность, отдел продаж теряет время на разбор чужих ожиданий. |

### И-02. Реестр запрещённых формулировок и «безопасный словарь»

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Реестр запретов и разрешённых фраз для рекламы, скриптов и партнёров |
| Зачем сейчас | Рынок уже наказывал за завышение (распроданность в регионе −47,8% г/г). Конкуренты кормят аудиторию «13–18%» и «окупаемость 6 лет». Один пост агента с «гарантией» = репутационный и юридический удар по всему запуску. |
| Что получаем | Одностраничный реестр: что нельзя («гарантированная доходность», «Алтай всегда дорожает», «пассажиропоток уже 1,3 млн», «семейный квартал» как герой при 82,5% студий и однокомнатных); что можно говорить с опорой на факты (Домклик 226,7, аэропорт 475 тыс. в 2024, цель ёмкости к ~2030). |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | И-01; антигаллюцинационный слой из полного документа; согласование с юристом (И-35). |
| Риск если не сделать | Слив доверия в комментариях и на встречах; риск претензий по рекламе; хаос формулировок между отделом продаж и агентствами. |

### И-03. Комплект сообщений по сегментам (жить / приезжать / двойное использование / инвестиция)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Комплект сообщений: четыре сценария владения — четыре входа в разговор |
| Зачем сейчас | План броней по географии (52% локал / 37% Сибирь / 11% внешние) — это штуки, не доля выручки. Гипотеза ядра выручки — двойное использование и инвестиционный интерес. Без разведённых сообщений отдел продаж продаёт «всем одно и то же». |
| Что получаем | Четыре коротких карточки: мотив, доказательство, возражение, следующий шаг. Для локала — городской сервис и ипотека; для Сибири — логистика «вечером в городе — утром на тракт»; для внешних — снижение трения рейса и честный расчёт, не «шале». |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-01, И-02; поля учёта намерений (И-08); словарь возражений из соцслушания (И-04). |
| Риск если не сделать | Дешёвый неплатёжеспособный трафик от «переезд на Алтай»; недобор Сибири и внешних при перегрузе отдела продаж «мусорными» лидами. |

### И-04. Двухнедельный спринт соцслушания → словарь возражений

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Соцслушание Алтая: Манжерок, инвест-чаты, локальная недвижимость → словарь для креатива и скриптов |
| Зачем сейчас | VK Манжерока ~170 тыс., Telegram курорта ~52 тыс. задают ожидание «Алтая». Инвест-каналы (Алтайский гектар и аналоги) говорят языком земли и турбаз. Без перевода этих сигналов в возражения креатив будет либо копировать курорт, либо бить мимо. |
| Что получаем | Словарь топ-возражений (доходность, «далеко от подъёмника», цена м², посутка, сравнение с Карлуу/Город Гор); карта «что помогает / что вредит» из слоя соцтрендов; 10–15 готовых ответов для отдела продаж и агентств. |
| Срок | до пресейла (спринт 2 недели в августе) |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | Доступ к открытым каналам; И-02 для фильтра токсичных формулировок. |
| Риск если не сделать | Бюджет уходит в ski-ассоциации; скрипты не закрывают реальное «у них 13%»; потеря темпа на первых двух неделях пресейла. |

### И-05. Якорь цены во внешней коммуникации: Домклик 226,7, не «дисконт к мифу»

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Ценовой нарратив пресейла: стык с офертой рынка, защита шага 253 |
| Зачем сейчас | Пресейл 228 стыкуется с Домклик «у природы» 226,7 (апр. 2026). Шаг с 1.10 до 253 — премия, которую нельзя защитить слоганом «Алтай дорожает». Нужен согласованный язык для презентаций и агентов. |
| Что получаем | Одна страница: почему 228 = рыночная полка; почему 253 держится темпом первых ДДУ и продуктом; какие цифры запрещены как «цена Горно-Алтайска» (в т.ч. выбросы вроде «центр 277»). |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | И-01; согласие коммерции не демпинговать официальный прайс в октябре. |
| Риск если не сделать | Давление на скидки после 1 октября; агенты торгуются «как на вторичке»; размытие пресейла как инструмента дефицита. |

### И-06. Одностраничник основателя после согласования рамки с директором по маркетингу

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Короткий вход для основателя: рамка проекта, гейты, три решения |
| Зачем сейчас | Второй круг с основателем не должен снова разбирать 50 страниц анализа. Нужен «да/нет» по мандату контура, по пилоту агентств и по канону доходности. |
| Что получаем | 1 страница: что такое «Талай» на рынке; цель 300 млн и гейты 30.09 / 31.10 / 30.11; три решения (позиционирование, агентства, управляющая компания / юридическая рамка). |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | Согласованный бриф директора по маркетингу; И-01, И-41. |
| Риск если не сделать | Затягивание решений до середины сентября; старт без единого мандата на формулировки и партнёров. |

## B. Данные и учёт

### И-07. Инвентаризация цифрового контура «как есть»

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Полный перечень: сайт, учётная система, телефония, пиксели, запись звонков, кабинет аналитики |
| Зачем сейчас | Без снимка «как есть» любой план сквозной аналитики и брони онлайн — гадание. Аудит полноты прямо фиксирует: без выгрузки учёта и инвентаря нельзя честно говорить об операционном аудите. |
| Что получаем | Таблица систем + владелец + дыра (есть / частично / нет); список блокирующих пробелов до 1 сентября (бронь 100 тыс., метки источника, запись звонков). |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | Доступ IT Сибирь Девелопмент и подрядчиков за 48–72 часа. |
| Риск если не сделать | Двойной ввод данных; потеря источников лидов; невозможность еженедельного прогноза к 300 млн. |

### И-08. Поля учёта на каждую бронь с дня 1

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Обязательные поля: намерение, география, первоначальный взнос, пакет лота, способ оплаты, канал, причина отказа |
| Зачем сейчас | Нужно проверить гипотезу «ядро выручки = двойное использование + инвестиция» против плана броней 52/37/11. Без полей через 25 броней останется спор, а не факт. |
| Что получаем | Карточка брони с обязательным заполнением до перевода на этап «платная бронь»; еженедельный срез долей; список причин отказа для разбора. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-07; обучение отдела продаж (И-12); дисциплина агентского канала (И-18). |
| Риск если не сделать | Неверные решения по бюджету медиа и географии; «слепые» отказы; срыв конверсии бронь→ДДУ без понимания причин. |

### И-09. 100% меток источника и этапы до ДДУ

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Сквозной учёт: от сырого лида до зарегистрированного ДДУ |
| Зачем сейчас | Безопасный план маркетинга — ~900–1 100 сырых лидов при сильной квалификации (модель «580» оптимистична по качеству). Без меток нельзя отличить работающий канал от «дешёвого шума». |
| Что получаем | Единые этапы: сырой → квалифицированный → встреча → бронь → ДДУ / отказ; правило «нет метки — лид не в отчёт»; дашборд конверсий по каналам. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-07, И-08; формы сайта (И-31); партнёрский кабинет или лот-лист (И-18). |
| Риск если не сделать | Слив медиабюджета; споры «маркетинг vs продажи»; невозможность переброса бюджета на гейте 30.09. |

### И-10. Развести ключевые показатели: объём ДДУ и поступления на эскроу

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Два контура успеха: «300 млн ДДУ» и «деньги на счетах» |
| Зачем сейчас | При высокой доле рассрочек объём ДДУ может быть выполнен при слабом первичном кэше (оценка порядка ~0,3 × объёма при массовой схеме с взносом 30%). Руководство увидит «план выполнен», а казна — дыру. |
| Что получаем | Еженедельная таблица: ДДУ шт. / сумма ДДУ / оценка поступлений / микс оплаты (100% · ипотека · рассрочка); отдельный сигнал тревоги по кэшу. |
| Срок | сен–окт (запуск учёта), контроль ноя–дек |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-08; финансы; регламент скидок и рассрочек. |
| Риск если не сделать | Ложное чувство достижения 300 млн; кассовый стресс в IV квартале; конфликт коммерции и финансов. |

### И-11. Выгрузка и калибровка факта (если есть история по другим объектам)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Калибровка конверсий по факту Сибирь Девелопмент за 6–12 месяцев |
| Зачем сейчас | Отраслевые диапазоны воронки — не факты «Талая». Любая история лидов/сделок по другим ЖК резко снижает ошибку плана сырых лидов и нагрузки на 5 менеджеров. |
| Что получаем | Фактические конверсии и сроки «лид→встреча→сделка»; поправка безопасного плана маркетинга; аргумент для гейтов. |
| Срок | до пресейла (если данные открывают); иначе сен–окт по факту «Талая» |
| Сложность | высокая (если данные разрознены) |
| Зависимости | Готовность открыть выгрузку; И-07. |
| Риск если не сделать | План остаётся на отраслевых допущениях; ошибка в найме/медиа на старте. |

## C. Отдел продаж и скрипты

### И-12. Пакет скриптов под канон «ворота» и запрет гарантий процента

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Скрипты первого контакта, встречи и закрытия брони для 5 менеджеров |
| Зачем сейчас | При штате ~5 человек узкое место — не «часы на звонки» (ёмкость встреч с запасом), а качество квалификации и единый язык. Один менеджер с апарт-обещаниями портит весь канал. |
| Что получаем | Регламенты: квалификация бюджета и способа оплаты до брони 100 тыс.; ответы на «у них 13%»; объяснение шага цены 228→253; карточка лота без импровизации по доходности. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-01–И-03; И-22 (доходный сценарий); обучение с разбором (И-13). |
| Риск если не сделать | Просадка конверсии встреча→бронь; бронь «для галочки» без финансов; репутационные жалобы. |

### И-13. Еженедельный разбор звонков и встреч

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Разбор звонков: запись → оценка → правка скрипта |
| Зачем сейчас | Дорогой лид при маленькой команде нельзя терять на «не дожал» и «пообещал лишнее». Разбор — самый быстрый рычаг конверсии лид→встреча→бронь без расширения штата. |
| Что получаем | Норматив: N разборов в неделю; чек-лист (приветствие, квалификация, запреты, следующий шаг); список системных дыр в скрипте; связь с причинами отказа в учёте. |
| Срок | сен–окт (старт с первой недели пресейла); ритм до конца года |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | Запись звонков (И-07/И-33); И-12; владелец качества в отделе продаж. |
| Риск если не сделать | Повторение одних и тех же ошибок 5 менеджерами; невидимая утечка на этапе встречи. |

### И-14. Ипотечный владелец процесса и пул банков в окне 45 дней

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Выделенный контур ипотеки: пул банков, сроки, эскалация |
| Зачем сейчас | Платная бронь фиксирует цену 45 дней — длина типового ипотечного цикла. Без владельца процесса конверсия бронь→ДДУ систематически уходит ниже 60% (отраслевое наблюдение). Октябрьский план — 15 ДДУ. |
| Что получаем | Именной владелец (0,5–1 ставка или внешний брокер под контролем); пул программ; норматив «комплект в банк ≤ 5 рабочих дней»; ежедневная доска статусов банк/документы. |
| Срок | до пресейла (назначение), работа сен–дек |
| Сложность | высокая |
| Зависимости | Финансы / партнёрства с банками; И-08 (способ оплаты в брони); регламент пролонгации ≤15 дней. |
| Риск если не сделать | Срыв 15 ДДУ в октябре; каскад на ноябрь–декабрь; возвраты броней по отказу банка без управляемого резерва. |

### И-15. Финансовая квалификация до принятия 100 тыс. ₽

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Фильтр: способ оплаты, первоначальный взнос, понимание надбавок — до договора брони |
| Зачем сейчас | Гипотеза: без финквалификации факт конверсии бронь→ДДУ будет 45–55%, а не 60%. Сентябрьские брони «для галочки» убивают октябрь. Субсидированная ипотека и рассрочка меняют цену — шок на встрече после оплаты брони недопустим. |
| Что получаем | Чек-лист до брони; доля броней с подтверждённым взносом; снижение «пустых» 100 тыс.; выше качество воронки ДДУ. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-12, И-14; полномочия по скидкам. |
| Риск если не сделать | Красивая статистика броней при провале ДДУ; выгорание юристов и ипотечного контура. |

### И-16. Роли внутри пятёрки: локал / Сибирь / стол агентств

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Разделение ролей менеджеров: не все делают всё |
| Зачем сейчас | Канал агентств и федеральные брокеры требуют другого ритма, чем локальный входящий. При «все хватают всё» проседает и свой поток, и партнёрский. |
| Что получаем | Матрица ролей: 2–3 на локал и входящий; 1 на Сибирь/двойное использование; 1 стол агентств и инвестиционных сделок; понятные нормативы ответа (контакт ≤ 15 мин в рабочее время, квалификация в день контакта). |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | Штатное расписание; И-18; И-14. |
| Риск если не сделать | Потеря партнёрских сделок; очередь на горячие лиды; падение дисциплины учёта. |

### И-17. Регламент скидок, рассрочек и акций (включая СВО и 100% оплату)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Единые правила цены на встрече: без самодеятельности менеджера |
| Зачем сейчас | Рассрочка поднимает цену на 3–11 тыс. ₽/м²; 100% оплата даёт скидку 250–500 тыс.; субсидия меняет ощущение «выгоды 228». Без регламента отдел продаж торгуется в ущерб чеку и ключевому показателю среднего чека ≥ 9,375 млн при 32 ДДУ. |
| Что получаем | Памятка полномочий; когда эскалировать; как говорить о надбавке письменно до брони; контроль микса оплаты в прогнозе. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | Утверждение коммерции/финансов; И-10, И-15. |
| Риск если не сделать | Размытие прайса; чек ниже контрольной точки; конфликт с агентствами по «особым условиям». |

## D. Агентский канал

### И-18. Регламент партнёра для 2–3 агентств класса A

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Памятка агентства: одна страница + скрипт + актуальный лот-лист |
| Зачем сейчас | Отдел продаж из пяти человек не закроет охват локала и Сибири к 1 сентября без партнёров. Но «открытый рынок всем риэлторам» при маленькой команде развалит учёт. Нужен управляемый пилот: Гравитон, «Республика», Риэлт-Лидер. |
| Что получаем | Условия: единый прайс, бронь 100 тыс., запрет гарантий процента; ключевой показатель партнёра = квалифицированные встречи и брони, не «лиды ради лидов»; еженедельный лот-лист; дата обучения. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | Утверждение комиссии (ориентир меморандума 3,5–4,5% + ретро); И-01–И-02; И-12. |
| Риск если не сделать | Недобор локальных броней; либо хаос частников в воронке. |

### И-19. Пилот агентств: письмо, договорённости, обучение скрипту «ворота»

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Запуск пилота 2–3 агентств до старта пресейла |
| Зачем сейчас | Календарь рисков прямо ставит август: если пилот не подписан — локал недобирает. Сентябрьские 25 броней — почти весь октябрьский план ДДУ. |
| Что получаем | Подписанные условия; обученные менеджеры агентств; первые встречи с меткой канала; еженедельный разбор качества партнёрских лидов. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-18; слоты обучения; владелец стола агентств (И-16). |
| Риск если не сделать | Опора только на собственный канал при плане ~50% броней от партнёров (гипотеза); срыв гейта 30.09. |

### И-20. Белый список 5–10 сильных частных риэлторов (не «всем подряд»)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Точечная аккредитация частников через агентства A или после обучения |
| Зачем сейчас | Рынок Горно-Алтайска фрагментирован десятками ИП. Массовая аккредитация на пресейле — явный антипаттерн (карта возможностей: «не предлагаем сейчас»). |
| Что получаем | Короткий белый список; соглашение о конфиденциальности/обучение; запрет обхода прайса; контроль в учёте. |
| Срок | сен–окт |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-19 стабилен; дисциплина учёта. |
| Риск если не сделать | Либо потеря сильных частников конкурентам, либо (при открытии всем) хаос и токсичные обещания. |

### И-21. Сибирский брокерский контур после локального пилота

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Подключение Барнаул / Новосибирск и федеральных брокеров на волне Сибири |
| Зачем сейчас | План: 20 броней Сибири и 6 внешних. Федерал почти целиком брокерский. Рано открывать — отвлечёт от локала; поздно — недобор октября–ноября. |
| Что получаем | Короткий список иногородних партнёров; материалы под инвестиционный угол без гарантий процента; отдельные условия комиссии для Москвы (5–7% к утверждению). |
| Срок | сен–окт (подготовка), усиление ноя–дек по факту |
| Сложность | высокая |
| Зависимости | Успех И-19; И-22–И-24 (управляющая компания); медиабюджет Сибири. |
| Риск если не сделать | Перекос в локальные студии с низким чеком; дыра в плане броней Сибири/внешних. |

## E. Управляющая компания и доходный сценарий

### И-22. Сравнение 3–4 операторов управляющей компании по единому чек-листу

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Лист сравнения управляющих компаний (комиссия, модель, отчётность, личное проживание) |
| Зачем сейчас | Доходность нельзя обещать вслепую. Свободная ниша «жильё + опциональное управление без отельной премии» сжимается без названного оператора. В коротком списке: UTROM и кандидаты Сибирь Девелопмент; курортные гиганты — часто не формат жилого «Талая». |
| Что получаем | Сопоставимая таблица; риски юрмодели краткосрочной аренды; база для единых формулировок отдела продаж и агентств без цифр гарантии. |
| Срок | до пресейла (черновик), выбор — сен–окт до федеральной волны |
| Сложность | высокая |
| Зависимости | Кандидаты от коммерции; юридическая рамка; И-02. |
| Риск если не сделать | Разные ответы менеджеров; потеря инвестиционных сделок; либо токсичные обещания «как у апартов». |

### И-23. Канон коммуникации доходности: ~4–7,5% net при чеке ~9,4 млн

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Таблица сценариев доходности: только диапазон после выбора управляющей компании |
| Зачем сейчас | Честная модель revised: net = вал × (1 − УК − налог) − коммуналка; ориентир коммуникации ~4–7,5% net, long-term запасной путь ~4–7% при аренде 35–60 тыс./мес. Копирование «13% как Карлуу» убивает доверие сильнее честной цифры. |
| Что получаем | Одна таблица stress / base / opt для материалов и скриптов; запрет гарантий; объяснение, почему это не апарт-полка. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | Арендная модель; И-22 (хотя бы короткий список операторов); И-02. |
| Риск если не сделать | Либо завышение → претензии, либо «молчим о доходности» → проигрыш двойное использование и инвестиционный интерес конкурентам с понятным (пусть и токсичным) оффером. |

### И-24. Одностраничник «опциональное управление» для отдела продаж и брокеров

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Памятка: ремонт/оснащение/управление — отдельные договоры, не в ДДУ |
| Зачем сейчас | Покупатель путает жилой ДДУ с «отелем в договоре». Нужно снять возражение до федеральной волны, не обещая процент. |
| Что получаем | 1 страница: что входит / не входит; как выбрать оператора; право жить N дней; где смотреть сценарии. |
| Срок | сен–окт |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | И-22, И-23. |
| Риск если не сделать | Срыв встреч на вопросе «а кто будет сдавать?»; самодеятельность агентов. |

### И-25. Сценарийный калькулятор на сайте и в отделе продаж (диапазон, не гарантия)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Калькулятор трёх сценариев для квалификации инвестиционного интереса |
| Зачем сейчас | Инвестиционный и «двойной» покупатель считает цифрами. Калькулятор повышает качество лида и снижает нагрузку на объяснения «на пальцах», если жёстко подписан дисклеймером. |
| Что получаем | Инструмент stress/base/opt; связка с формой заявки; использование на встрече; запрет вывода «гарантировано X%». |
| Срок | сен–окт |
| Сложность | высокая |
| Зависимости | И-23; разработка сайта (И-30); юр. согласие (И-35). |
| Риск если не сделать | Проигрыш в сравнении с апарт-витринами; либо менеджеры рисуют таблица «от себя». |

## F. Реклама и контент

### И-26. Утверждённый медиабюджет сен–дек и эскиз микса 40/30/30

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Бюджет медиа в рублях + рабочий микс: Сибирь ~40% · внешние/инвест ~30% · локал ~30% |
| Зачем сейчас | Без суммы «микс каналов» — фантазия. Аудит полноты помечает медиабюджет как критический пробел платный трафик-слоя. |
| Что получаем | Утверждённая вилка бюджета; помесячная нарезка под гейты броней; правило переброса на работающие каналы после 15.09 и 30.09. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя (организационно) |
| Зависимости | Решение основателя/коммерции; И-09 для контроля эффективности. |
| Риск если не сделать | Поздний старт закупки; хаотичные «докрутки»; срыв 25 броней. |

### И-27. Контент-столпы «ворота»: логистика, сервис города, честный расчёт

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Редакционная система: не ski-картинка, а городская база Алтая |
| Зачем сейчас | Тренды, которые помогают: автотуризм, «комфорт на старте и финише маршрута», авиадоступность, скепсис к курортной «резервации». Тренды, которые вредят при копировании: «жизнь у подъёмника», гарантии 12–18%, «переезд в юрту». |
| Что получаем | 3–4 столпа контента; рубрики короткие ролики «рейс → 20 минут → своя квартира»; чек-листы маршрута; отдельные посевы в travel и инвест-нише, не мимикрия под Манжерок. |
| Срок | сен–окт |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-01, И-04; подрядчик контента под контролем архитектуры (И-38). |
| Риск если не сделать | Сжигание бюджета на чужой задача покупателя; ассоциация с апарт-полкой. |

### И-28. Проверка гипотезы: креатив «ворота» против «у курорта»

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Сравнительный тест сообщений на одном travel-канале / кабинете |
| Зачем сейчас | Гипотеза H-M1: внимание Манжерока конвертируется в лиды «Талая» только через рамку «город-ворота». Нужна ранняя проверка, пока бюджет не зафиксирован на ошибочной эстетике. |
| Что получаем | Данные по клику/заявке/качеству лида; решение «что масштабируем»; аргумент для агентств. |
| Срок | сен–окт |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-26, И-27; метки источника (И-09). |
| Риск если не сделать | Масштабирование слепого креатива; дорогой вывод в ноябре, когда окно сжато. |

### И-29. Наружка и локальное узнавание: бриф для инвентаря у аэропорта и выездов

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Медиабриф наружки (контур Russ / бывший «Купол»): аэропорт, центр, выезды |
| Зачем сейчас | Локальный состоятельный слой и узнаваемость бренда поддерживают конверсию встреч; наружка не основной канал инвестиции из Новосибирска/Екатеринбурга. |
| Что получаем | Бриф мест/форматов/сообщения; запрос инвентаря; роль в миксе «локал 30%»; контроль формулировок на макетах. |
| Срок | до пресейла (бриф), размещение сен–окт |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-26; И-02; подрядчик размещения (И-39). |
| Риск если не сделать | Слабая локальная видимость на старте; либо хаотичная закупка без единого сообщения. |

### И-30. Событийный хвост и QR в учёт (в т.ч. городские события)

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Правило: каждый офлайн-контакт → метка → обзвон ≤ 24 часов |
| Зачем сейчас | Календарь рисков: события без последующая обработка в учёте = потеря «дешёвого» локала. При пяти менеджерах дисциплина важнее разового присутствия. |
| Что получаем | Единый QR/форма; сценарий обзвона; отчёт «событие → лиды → встречи». |
| Срок | до пресейла / сен–окт по календарю событий |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | И-09; И-31. |
| Риск если не сделать | Потраченный бюджет на присутствие без броней. |

## G. Цифровой контур (сайт, формы, аналитика)

### И-31. Готовность сайта к пресейлу: доверие, прайс, заявка, бронь

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Контрольный список «контур доверия» сайта к 20.08 и 1.09 |
| Зачем сейчас | Без сайта, юридически корректной брони, прайса и допустимого креатива пресейл сдвигается → срыв 25 броней. Это инициатива №1 полного документа. |
| Что получаем | Чеклист готовности ≥90% к 20.08; резервная дата; мобильная скорость; понятный сценарий заявки; статус онлайн-брони 100 тыс. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | высокая |
| Зависимости | Юристы (И-35–И-36); IT/разработка; И-01. |
| Риск если не сделать | Перенос старта; каскадный провал года. |

### И-32. Формы квалификации: бюджет, сценарий владения, география

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Короткие формы, которые режут неплатёжеспособный трафик до отдела продаж |
| Зачем сейчас | Средняя зарплата региона не тянет чек 9–11 млн без капитала. Формы «оставьте телефон» заливают пятёрку мусором и роняют конверсию. |
| Что получаем | 2–3 поля квалификации + согласие; маршрутизация на роли менеджеров; рост доли квалифицированных лидов. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-09, И-16, И-31. |
| Риск если не сделать | Перегруз отдела продаж; падение встреч при росте «контактов». |

### И-33. Сквозная аналитика и коллтрекинг с записью

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Связка реклама → звонок/заявка → этап → бронь → ДДУ |
| Зачем сейчас | Для команды из пяти человек запись и разбор — обязательны; без коллтрекинга канал «звонок» выпадает из экономики. |
| Что получаем | Рабочие номера/подмену; запись; отчёт по источникам; база для И-13 и еженедельного прогноза. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-07; подрядчики телефонии; бюджет. |
| Риск если не сделать | Слепые расходы; невозможность разбора звонков; споры о качестве лидов. |

### И-34. Дашборд еженедельного прогноза к 300 млн

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Одна формула на столе у руководства: брони × факт конверсии × средний чек |
| Зачем сейчас | Гейты 30.09 / 31.10 / 30.11 бесполезны без раннего сигнала. Прогноз каждую неделю ловит отставание на 2–3 неделе сентября, а не 1 октября. |
| Что получаем | Таблица план/факт по броням, ДДУ, чеку, конверсии, миксу оплаты и географии; светофор; список действий на неделю. |
| Срок | до пресейла (шаблон), ритм сен–дек |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-08–И-10; дисциплина ввода данных. |
| Риск если не сделать | Управление «по ощущениям»; опоздание с перебросом бюджета и усилением агентств. |

## H. Юридическая рамка рекламы

### И-35. Юридический контрольный список: РНС, проектная декларация, наш.дом.рф, ИНН застройщика

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Закрытие пробелов статуса объекта до публичного пресейла |
| Зачем сейчас | В переданных материалах РНС / ПД / наш.дом.рф не подтверждены. Юридический объём рекламы до РНС — критичен до 1.09. Это не «бумажка», а рамка всего медиа. |
| Что получаем | Статус каждого документа; список разрешённых носителей и формулировок; «идём / не идём» на широкую рекламу. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | высокая |
| Зависимости | Юристы Сибирь Девелопмент; продукт; И-31. |
| Риск если не сделать | Штрафы, снос креатива, остановка рекламы в пик набора броней. |

### И-36. Допустимый объём креатива и оферты до / после разрешительных документов

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Два режима коммуникации: «осторожный» и «полный» |
| Зачем сейчас | Даже при задержке документов нужен легальный режим информирования заинтересованных (базы, встречи, узкий круг), чтобы не потерять август–сентябрь полностью. |
| Что получаем | Письменные границы: что можно на сайте, в наружке, у агентств; триггер переключения в полный режим. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-35; И-02. |
| Риск если не сделать | Либо незаконный креатив, либо полный паралич маркетинга. |

### И-37. Контроль партнёрских витрин: запрет гарантий процента у агентств

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Мониторинг объявлений и сторис партнёров + право на отзыв материалов |
| Зачем сейчас | Риск R10 полного документа: юридическая реклама и гарантии процента. Партнёр может за час опубликовать то, что отдел продаж неделю вычищал. |
| Что получаем | Еженедельный обход витрин; шаблон претензии партнёру; условие договора о соблюдении реестра формулировок. |
| Срок | сен–окт (и далее постоянно) |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | И-18–И-19; И-02; И-35. |
| Риск если не сделать | Репутационный удар по бренду «Талай» чужими руками. |

## I. Партнёры и подрядчики

### И-38. Единая координация подрядчиков медиа и контента

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Одна точка приёмки: бриф → исполнение → проверка формулировок и меток |
| Зачем сейчас | Локальные исполнители (контент, SMM) полезны как руки, но не как стратег позиционирования. Без координации снова появится «Манжерок-эстетика» и разные хаос меток источника. |
| Что получаем | Реестр подрядчиков; ритм приёмки; чек-лист соответствия канону; снижение переделок. |
| Срок | до пресейла, ритм сен–дек |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-01, И-02; медиабюджет (И-26). |
| Риск если не сделать | Рассинхрон сайта, наружки и таргета; потеря управления качеством лида. |

### И-39. Запрос и пилот инвентаря наружки + локальный продакшн как резерв

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Связка Russ (инвентарь) + резервный локальный продакшн под бренд-платформу |
| Зачем сейчас | Карта возможностей прямо предлагает медиабриф наружки и аккуратную работу с локальным SMM только после платформы сообщений. |
| Что получаем | Прайс/доступность мест; макеты в каноне; резерв исполнителя контента без передачи ему стратегии. |
| Срок | до пресейла / сен–окт |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-29, И-38. |
| Риск если не сделать | Срыв локального узнавания или закупка «что осталось» без плана. |

### И-40. Мониторинг конкурентов: Амаду, Олимп, Город Гор, апарт-полка

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Еженедельная сводка: прайс, оферта управления, активность брокеров, тон сообщений |
| Зачем сейчас | Окно «Талая»: сен–окт захват, ноя–дек защита. Амаду (ориентир старта продаж 3кв2026) — будущий прямой риск доля внимания брокеров. Апарты бьют по ожиданиям доходности, не по цене м². |
| Что получаем | Короткий лист изменений; триггеры для ответа в скриптах и бюджете; запрет копировать чужие обещания. |
| Срок | сен–окт, усиление ноя–дек |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | И-02; владелец маркетинга. |
| Риск если не сделать | Опоздание с защитой брокеров; внезапный ценовой/офферный удар. |

### И-41. Карта контура запуска: маркетинг / IT / продажи / подрядчики — единые приоритеты

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Сводка «кто за что отвечает» на 30/60/90 дней |
| Зачем сейчас | Обещание контура на 30 дней: карта приоритетов. Без неё инициативы живут в разных головах и не сходятся к 25 броням. |
| Что получаем | Одна доска владельцев; список блокеров; согласование топ-12 обязательных (раздел 15). |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | Мандат коммерческого директора; внешнее усиление координации. |
| Риск если не сделать | Параллельная работа без результата на гейтах. |

## J. Управление запуском и ритм контроля

### И-42. Военная комната на гейтах 30.09 / 31.10 / 30.11

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Обязательные решения руководства по факту броней и ДДУ |
| Зачем сейчас | Сентябрьские 25 броней — главный предиктор октябрьских 15 ДДУ. Гейты — не отчёты «для галочки», а точки переброса бюджета, усиления агентств, ужесточения квалификации. |
| Что получаем | Протокол решения: план/факт; действия на 7–14 дней; эскалация на основателя при красной зоне. |
| Срок | сен–окт / ноя–дек (по датам гейтов) |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-34; присутствие коммерческого директора и руководителя продаж. |
| Риск если не сделать | Каскадный провал без управляемой реакции. |

### И-43. Еженедельный прогноз к 300 млн + разбор броней и отказов

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Ритм управления: прогноз, разбор броней, разбор отказов |
| Зачем сейчас | Это операционный минимум раздела 16. Без ритма даже сильные инициативы не компенсируют утечки на этапе «бронь зависла» и «отказ без причины». |
| Что получаем | Еженедельный пакет: прогноз суммы ДДУ; список броней в зоне риска окна 45 дней; топ причин отказа; задачи на неделю. |
| Срок | сен–дек (старт с недели 1 пресейла) |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-08, И-13, И-34. |
| Риск если не сделать | Поздние сюрпризы в конце месяца; потеря пролонгаций и ипотечного хвоста. |

### И-44. Решение «идём / не идём» за 10 рабочих дней до 1 сентября

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Контрольная точка ~20.08: готовность контур доверия ≥90% или резервная дата |
| Зачем сейчас | Лучше честный сдвиг на несколько дней, чем «тихий» старт без брони, учёта и юридической рамки — он сжигает доверие первых клиентов и агентств. |
| Что получаем | Бинарное решение «идём / не идём»; список критических доработок; коммуникация партнёрам. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-31, И-35, И-07, И-19. |
| Риск если не сделать | Старт в незавершённом контуре; срыв 25 броней «из-за мелочей». |

### И-45. План защиты ноя–дек и горизонт I–II квартала 2027 без срыва 300 млн

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Разделение: что обязательно для 300 млн 2026 и что усиливает 2027 |
| Зачем сейчас | Иначе команда распылится на «красивые» проекты (массовая аккредитация всех риэлторов, сложный личный кабинет инвестора, тяжёлый бренд-фильм) в ущерб броням. |
| Что получаем | Корзина «можно в 2027»: расширение брокерской сети, углублённый личный кабинет, поствыборный маркетинг управляющей компании, контент-платформа на весь год; при этом не трогаем обязательный слой 2026. |
| Срок | ноя–дек (фиксация), исполнение части — 2027 |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | Факт гейтов; выбор управляющей компании; И-41. |
| Риск если не сделать | Перегруз команды в IV квартале; недобор ДДУ при «широкой» повестке. |

Ниже — сквозные дополнения к блокам B/C/D/A/J (И-46…И-50), закрывающие кассовый контур, сравнения с конкурентами, пролонгацию брони, допуск агентов и шаблоны реакции на гейты.

### И-46. Отдельный прогноз эскроу на горизонте сделки

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Недельный прогноз поступлений на счета эскроу рядом с прогнозом объёма ДДУ |
| Зачем сейчас | Ключевой показатель года сформулирован в объёме зарегистрированных ДДУ. При этом рассрочка с взносом около 30% резко снижает первичные поступления. Без отдельной линии прогноза руководство будет принимать решения по «красивой» сумме договоров, а не по кассе. |
| Что получаем | Две колонки в еженедельном пакете: ожидаемая сумма ДДУ и ожидаемые поступления; сценарии микса оплаты; сигнал, когда долю рассрочек нужно ограничивать полномочиями. |
| Срок | сен–окт (запуск), контроль ноя–дек |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-10, И-17, И-34, финансы. |
| Риск если не сделать | Выполнение 300 млн «на бумаге» при кассовом голоде; конфликт коммерции и финансового блока в январе. |

### И-47. Пул ответов на сравнение с апарт-полкой и «Город Гор»

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Карточка сравнений: жилой статус «Талая» против апартов и против дуального продукта в Майме |
| Зачем сейчас | На встрече клиент почти всегда принесёт «у них доходность выше» или «ближе к Манжероку». Без заготовленного сравнения менеджер либо прогибается в чужой язык, либо теряет паузу. |
| Что получаем | Три колонки: критерий / «Талай» / типичный конкурентный тезис; акцент на ипотеке и жилом статусе, городских сервисах, честном диапазоне доходности, запрете копировать чужие проценты. |
| Срок | до пресейла |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | И-01, И-02, И-23, И-40. |
| Риск если не сделать | Потеря сделок на этапе возражения; агенты начинают «догонять» апарт-обещания. |

### И-48. Регламент пролонгации брони и эскалации срыва окна 45 дней

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Правила продления фиксации цены ≤15 дней и действия при риске срыва ДДУ |
| Зачем сейчас | Декабрьский план тонкий: семь ДДУ из хвоста ноябрьских броней и пролонгаций. Без регламента менеджеры либо тянут всех подряд, либо теряют спасаемые сделки. |
| Что получаем | Критерии пролонгации (задержка не на стороне покупателя); ежедневный список «бронь в красной зоне»; эскалация на руководителя продаж и ипотечного владельца. |
| Срок | сен–окт (утверждение), применение ноя–дек |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-14, И-15, И-43; юридический шаблон доп. соглашения. |
| Риск если не сделать | Хаотичные обещания «подождём ещё»; срыв конверсии и споры с клиентами по удержанию 100 тыс. ₽. |

### И-49. Обучение и сертификация менеджеров агентств перед выдачей лот-листа

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Короткий допуск: тест на канон «ворота» и запреты до доступа к актуальным лотам |
| Зачем сейчас | Подписанного договора с агентством недостаточно: продаёт конкретный менеджер. Один «гарантируем 12%» в мессенджере клиента стоит дороже экономии на обучении. |
| Что получаем | 60–90 минут обучения + мини-тест; список допущенных фамилий; отзыв доступа при нарушении реестра формулировок. |
| Срок | до пресейла (первая волна), сен–окт (догон) |
| Сложность | низкая |
| Зависимости | И-18, И-19, И-02, И-12. |
| Риск если не сделать | Формальный пилот при живом хаосе на линии клиента. |

### И-50. Последействие гейтов: пакет корректирующих мер на 7–14 дней

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | Шаблоны реакции на красную зону гейта (бюджет, агентства, квалификация, оффер) |
| Зачем сейчас | Военная комната без заранее согласованных рычагов превращается в спор. К 30.09 нужно знать, какие кнопки нажимаем, а не изобретать их ночью. |
| Что получаем | Три пакета: «недобор броней», «низкая конверсия в ДДУ», «просадка чека»; владельцы и сроки внедрения мер; связка с прогнозом. |
| Срок | до пресейла (шаблоны), применение сен–дек |
| Сложность | средняя |
| Зависимости | И-42, И-26, И-19, И-15, И-17. |
| Риск если не сделать | Поздняя и противоречивая реакция; потеря двух недель темпа после гейта. |

Итого по разделу 14: 50 инициатив (И-01…И-50) в блоках A–J. Ниже — приоритизация и помесячная дорожная карта.

# 15. Приоритеты внедрения

## 15.0. Как читать приоритеты

Приоритет здесь — не «важность идей вообще», а очередность внедрения под арифметику канона. Сентябрьские 25 броней кормят октябрьские 15 ДДУ при окне фиксации цены 45 дней. Значит, всё, что чинит вход в платную бронь и юридическую возможность её рекламировать, стоит раньше красивого контента и расширений 2027 года.

Второй принцип: при штате отдела продаж около пяти человек приоритет у мер, которые умножают силу команды (скрипты, разбор звонков, пилот агентств, квалификация лида), а не у найма «ещё звонящих» до закрытия дисциплины.

Третий принцип: отдельный контур денег. Объём ДДУ и поступления на эскроу могут разойтись. Приоритеты внедрения обязаны это видеть — иначе коммерческий успех на слайде разойдётся с кассой.

Логика приоритета: сначала то, без чего срываются 25 сентябрьских броней и юридическая безопасность, затем то, что держит конверсию бронь→ДДУ и чек, затем защита окна до конкурентов, затем усиления 2027.

## 15.1. Критично до 1 сентября (обязательный слой)

Без этого пресейл либо незаконно/опасно широко рекламируется, либо стартует «вхолостую».

| Код | Инициатива | Почему критично |
| --- | --- | --- |
| И-35 | Юридический статус РНС/ПД/наш.дом.рф | Рамка всей рекламы |
| И-36 | Два режима креатива | Иначе паралич или штраф |
| И-31 | Контур доверия сайта и брони | Иначе нет пресейла |
| И-44 | Решение «идём / не идём» ~20.08 | Управляемый старт |
| И-01 | Канон «ворота» | Единый язык рынка |
| И-02 | Реестр запретов | Защита от апарт-языка |
| И-07 | Инвентаризация контура | База учёта и звонков |
| И-08 + И-09 | Поля брони и метки источника | Управляемость с дня 1 |
| И-12 | Скрипты отдела продаж | 5 менеджеров = один язык |
| И-18 + И-19 | Регламент и пилот агентств | Охват при малом штате |
| И-14 | Ипотечный владелец и пул банков | Окно 45 дней |
| И-26 | Медиабюджет и микс | Иначе каналы — фантазия |
| И-23 | Канон доходности 4–7,5% | Один ответ клиенту |
| И-34 | Шаблон прогноза к 300 млн | Ранний сигнал |
| И-41 | Карта контура и владельцев | Сведение работ |

Практический минимум «если успеваем только 10»: И-35, И-31, И-01/И-02, И-08/И-09, И-12, И-19, И-14, И-26, И-44, И-34.

Дополнительно в обязательный слой августа закрыть шаблоны реакции на гейты (И-50), допуск менеджеров агентств (И-49) и карточку сравнений с апарт-полкой (И-47) — это дешёвые по сложности, но дорогие по риску пропуски.

## 15.2. Важно в сентябре–октябре

| Код | Инициатива | Зачем в этом окне |
| --- | --- | --- |
| И-13 | Разбор звонков | Быстрый рост конверсии |
| И-15 | Финквалификация до 100 тыс. | Защита CR≥60% |
| И-16 | Роли в пятёрке | Сибирь и стол агентств |
| И-17 | Регламент скидок/рассрочек | Чек ≥9,375 млн |
| И-22 + И-24 | Сравнение УК и одностраничник | Снятие возражения двойное использование и инвестиционный интерес |
| И-25 | Калькулятор сценариев | Квалификация инвестиции |
| И-27 + И-28 | Контент-столпы и тест «ворота» | Не сжечь бюджет |
| И-29 + И-39 | Наружка | Локальное доверие |
| И-32 + И-33 | Формы и коллтрекинг | Качество входа |
| И-37 | Контроль витрин агентств | Юр. гигиена |
| И-40 | Мониторинг конкурентов | Захват до Амаду |
| И-42 + И-43 | Гейты и еженедельный ритм | Управление каскадом |
| И-10 | ДДУ vs эскроу | Правда о деньгах |
| И-04 | Соцслушание (если не закрыто в авг.) | Словарь возражений |
| И-20 | Белый список частников | Точечное усиление |

## 15.3. Важно в ноябре–декабре / защита плана

| Код | Инициатива | Зачем |
| --- | --- | --- |
| И-21 | Сибирские/внешние брокеры | Добор 20+6 броней по гео |
| И-42 | Гейты 31.10 и 30.11 | Решения по добору |
| И-43 | Разбор броней/отказов в хвосте ипотеки | 7 ДДУ декабря |
| И-10 | Контроль эскроу при рассрочках | Касса |
| И-40 | Защита доля внимания брокеров | Окно defend |
| И-05 | Нарратив цены 253 после первых ДДУ | Капитализация без демпинга |
| И-45 | Фиксация корзины 2027 | Не распыляться |

## 15.4. Можно отложить на 2027 без срыва 300 млн

| Тема | Почему не блокер 2026 |
| --- | --- |
| Массовая аккредитация всех частных риэлторов | Хаос учёта важнее «широты» |
| Тяжёлый личный кабинет инвестора / сложный портал собственника | Достаточно калькулятора и одностраничник |
| Позиционирование «часть Манжерока» | Стратегически вредно, не «позже» — не делать |
| Гарантированная доходность в креативе | Запрет, не отложение |
| Федеральный бренд-фильм «Алтай» без призыв к действию на лот | Осознание без броней |
| Глубокая программа лояльности после выбора УК на весь дом | После выбора оператора и первых заселений |
| Расширение наружки «на весь регион» | Локал-поддержки достаточно для 2026 |
| Полная автоматизация прогноза в BI | Хватает дисциплины таблицы + учёта |
| Отдельный контент-хаб на MAX/все площадки | PR-слой, не ДДУ |
| Масштабный жильё для персонала курорта нарратив под 2028 | Далеко от сделки сен–дек |

## 15.5. Матрица: эффект × срочность

Шкала эффекта для цели 300 млн: В = высокий рычаг на брони/ДДУ/чек/юридический стоп; С = средний; Н = низкий для 2026 (но полезен позже). Срочность: 1 = до пресейла; 2 = сен–окт; 3 = ноя–дек; 4 = 2027.

|  | Срочность 1 | Срочность 2 | Срочность 3 | Срочность 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффект В | И-01, И-02, И-07, И-08, И-09, И-12, И-14, И-18, И-19, И-23, И-26, И-31, И-34, И-35, И-36, И-44 | И-13, И-15, И-22, И-25, И-33, И-42, И-43 | И-21, И-42 (гейты), И-10 | — |
| Эффект С | И-03, И-05, И-06, И-16, И-17, И-29, И-32, И-38, И-41 | И-04, И-20, И-24, И-27, И-28, И-37, И-39, И-40 | И-05 (после ДДУ), И-40, И-45 | И-45 (исполнение) |
| Эффект Н | — | И-30 | — | Расширения из §15.4 |

### Топ-12 обязательных

И-35 — юридический статус и рамка рекламы

И-31 — сайт / бронь / контур доверия

И-01 + И-02 — канон «ворота» и запреты

И-08 + И-09 — учёт броней и источников

И-12 — скрипты отдела продаж

И-19 — пилот 2–3 агентств

И-14 — ипотечный контур 45 дней

И-26 — медиабюджет

И-23 — канон доходности без гарантий

И-34 + И-43 — прогноз и еженедельный ритм

И-44 — решение «идём / не идём» 20.08

И-42 — гейты 30.09 / 31.10 / 30.11

Рядом с топ-12 как «дешёвые обязательные»: И-47 (сравнение с апартами), И-49 (допуск менеджеров агентств), И-50 (шаблоны реакции на гейт). Без них топ-12 формально закрыт, а на линии клиента остаётся дыра.

# 16. Дорожная карта

Горизонт: август — декабрь 2026 и I–II квартал 2027. Канон штук: брони 25 → 42 → 54; ДДУ 0 (сен) / 15 / 10 / 7.

Ритм управления (сквозной сен–дек):

еженедельный прогноз к 300 млн;

разбор броней (окно 45 дней, ипотека, риск срыва);

разбор отказов (причины в учёте → правка скрипта/медиа/продукта).

## 16.1. Август 2026 — сборка контура

Смысл августа простыми словами. Это месяц, когда ещё можно спокойно чинить контур. После 1 сентября каждая дыра в учёте, скрипте или юридической рамке стоит брони. Поэтому август оценивается не числом ДДУ (их по плану ноль), а готовностью машины, которая должна выдать 25 броней за 30 дней.

Связка владельцев. Коммерческий директор держит приоритеты и гейт «идём / не идём». Руководитель продаж — скрипты, роли пятёрки, стол агентств. Маркетинг — бюджет, сообщения, подрядчики. Юрист — рамку рекламы. IT — сайт, формы, метки, запись звонков. Внешнее усиление помогает держать связку и не дать инициативам разъехаться по разным чатам.

Цели месяца. Закрыть юридическую и продуктовую готовность к пресейлу; утвердить язык рынка; поднять учёт и пилот агентств; иметь «идём / не идём» к ~20.08.

Ключевые показатели (подготовка, не продажи ДДУ):

готовность контур доверия ≥ 90% к 20.08;

утверждены канон позиционирования и реестр запретов;

пилот ≥2 агентства с датой обучения;

назначен ипотечный владелец;

шаблон прогноза к 300 млн готов;

медиабюджет сен–дек утверждён вилкой.

Инициативы месяца: И-01…И-03, И-05…И-09, И-12, И-14…И-19, И-22 (черновик), И-23, И-26, И-29 (бриф), И-31…И-36, И-38, И-39 (запрос), И-41, И-44, И-47, И-49, И-50; по возможности И-04.

Контрольные точки.

Середина августа: инвентаризация контура и статус РНС/ПД.

~20.08 — решение «идём / не идём».

Последняя неделя: обучение отдела продаж и агентств; боевые формы и метки; тестовый прогноз «пустой» (проверка процесса).

Развилки решений.

РНС не готов → режим осторожной коммуникации или сдвиг витрины (решает юрист + коммерция).

Агентства не подписываются → усиление собственного канала и белый список точечно, пересмотр плана локал 35–45% от партнёров.

Мандат координации контура не расширен → коммерческий директор явно назначает внутренних владельцев на топ-12, иначе риски расползания.

## 16.2. Сентябрь 2026 — пресейл и набор 25 броней

Смысл сентября. Это единственный месяц, где ошибка темпа почти необратима для года: недобор броней нельзя «наверстать рекламой в декабре» из-за лага 45 дней до ДДУ. Поэтому сентябрь управляется ежедневным вниманием к темпу в первой половине и жёстким гейтом 30.09.

Качество важнее красивой цифры. Двадцать пять броней без подтверждённого способа оплаты хуже, чем двадцать две «тяжёлые» брони с понятным взносом и банком. Конверсия в ДДУ — не абстракция: она либо держит 60%, либо требует добора штук уже в октябре, когда цена для новых — 253.

Цели месяца. Собрать 25 квалифицированных платных броней к 30.09; отладить ритм прогноза/разборов; не сжечь бюджет на курортной эстетике.

Ключевые показатели:

брони накопительно 25; доля с подтверждённым способом оплаты ≥ 70%;

встречи в темпе, достаточном для плана (ориентир базы ~100–120 за сен–ноя — сентябрь несёт пик);

сырые лиды идут к безопасному коридору (накопительно к ноябрю ~900–1 100);

доля броней без финансовой квалификации < 30% (тревога, если выше);

к 15.09 — ранний сигнал: ориентир ≥8 броней, иначе ежедневный стендап и усиление агентств.

Инициативы: И-13, И-15, И-16, И-20, И-27, И-28, И-30, И-32, И-33, И-37, И-40, И-42, И-43, И-46, И-48; продолжение И-14, И-19, И-26, И-34, И-49.

Контрольные точки.

Еженедельно: прогноз, разбор броней, разбор отказов.

15.09 — промежуточный гейт темпа.

30.09 — главный гейт года по броням.

Развилки.

<25 броней → военная комната: переброс бюджета в работающие каналы, расширение белого списка, ужесточение/упрощение оффера в рамках полномочий, возможный сдвиг акцента на рассрочку с понятным графиком.

Много броней «пустых» → ужесточить И-15 даже ценой темпа штук.

Креатив «у курорта» даёт дешёвый, но грязный трафик → остановить масштабирование (И-28).

## 16.3. Октябрь 2026 — старт цены 253 и 15 ДДУ

Смысл октября. Сходятся три потока: (1) сентябрьские брони должны стать ДДУ; (2) новые клиенты видят цену 253; (3) ипотечный контур работает на пике 15 регистраций. Октябрь — месяц, где проявляется, была ли финквалификация до 100 тыс. правдой или формальностью.

Коммуникация цены. Шаг 228→253 нельзя объяснять лозунгом роста рынка. Защита — первые зарегистрированные договоры, ограниченная экспозиция, продукт и дисциплина прайса. Агентствам заранее выдаётся язык «почему не возвращаемся к 228 для новых».

Цели месяца. Зарегистрировать 15 ДДУ; добрать брони до 42 накопительно; удержать средний чек; провести ценовой шаг без обвала доверия.

Ключевые показатели:

ДДУ 15; брони 42;

факт конверсии сентябрьских броней → октябрьские ДДУ (проверка гипотезы предиктора);

медиана дней «бронь → подача в банк»; очередь ипотеки;

новые лиды после подорожания: не компенсировать демпингом официального прайса;

оценка поступлений на эскроу отдельно от суммы ДДУ.

Инициативы: И-05 (коммуникация капитализации после первых ДДУ), И-10, И-17, И-21 (старт), И-22–И-25, И-39–И-40, усиление И-14 и И-43; гейт И-42 на 31.10.

Контрольные точки.

10.10 — если >5 броней без подачи в банк, эскалация ипотеки ежедневно.

31.10 — гейт: ≥42 брони и ≥15 ДДУ.

Развилки.

Ценовой шок режет новые лиды → держать экспозицию и ценность продукта, не размывать 253; усиливать агентский и сибирский контур.

Конверсия <60% → добор броней (стресс-логика 58+) или микс в более крупные лоты / 100% оплату.

УК не выбрана → оставить короткий список операторов и сценарии, не обещать процент «временно».

## 16.4. Ноябрь 2026 — добор до 54 и защита

Смысл ноября. Захват сменяется защитой: конкуренты и новые проекты начинают оттягивать внимание брокеров. Одновременно нужно добить географию Сибири и внешних и закрыть базу 54 брони под декабрь. Ноябрь — месяц партнёрской дисциплины и мониторинга витрин не меньше, чем медиазакупки.

Цели месяца. Накопительно 54 брони; 10 ДДУ в месяце; закрыть дыры Сибири/внешних; защита от конкурентного шума.

Ключевые показатели:

брони 54; ДДУ накопленно ориентир ≥25;

география vs план 28/20/6;

активность брокеров vs Амаду/Город Гор;

контроль партнёрских витрин (И-37).

Инициативы: И-21, И-40, И-42, И-43, И-45 (черновик корзины 2027); поддержка двойное использование и инвестиционный интерес материалами И-24–И-25.

Контрольные точки.

Еженедельный прогноз: хватает ли базы под декабрьские 7 ДДУ.

30.11 — гейт 54.

Развилки.

Недобор внешних → индивидуальные презентации брокерам, не «широкий федеральный платный трафик».

Недобор штук → добор даже с управлением чеком в рамках полномочий (лучше управляемый чек, чем дыра в ДДУ).

Давление апарт-% в рынке → усилить честный калькулятор и разбор возражений, не копировать обещания.

## 16.5. Декабрь 2026 — хвост ДДУ и фиксация 300 млн

Смысл декабря. Тонкий операционный месяц: праздники, явка с документами, хвост ипотеки, соблазн «закрыть план любой скидкой». Здесь особенно важны регламент пролонгации (И-48), приоритет сделок с понятной оплатой и спокойный еженедельный прогноз без самообмана по чеку.

Цели месяца. 7 ДДУ; дотянуть сумму зарегистрированных ДДУ ≥ 300 млн (при 32 сделках и чеке ≥ 9,375 млн); не потерять ипотечный хвост на праздниках.

Ключевые показатели:

ДДУ 7 в месяце / 32 год;

сумма ДДУ ≥300 млн;

пролонгации по регламенту;

приоритет 100% оплаты и управляемых рассрочек там, где ипотека буксует;

итоговый микс оплаты и факт эскроу.

Инициативы: И-10, И-14, И-17, И-42, И-43; фиксация И-45.

Контрольные точки.

Еженедельно (учащённо в середине декабря): бронь в зоне риска срыва.

31.12 — факт ключевого показателя года.

Развилки.

Явка с документами документов падает → приоритет сделок без банка и жёсткий фокус владельца ипотеки.

Сумма ДДУ на грани → микс лотов/чек, не хаотичные скидки «всем».

Объём ДДУ выполнен при слабом кэше → отдельный план поступлений на I кв. 2027 (не путать с провалом маркетинга).

## 16.6. Горизонт I–II квартал 2027

Цели горизонта. Не срывая итог 2026, усилить систему: выбранный оператор управления, расширенный брокерский контур, более зрелая аналитика, контент на круглогодичность, подготовка к конкуренции с новыми проектами.

Ключевые показатели (черновые, уточняются после факта 2026):

стабилизация конверсий по факту «Талая» (замена отраслевых допущений);

доля повторных обращений / рекомендаций;

качество сдачи в аренду по сценариям (если есть первые договоры управления);

скорость цикла сделки vs 45 дней.

Инициативы к переносу: исполнение корзины И-45; углубление И-21; поствыборный маркетинг УК; развитие калькулятора и кабинета; аккуратное расширение белого списка; автоматизация отчётов прогноза.

Контрольные точки.

Разбор факта сен–дек 2026 (что сработало в каналах и скриптах).

Решения по штату отдела продаж на следующую очередь/секции.

Юридическая и продуктовая готовность новых рекламных волн.

Развилки.

Если 300 млн 2026 не собраны — сначала разбор причин (брони / CR / чек / юр. стоп), и только потом «новые каналы 2027».

Если собраны на рассрочках — приоритет кэша и дисциплины прайса, не разгон лидов любой ценой.

## 16.7. Сводка ритма управления

| Ритм | Что на столе | Владелец (тип) |
| --- | --- | --- |
| Ежедневно (при отставании) | Статусы ипотеки, горячие лиды, срывы встреч | Руководитель продаж + ипотечный владелец |
| Еженедельно | Прогноз к 300 млн; разбор броней; разбор отказов; качество звонков | Коммерческий директор + координация контура |
| На гейтах | 20.08 / 15.09 / 30.09 / 31.10 / 30.11 / 31.12 | Коммерческий директор → основатель при красной зоне |
| Ежемесячно | Микс каналов и географии; конкуренты; бюджет | Маркетинг + продажи |

# Итоги раздела

50 стратегических инициатив закрывают разрывы от позиционирования до ритма гейтов; ядро — язык «ворот», учёт, пять менеджеров, пилот агентств, ипотека 45 дней, юридическая рамка и прогноз к 300 млн.

Приоритет жёстко привязан к сентябрьским 25 броням: без них октябрьские 15 ДДУ не из чего собирать.

Дорожная карта переводит инициативы в месяцы с показателями, контрольными точками и развилками; сквозной ритм — прогноз, разбор броней, разбор отказов.

Работы сформулированы как задачи контура коммерческого директора и внешнего усиления, а не как покупка абонентского контракта: часть закрывается силами Сибирь Девелопмент, часть — координацией исследований, архитектуры, аналитики и внедрения вместе с командой.

Прямо не делаем в пользу «скорости»: гарантии доходности, мимикрию под Манжерок, массовую аккредитацию всех риэлторов — это ускоряет хаос, а не ДДУ.

Отдельно держим два контура успеха: объём ДДУ и поступления на эскроу — иначе год можно «выполнить» без денег на счетах.

Агентский канал — ускоритель при жёстком регламенте; без допуска менеджеров и контроля витрин он становится источником юридических и репутационных дыр.

Всё, что усиливает систему после набора 300 млн (кабинет инвестора, широкая сеть частников, тяжёлый бренд-контент), сознательно уводим в 2027, чтобы не сорвать IV квартал 2026 широкой повесткой.

Конец частей 14–16 полного отчёта IMPRO по ЖК «Талай».

# 17. Почему инициативы требуют постоянного сопровождения

Этот раздел закрывает управленческий разрыв, который часто остаётся незамеченным после хорошей аналитики. У «Талая» уже есть рамка рынка, позиция продукта, карта инициатив и список партнёров. Но запуск с 1 сентября 2026 и цель не менее 300 млн ₽ зарегистрированных договоров долевого участия к 31 декабря 2026 — это не задача «сдать документ». Это задача удержать связку маркетинг → цифровой контур → отдел продаж → внешние подрядчики до оплаты и регистрации сделки.

Ниже — почему разовые поручения не заменяют постоянный контур, что именно ломается без ритма и как выглядит нормальная управленческая практика на горизонте 30 / 60 / 90 дней.

Читателю полного отчёта этот блок нужен как мост: после рыночной и продуктовой картины возникает соблазн «закрыть инициативу» списком поручений на август. Раздел показывает, почему список без ритма и без единой точки ответственности не дотягивает до зарегистрированного договора — и подводит к модели взаимодействия в разделе 18 и к правилам работы с подрядчиками в разделе 19.

## 17.1. Разница между «сделать документ» и «удержать систему до ДДУ»

Документ отвечает на вопрос: что мы понимаем и куда смотрим. Система отвечает на вопрос: что происходит на этой неделе и кто за это отвечает.

| Что даёт разовая работа | Чего она не даёт |
| --- | --- |
| Позиционирование, сегменты, карта конкурентов | Еженедельный прогноз броней и договоров |
| Список инициатив и приоритетов | Приёмку исполнения у агентств и медиа |
| Короткий список партнёров на бумаге | Обучение, регламент, контроль формулировок в поле |
| Описание воронки | Рабочие этапы в учёте клиентов и дисциплину меток |
| Сценарии доходности | Защиту языка в рекламе и на звонках |

Для «Талая» критична именно вторая колонка. План броней накопленно: 25 к 30 сентября → 42 к 31 октября → 54 к 30 ноября; конверсия бронь → договор не ниже 60%; договоры по месяцам: октябрь 15, ноябрь 10, декабрь 7 (ориентир 32 сделки при среднем чеке около 9,4–10,5 млн). Срыв сентябрьских 25 броней каскадом бьёт по всему году. Это нельзя «закрыть презентацией в августе».

Разница формулируется просто:

Документ фиксирует картину мира на дату.

Сопровождение удерживает картину в движении: меняются конкуренты, меняется готовность юр. рамки, меняется качество звонков, меняется поведение агентств.

Именно поэтому в модели IMPRO ядро — не «ещё один канал» и не «ещё один релиз сайта», а связка: выбор направления → внедрение → координация подрядчиков внутри структуры заказчика. Без удержания связки даже сильная аналитика через шесть недель устаревает: рынок остаётся, а управленческий контроль — нет.

Практический пример на «Талае». В рабочей среде уже собраны: рыночная рамка (ворота Алтая против курорта), сегменты (инвестиционный и двойной сценарий плюс узкий состоятельный локальный слой), ценовая логика пресейла 228 и старта 253, карта конкурентов, арендные сценарии, список агентств и управляющих, инициативы августа. Это высокий уровень понимания. Но ни один из этих файлов сам по себе:

не ставит еженедельную цель отделу продаж на число квалифицированных встреч;

не останавливает агентство, которое завтра напишет клиенту «доходность 15%»;

не сверяет расход рекламного бюджета с фактом броней;

не поднимает сигнал, что к 20 сентября броней 12 вместо траектории на 25.

Документ — необходимый вход. Сопровождение — способ не потерять вход в операционке августа–декабря. Между ними лежит разница между «мы всё понимаем» и «мы управляем темпом до договора».

Ещё один слой различия — срок жизни артефакта. Стратегическая рамка («ворота», жилой статус, запрет гарантий) может жить месяцами с точечными правками. Операционные артефакты живут днями: лот-лист, статус брони, очередь на ипотеку, креатив под тест, список возражений с прошлой недели. Если команда умеет производить только «долгие» документы, короткие артефакты либо не появляются, либо появляются хаотично в чатах. Постоянное сопровождение как раз держит короткий слой в ритме, не отменяя длинный канон.

## 17.2. Что ломается без ритма

Без еженедельного и ежемесячного ритма ломаются не «отдельные задачи», а узлы системы. Ниже — четыре узла, которые на запуске «Талая» особенно чувствительны.

### Прогноз

Без единого прогноза у каждого участника своя правда: маркетинг считает заявки, отдел продаж — «тёплые» диалоги, агентства — «интерес», руководство — сумму договоров. К концу квартала выясняется, что цифры не складываются в 300 млн.

Ритм прогноза нужен не ради красивой таблицы. Он нужен, чтобы рано увидеть:

отставание по броням в сентябре;

падение конверсии бронь → договор в окне 45 дней платной брони 100 тыс. ₽;

перекос каналов (много шума, мало квалифицированных встреч);

разрыв между обещанием агентства и фактом в учёте.

Без ритма прогноз появляется только в кризис: когда уже поздно менять медиамикс или усиливать партнёрский канал.

На «Талае» прогноз обязан отвечать на три вопроса одновременно:

Темп: успеваем ли к накопленным броням 25 / 42 / 54?

Качество: какая доля броней реально дойдёт до договора при цели ≥60%?

Деньги: какая ожидаемая сумма договоров к 31 декабря при текущем среднем чеке?

Если отвечает только на первый — можно «набрать брони» ценой нецелевых клиентов и потом потерять конверсию. Если только на третий — легко пропустить ранний сигнал сентября. Ритм сводит три вопроса в одну таблицу для основателя и маркетинг-директора.

### Качество лидов

На полке 220–280 тыс. ₽/м² ядро спроса — не «массовый локал просто жить», а инвестиционный и двойной сценарий владения плюс узкий состоятельный локальный слой. Средняя зарплата и душевой доход республики не тянут чек 9–11 млн без капитала. Значит, «много обращений» само по себе — опасный показатель: можно купить поток людей, которым продукт не подходит по цене и задаче.

Без ритма контроля качества:

растёт стоимость привлечения при падающей доле целевых;

отдел продаж выгорает на нецелевых звонках;

агентства приносят «интересных», но без готовности к брони;

креатив съезжает в курортный язык Манжерока — и привлекает не того покупателя.

Ритм здесь — еженедельный разбор: источник → квалификация → встреча → бронь → договор. Не «отчёт агентства за месяц».

Отдельно стоит сказать про «ложный успех» августа–сентября. До старта продаж и в первые недели легко радоваться охвату, заявкам из соцсетей и «тёплым» перепискам. На полке чека 9–11 млн тёплая переписка без капитала, без понимания жилого статуса и без готовности к платной брони — это расход времени пяти менеджеров. Ритм качества лидов защищает самый дефицитный ресурс запуска: часы отдела продаж.

Практический минимум контроля качества:

доля целевых по сегменту (инвестиционный / двойной / локальный состоятельный);

доля дошедших до встречи;

доля дошедших до брони;

причины отказа на каждом шаге (цена, локация, «ждали курорт», ипотека, сравнение с конкурентом).

Без этого креатив и медиакрутят «интерес к Алтаю», а воронка к договору не наполняется.

### Агентства

Партнёрский канал нужен: отдел продаж на старте около пяти человек не закроет охват инвестиционного и двойного спроса из соседних регионов. Но агентство без регламента быстро превращается в источник хаоса: разные цены, разные обещания доходности, разные сроки брони, дубли в учёте.

Без ритма координации:

появляется «серый» прайс;

в разговоре с клиентом звучит «гарантированная доходность»;

частные риэлторы обходят аккредитацию;

отдел продаж СД и агентство спорят за одного клиента.

Ритм — еженедельный лот-лист, единый скрипт «ворот Алтая», запрет токсичных формулировок, метрики партнёра: квалифицированные встречи и брони, а не «лиды ради лидов».

Пилот из 2–3 агентств класса A (ориентир: Гравитон, «Республика», Риэлт-Лидер) как раз и нужен, чтобы ритм был посильным. Открытый рынок «всем риэлторам города» убивает ритм: невозможно еженедельно обучать, проверять язык и сводить сделки в учёт. Фрагментация рынка Горно-Алтайска (десятки организаций в справочниках, много вторички) делает фильтр обязательным: сначала управляемый пилот, потом расширение — в том числе на иногородний сибирский контур.

### Формулировки доходности

Это отдельный риск репутации и права. До выбора управляющей компании и до понятной юр. рамки краткосрочной аренды любые «15% годовых» в рекламе — ловушка. Модельная экономика ворот Алтая чаще даёт около 4–9% чистыми в базовом сценарии и заметно ниже в стрессе. Это сценарии, не обещание покупателю.

Без постоянного контроля формулировок:

креатив и агентства расходятся с каноном продукта;

отдел продаж отвечает по-разному;

юридический риск растёт быстрее, чем продажи;

после первых претензий приходится «чистить» рынок, а не наращивать темп.

Ритм — единый словарь: что можно говорить в рекламе, на сайте, на звонке, в презентации агентства. Правило IMPRO: только то, что можно защитить.

Без ритма формулировки «расползаются» быстрее любых других элементов системы: один менеджер сказал «примерно как апарты», агентство прислало клиенту таблицу с 15%, креатив в соцсети повторил курортный тон Манжерока. Через две недели откатить язык дороже, чем удержать его с первой недели: рынок уже услышал обещание. Постоянное сопровождение здесь — это дисциплина, а не цензура ради цензуры.

Сводка раздела 17.2: без ритма ломаются прогноз, качество спроса, партнёрский канал и юридически-репутационная рамка. Все четыре узла напрямую влияют на достижимость 300 млн. Чинить их по отдельности разовыми поручениями можно — но дорого и с опозданием.

## 17.3. Цикл 30 / 60 / 90 дней — как управленческая практика

Цикл 30 / 60 / 90 — не «отчётность для красоты». Это способ не потерять запуск в потоке срочных задач. Для собственника и маркетинг-директора смысл простой: через месяц, два и три видно разные уровни зрелости, а не один бесконечный список дел.

| Срок | Управленческий смысл | Что должно быть на руках |
| --- | --- | --- |
| 30 дней | Общая карта: где рвётся связка маркетинг / цифровой контур / продажи / подрядчики; единые приоритеты у руководства | Документ видения контура + список блокеров, которые мешают росту прямо сейчас |
| 60 дней | 1–3 главных блокера под контролем; план квартала подключён к цели 300 млн | Статус блокеров + обновлённый план на квартал |
| 90 дней | Запущены 1–2 приоритетные инициативы в работе, не в слайдах | Живой результат (воронка в учёте, пилот агентств, прогнозный экран) + план следующего квартала |

На календаре «Талая» это накладывается на коммерческий ритм:

| Месяц | Фокус управления | Связь с продажами |
| --- | --- | --- |
| Август | Собрать контур, партнёрскую карту, готовность сайта и учёта, бриф отдела продаж | До старта 1 сентября |
| Сентябрь | Пресейл 228 тыс. ₽/м², тесты каналов, пилот 2–3 агентства | 25 броней к 30.09 |
| Октябрь | Прайс 253, капитализация первыми договорами | 15 договоров |
| Ноябрь–декабрь | Спринт к 300 млн, прогноз, пакет для основателя | 10 + 7 договоров |

Практика ритма внутри месяца:

Еженедельно — короткий статус: брони, договоры, воронка, блокеры, решения на 7 дней.

Раз в две недели — разбор качества звонков и языка агентств.

Ежемесячно — сверка с целью квартала, пересборка приоритетов, отсев слабых инициатив до разгона бюджета.

Правило: сначала контроль, потом масштаб. Без карты рисков «залить рекламу» в августе — самый дорогой способ узнать, что контур не собран.

Важно не путать цикл 30 / 60 / 90 с «тремя отчётами». Отчёт можно написать и без изменений в поле. Цикл требует артефактов разного типа:

| Срок | Тип артефакта | Пример для «Талая» |
| --- | --- | --- |
| 30 | Карта и приоритеты | Единый список блокеров: учёт без этапов до договора; нет обучения агентств; нет канона языка; юр. статус рекламы неясен |
| 60 | Контроль блокеров | Учёт доведён до брони/договора; 2 агентства обучены; запрет гарантий % в материалах; медиабюджет утверждён |
| 90 | Живой результат | Работает пилот агентств; есть еженедельный прогноз; отдел продаж говорит одним языком; 1–2 инициативы дают измеримый вклад в воронку |

Если через 90 дней на руках только обновлённая презентация — цикл формально «прошли», по сути провалили. Обещание IMPRO как раз привязано к живому результату, а не к слайдам.

Связь с календарём цели: цикл 30 / 60 / 90, начатый в августе, к концу октября должен показать, управляем ли мы траекторией к 300 млн или только обсуждаем её. Это момент правды для основателя: либо контур работает, либо нужно жёстко менять приоритеты (каналы, партнёры, штат, бюджет).

## 17.4. Связка маркетинг ↔ продажи ↔ IT ↔ подрядчики

Запуск ломается не там, где «плохо сделали баннер», а там, где отделы живут в разных чатах.

``text Рынок и позиция ↓ Маркетинг (сообщение, каналы, креатив) ↓ Цифровой контур (сайт, учёт клиентов, метки, телефония, аналитика) ↓ Отдел продаж СД (скрипт, квалификация, бронь, ипотечное окно) ↓ Внешние подрядчики (агентства, наружка, локальные соцсети, управляющая компания) ↓ Договор долевого участия `

Если рвётся любой стык, страдает итог:

| Стык | Типичный разрыв | Следствие для «Талая» |
| --- | --- | --- |
| Маркетинг → продажи | Разный язык продукта | Клиент слышит «курорт», продавец продаёт «городское жильё» |
| Маркетинг → IT | Нет меток и сквозной воронки | Нельзя управлять стоимостью привлечения |
| IT → продажи | Этапы учёта не доведены до договора | «Серые» сделки и потерянные брони |
| Продажи → агентства | Нет единого прайса и скрипта | Хаос цены и обещаний |
| Все → управляющая компания | Нет единого ответа про доход | Каждый импровизирует проценты |

Связка — это и есть предмет постоянного сопровождения. Разовый подряд закрывает кусок: сайт, ведение соцсетей, закупку щитов. Он не отвечает за то, чтобы кусок работал на договор.

Для «Талая» особенно важны четыре практических требования связки:

Один канон продукта: городская база у аэропорта; жить / приезжать / сдавать на условиях владельца; жилой статус; доходность — диапазон сценариев после выбора управляющей компании, не гарантия.

Одна воронка в учёте: от первого касания до регистрации договора, с источниками.

Один регламент партнёров: 2–3 агентства класса A на пилоте, не открытый рынок всем.

Один прогноз: брони и договоры в одной таблице для руководства.

Аудит полноты данных по «Талаю» показывает характерный перекос: стратегический слой (рынок, продукт, позиция, сегменты, рамка выхода на рынок) собран достаточно для разговора с маркетинг-директором; операционный слой продаж и цифрового контура — слабее: нет утверждённого медиабюджета, нет полной истории лидов и стоимости привлечения, нет инвентаризации стека (сайт, учёт, телефония, рекламные счётчики), нет подтверждённого юр. объёма рекламы до разрешений. Постоянное сопровождение как раз закрывает этот перекос: не «ещё один стратегический том», а добор и удержание операционной связки.

Иначе говоря, разделы отчёта про рынок и продукт отвечают «куда целимся». Раздел про сопровождение отвечает «как не растерять цель между отделами и подрядчиками».

## 17.5. Риски «разовых подрядчиков в десяти чатах»

Рынок среднего бизнеса привык собирать рост из кусков: агентство на рекламу, студия на сайт, интегратор на учёт, консультант на стратегию, локальный подряд на соцсети, ещё один — на наружку. Каждый кусок может быть качественным. Система при этом отсутствует.

Типичная картина на запуске ЖК:

| Кто | Что «сделал» | Где обрывается |
| --- | --- | --- |
| Рекламное агентство | Заявки | Нет ответственности за квалификацию и договор |
| Студия / разработчик | Страницы и формы | Нет связи с этапами продаж |
| Локальный подряд по соцсетям | Посты | Нет стратегии и контроля языка |
| Оператор наружки | Щиты | Нет связки с цифровыми каналами |
| Агентства недвижимости | Показы | Нет единой ценовой и продуктовой дисциплины |
| Консультант | Презентация | Нет внедрения |

Риски для собственника и маркетинг-директора:

Потеря контроля. Никто не видит полную воронку; каждый защищает свой кусок.

Слив бюджета. Деньги уходят в активность без приоритетов и отсева слабых инициатив.

Разные миры руководства и поля. Наверху — стратегия «ворота Алтая», в чатах — «Алтай всегда дорожает» и «доходность как у апартов».

Уход ключевого человека. Если связку держал один сотрудник СД, при его отсутствии контур рассыпается.

Ложная экономия. Десять недорогих подрядчиков в сумме дороже одного контура с ясной ответственностью — за счёт потерь на стыках и переделок.

Анти-позиция здесь управленческая, не рекламная: подряд закрывает задачу; контур держит связку. Для цели 300 млн к концу 2026 года нужна вторая модель. Первая уже частично есть у Сибирь Девелопмент в виде поддержки сайта и поискового продвижения — и этого недостаточно для запуска коммерческой системы «Талай».

На рынке среднего бизнеса этот разрыв описан прямо: агентство продаёт канал и обрывается на заявке; студия продаёт релиз и обрывается на «сайт готов»; интегратор продаёт систему учёта без ответственности за рост; консультант продаёт стратегию без рук внедрения; подряд по часам оставляет заказчику склейку в десяти чатах. Упакованного предложения «держите маркетинг и цифровой контур как одну систему роста» для этого сегмента почти нет — есть куски. «Талай» на сжатом календаре не может позволить себе собирать куски методом проб: окно сентябрь–декабрь короткое, конкурентная полка плотная, цена 253 потребует защиты темпом и первыми договорами.

Поэтому переход от «разовых подрядчиков» к постоянному контуру — не вопрос вкуса к модели работы. Это вопрос управляемости запуска.

# 18. Предлагаемая модель взаимодействия

Раздел 18 — не прайс-лист и не «купите пакет». Это описание управленческой логики: какая функция нужна на запуске, как распределяются роли, какие уровни ответственности бывают и какие решения должны принять основатель и маркетинг-директор. Цифры текущего мандата и логика расширения даны как факт ситуации и вывод из неё.

Логика раздела следует из раздела 17. Если разовые задачи не удерживают систему до договора, возникает вопрос: какая модель взаимодействия это удержание обеспечивает. Ответ IMPRO как категории: встроенный партнёр по маркетингово–цифровому контуру роста — одна ответственность за выбор направления, внедрение и координацию подрядчиков внутри структуры заказчика. Ниже эта категория разобрана применительно к «Талаю» и к уже существующим отношениям с Сибирь Девелопмент.

## 18.1. Исходная точка: что уже есть у СД и IMPRO

| Факт | Следствие |
| --- | --- |
| Текущий контракт около 200 тыс. ₽/мес | Закрыты поисковое продвижение и часы разработки — слой поддержки, не контур запуска |
| IMPRO уже год+ в контуре СД | Есть знание продукта, сайта, истории работ; ниже стоимость входа в расширение |
| Продажи «Талай» с 1.09.2026 | На сбор полноценного контура — сжатые недели |
| Цель ≥ 300 млн ДДУ к 31.12.2026 | Нужны прогноз, координация партнёров, усиление отдела продаж — не только сайт |
| Отдел продаж около 5 человек | Критичны скрипты, учёт, контроль звонков, канал агентств |
| Доходность в рекламе | Только сценарии; нужна рамка риска формулировок |

Управленческий вывод. Текущий мандат нужен и полезен: без живого сайта и поискового слоя запуск слабее. Но мандат не закрывает запуск «Талая» как коммерческой системы. Разрыв не в «мало часов разработки», а в категории работы: поддержка артефактов против удержания связки до договора.

Иначе: поисковое продвижение без контура не тянет цель 300 млн. Расширение мандата — смена роли с внешнего исполнителя задач на встроенного партнёра по контуру роста, а не «увеличение чека ради увеличения чека».

Как читать цифру 200 тыс. конструктивно. Это не «плохо». Это слой, на котором держится видимость в поиске и техническая жизнь сайта. На горизонте года такой слой окупается спокойной поддержкой. На горизонте запуска нового ЖК с жёсткой целью по договорам за четыре месяца тот же слой оказывается необходимым, но недостаточным: он не ставит партнёрский канал, не учит пять менеджеров говорить про ворота Алтая, не собирает прогноз броней, не модерирует язык доходности у агентств.

Отсюда логика расширения — не «добавить часы», а добавить функцию управления развитием вокруг уже существующего слоя. Поисковое продвижение и разработка при этом не выбрасываются: они входят внутрь более широкого мандата как наследственная часть.

## 18.2. Какая функция нужна на запуске «Талая»

На языке IMPRO функция состоит из пяти блоков. Это не пять отдельных услуг «на выбор», а одна роль с разными видами работ.

### 1. Управление развитием

Анализ узких мест, приоритеты, дорожная карта, контроль исполнения. На «Талае»: еженедельный прогноз к 300 млн, список блокеров августа–сентября, координация агентств / медиа / (позже) управляющей компании, ритм 30 / 60 / 90.

### 2. Архитектура решений

Как устроены сайт, учёт клиентов, аналитика, подрядчики и технологии как система. На «Талае»: позиция «ворот», путь клиента, готовность цифрового контура к пресейлу, правила приёмки внешних исполнителей.

### 3. Исследования

Практики рынка, инструменты, разбор конкурентов и соцполе — с вопросом «что внедрять именно здесь». На «Талае»: полка конкурентов, короткий список агентств и управляющих, запрет токсичных формулировок, словарь возражений из соцслушания.

### 4. Аналитика

Маркетинг, сайт, учёт, управленческие экраны, прогнозы. На «Талае»: воронка до договора, экономика каналов, контроль звонков, сценарии доходности для внутренних материалов (не как гарантия покупателю).

### 5. Реализация

Внедрение вместе с командой заказчика, координация, приёмка — не «советы в стол». На «Талае»: подготовка отдела продаж, регламент партнёрских агентств, скрипты, запуск 1–2 инициатив в работу за 90 дней.

Что это даёт руководству. Одну точку, где сходятся ответы: куда растём, что рискованно, что внедряем на этой неделе, кто из подрядчиков делает что и как мы это принимаем.

Чего функция не заменяет. Штат отдела продаж СД; комиссии агентств; медиабюджет на трафик и наружку; оснащение квартир под управляющую компанию; юридические решения застройщика (РНС, проектная декларация, объём рекламы до разрешений).

Как это выглядит в календарных приоритетах августа (не как счётчик задач, а как иллюстрация функции):

Зафиксировать канон «ворот» и запрет гарантий процента — иначе поле само напишет другой язык.

Собрать регламент пилота 2–3 агентств — иначе охват инвестиционного спроса упрётся в пять менеджеров.

Довести учёт клиентов до этапов брони и договора с метками источников — иначе не будет управления.

Вложить в материалы для инвестора только сценарный расчёт доходности — иначе квалификация сломается на завышенных ожиданиях.

Свести короткий список управляющих к единым формулировкам для отдела продаж и агентств — иначе каждый отвечает по-своему.

Запустить еженедельный прогноз к 300 млн — иначе сентябрьский срыв увидят в ноябре.

Прописать ипотечный регламент в окне 45 дней — иначе конверсия бронь → договор просядет.

Собрать словарь возражений из соцполя — для креатива и скриптов.

Пройти юридический чек-лист (РНС / декларация / статус рекламы) — до разгона коммуникации.

Заложить проверку креатива «ворота» против «у курорта» — чтобы не кормить нецелевой спрос.

Пять блоков функции как раз распределяют эти приоритеты: управление развитием держит порядок и ритм; архитектура — системы; исследования — выбор «что внедрять здесь»; аналитика — видимость; реализация — доведение до поля вместе с командой СД.

## 18.3. Модель ролей: собственник / маркетинг-директор / отдел продаж / IMPRO / внешние подрядчики

Запуск устойчив, когда у каждого ясный мандат и ясные границы.

| Роль | За что отвечает | Чего не должна делать |
| --- | --- | --- |
| Основатель | Цель по выручке и риску; утверждение мандата контура и медиабюджета; ключевые партнёрские решения (агентства, управляющая компания) | Не микроменеджерить креатив и кабинеты ежедневно |
| Маркетинг-директор | Приоритеты роста, канон коммуникации, связка с продажами, контроль подрядчиков через единую точку | Не собирать контур вручную из десяти чатов без координации |
| Отдел продаж СД | Квалификация, встречи, брони, ведение к договору, ипотечное окно 45 дней | Не придумывать свой % доходности и свой прайс |
| IMPRO | Контур: стратегия + архитектура + аналитика + реализация + координация подрядчиков; риск-рамка формулировок | Не обещать «договоры под ключ» без участия отдела продаж СД |
| Внешние подрядчики | Исполнение в своём контуре (показы, щиты, контент, закупка трафика по брифу) | Не определять позицию продукта и юридический язык доходности |

Рабочая схема принятия решений:

`text Основатель утверждает рамку и бюджет ↓ Маркетинг-директор держит приоритеты и канон ↓ IMPRO собирает связку и координирует исполнение ↓ Отдел продаж и подрядчики исполняют в поле ↓ Обратная связь еженедельно → корректировка `

Что логично оставить за СД. Финальный выбор управляющей компании; условия комиссий агентствам; штат и мотивация отдела продаж; юр. статус объекта и рекламные ограничения; утверждение медиабюджета.

Что логично держать вовне (под контролем контура). Специализированное исполнение: инвентарь наружки, локальное производство контента, отдельные медиазакупки при необходимости, операционная работа агентств по показам. IMPRO в этой схеме — не замена исполнителей, а архитектура и приёмка, чтобы исполнение не разъезжалось с каноном.

Типичная ошибка распределения ролей на запусках: собственник пытается лично «закрыть» креатив и агентства; маркетинг-директор тонет в постановке задач десяти подрядчикам; отдел продаж дописывает продуктовую легенду; внешние исполнители оптимизируют свои отчёты. Модель выше снимает эту ошибку не лозунгом, а разделением: стратегия и канон — внутри СД с опорой на контур; исполнение узких работ — вовне; склейка — в одной точке ответственности.

Ещё один нюанс роли IMPRO: «встраиваемся в существующую структуру», а не подменяем её. Отдел продаж остаётся отделом продаж СД. Маркетинг-директор остаётся владельцем приоритетов. Контур усиливает и связывает — не объявляет себя «новым директором компании». Это важно для доверия на встрече: речь о функции рядом с командой, не о захвате контура власти.

## 18.4. Уровни контура по-русски: базовый / запуска / полного управления

Уровни — это не «тарифные кнопки в прайсе», а глубина ответственности на старте. Чем выше цель и чем короче срок до продаж, тем выше нужна глубина.

Ориентиры ежемесячного сопровождения (без медиабюджета), с учётом того, что текущие ~200 тыс. на поисковое продвижение и разработку входят внутрь:

| Уровень | Ориентир, ₽/мес | Смысл | Что закрывает |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый контур | 600–650 тыс. | Пять блоков в базовой ёмкости + наследие поискового продвижения и разработки + еженедельный статус + координация 1–2 подрядчиков | Система есть, но запускный «офис роста» ещё узкий |
| Контур запуска | ~750 тыс. | Базовый + упаковка инвестиционного / двойного сценария и позиции «ворот», управление рекламным контуром, регламент 2–3 агентств, усиление отдела продаж (~5), контроль звонков, прогноз договоров (облегчённый) | Рекомендуемая глубина на старт «Талая» |
| Контур полного управления | 850–900 тыс. | Контур запуска + полная координация подрядчиков (агентства / управляющая / медиа), усиленный контроль формулировок доходности, полный прогноз к 300 млн | Имеет смысл после первых договоров и выбора управляющей компании |

### Что входит в сравнение уровней (управленчески)

| Элемент | Базовый | Запуска | Полного управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Пять блоков контура | да | да | да |
| Поисковое продвижение + разработка (наследие ~200) | да | да | да |
| Упаковка инвестиционного и двойного сценария + «ворота» | базово | да | да |
| Управление рекламным контуром + координация медиа | — | да | да |
| Регламент партнёрских агентств (2–3) | — | да | да |
| Усиление отдела продаж + контроль звонков | — | да | да |
| Прогноз договоров / управленческая аналитика | облегчённо | да | полный |
| Координация УК + Russ + локальные подрядчики | — | частично | да |
| Риск-контроль формулировок | да | да | да |

### Зачем на старте выбирать уровень запуска

Срок. До 1 сентября мало времени: базового контура может не хватить на партнёрский канал и усиление продаж одновременно.

Цель. 300 млн за сентябрь–декабрь — это режим запуска, не режим «поддерживаем сайт».

Ёмкость отдела продаж. Пять человек без регламента агентств и скриптов не закроют инвестиционный охват.

Риск перегруза. Контур полного управления на старте часто избыточен: управляющая компания ещё не выбрана, часть подрядчиков ещё в пилоте. Логичнее войти на уровне запуска, а полный контур рассматривать после первых договоров и выбора УК.

Не входит ни в один уровень: медиабюджет; комиссии агентствам; оснащение квартир; фонд оплаты труда отдела продаж СД.

Как говорить об уровнях на встрече — без языка «пакетов из прайса». Вопрос к основателю не «какой тариф нравится», а:

Какую глубину ответственности мы готовы закрепить до 1 сентября?

Что обязательно должно быть под контролем к пресейлу: только сайт и поиск — или ещё агентства, прогноз, скрипты, рекламный контур?

Готовы ли мы сознательно оставить часть координации (управляющая компания, полный проектный офис подрядчиков) на этап после первых договоров?

Ответы на эти вопросы сами указывают на уровень. Для большинства сценариев запуска «Талая» ответ сходится к контуру запуска: без него сентябрьский темп броней рискован; с полным контуром на старте часто покупается избыточная координация того, что ещё не выбрано (УК) или не запущено.

Ориентиры сумм даны, чтобы решение было предметным, а не абстрактным. Но главная тема раздела — категория мандата, не витрина цен.

## 18.5. Медиабюджет и комиссии агентств — отдельно от контура управления

Это принципиальное правило, а не «мелочь договора».

| Статья | Где живёт | Почему отдельно |
| --- | --- | --- |
| Ежемесячное сопровождение контура | Мандат IMPRO | Оплата управления связкой, аналитики, реализации, координации |
| Медиабюджет | Отдельная строка СД | Закупка внимания: цифровая реклама, наружка, посевы; сумма должна быть видима и управляема |
| Комиссии агентствам | За счёт СД | Стоимость канала продаж; типичный ориентир первички 2–4% (уточнять у СД) |

Смешение статей создаёт ложную картину:

«дорогое сопровождение» на самом деле включает чужой медиабюджет;

или наоборот — «дешёвый подряд» при скрытых комиссиях и неконтролируемых закупках.

Для решения основателя нужны три числа, а не одно:

Мандат контура (уровень базовый / запуска / полного управления).

Медиабюджет сентябрь–декабрь (сейчас в материалах — эскиз микса, утверждённой суммы часто нет).

Политика комиссий партнёрским агентствам.

Эскиз медиамикса для обсуждения (не утверждённый факт): ориентир долей Сибирь / федеральный инвестиционный / локальный — например 40 / 30 / 30. Наружка Russ в Горно-Алтайске — поддержка локального доверия и узнаваемости, не основной канал инвестиционного спроса из Новосибирска или Екатеринбурга.

Почему это важно подчеркнуть именно здесь. В разговоре об расширении мандата с 200 до порядка 750 тыс. легко смешать эмоцию «дорого» с содержанием. Если в голове у собеседника медиабюджет «где-то внутри», цифра контура кажется завышенной. Если медиабюджет виден отдельной строкой, сравнение честное: контур — за управление связкой; медиа — за покупку внимания; комиссии — за партнёрский канал продаж. Три разных решения, три разных риска, три разных способа контроля.

Отдельно: текущие 200 тыс. — это не медиабюджет СД. Это сопровождение поискового продвижения и разработки. Путать «сколько платим IMPRO сейчас» с «сколько тратим на привлечение» — частая ошибка чтения цифр.

## 18.6. Вход: диагностика → зачёт уже сделанной аналитики → постоянное сопровождение

Вход в контур устроен как воронка ответственности, а не как «сразу большой чек».

`text Короткое знакомство (подходит / не подходит) ↓ Диагностическая сессия / аудит роста девелопера (ориентир 140–300 тыс. ₽, если нужен формальный шаг) ↓ Зачёт в первый месяц постоянного сопровождения при входе в горизонт 30–45 дней ↓ Постоянный контур от ~600 тыс. ₽/мес `

Для Сибирь Девелопмент особый случай. Аналитика и стратегия контура «Талай» в рабочей среде уже собраны в существенном объёме (рынок, конкуренты, позиция, карта возможностей, экосистема партнёров, оферная логика). Это roughly большая часть диагностической сессии. Управленчески честно предложить зачёт этой работы при переходе на уровень запуска или полного управления — чтобы не оплачивать второй раз уже сделанный разбор.

Смысл входа:

проверить совпадение ожиданий (fit);

зафиксировать блокеры и приоритеты августа;

перевести разовую экспертизу в ритм сопровождения до договоров.

Без этого шага риск двоякий: либо «остаёмся на 200 тыс. и надеемся», либо «покупаем уровень без общей рамки» — оба варианта дороже в потерянных неделях до 1 сентября.

Зачёт уже сделанной работы — не жест вежливости. Это способ не демотивировать сторону заказчика ощущением «нам продают второй раз то же самое» и не демотивировать сторону исполнителя ощущением «тысячи часов аналитики обнулили». Управленчески: признать актив, перевести его в ритм сопровождения, не оплачивать дубль диагностики без необходимости.

Если формальный диагностический шаг всё же нужен (например, для внутреннего согласования бюджета у основателя), его можно сжать: опереться на уже собранный слой, добрать только операционные пробелы (учёт, медиабюджет, юр. статус, фактические воронки) и быстро перейти в постоянный контур.

## 18.7. Что IMPRO обещает / не обещает

Обещания первых 90 дней (при мандате контура запуска):

| Срок | Результат для руководства |
| --- | --- |
| 30 | Карта контура «Талай»: маркетинг / IT / отдел продаж / подрядчики; единые приоритеты |
| 60 | 1–3 блокера под контролем; план квартала под цель 300 млн |
| 90 | 1–2 инициативы в работе: воронка в учёте, пилот агентств, экран прогноза |

Обещаем по сути: систему, в которой видно, куда расти и что внедрять; доведение приоритетов до работающего результата внутри команды СД; одну точку координации подрядчиков; рамку формулировок, которую можно защитить.

Не обещаем:

гарантированную доходность покупателям;

«32 договора под ключ» без участия отдела продаж СД;

схему «дали миллион на рекламу — вернули пять»;

стратегию «навсегда» без тактики и ритма;

завал нецелевыми заявками как показатель успеха.

Это не слабость офера. Это правило работы: только то, что можно защитить. На рынке, где уже наказывали за завышение цен и где арендная экономика ворот Алтая не равна курортным презентациям, честная граница обещаний — часть управления риском собственника.

Как читать обещание 90 дней вместе с коммерческим календарём. Если мандат контура запуска фиксируется в августе:

к +30 (примерно конец августа / начало сентября) руководство видит карту и единые приоритеты — до или на старте продаж;

к +60 (октябрь) блокеры под контролем — параллельно первым договорам и росту цены до 253;

к +90 (ноябрь) живые инициативы работают — в самом жёстком отрезке спринта к 300 млн.

Если мандат откладывается на сентябрь, тот же цикл сдвигается вправо: карта появляется уже после старта продаж, а «живые инициативы» — ближе к декабрю. Календарь цели при этом не сдвигается. Отсюда управленческий смысл «почему сейчас» — не давление продажи, а совмещение ритма контура с ритмом броней и договоров.

## 18.8. Решения, которые должны принять основатель и маркетинг-директор

Ниже — решения, без которых контур не стартует. Их можно принять на встрече маркетинг-директора с последующим выносом основателю.

### Рамка продукта и коммуникации

Согласны ли с рамкой: Горно-Алтайск = ворота, «Талай» = городской жилой продукт с опциональным доходным сценарием?

Утверждаем ли запрет гарантий доходности до выбора управляющей компании?

Принимаем ли канон внешней фразы: городская база у аэропорта; жить / приезжать / сдавать на условиях владельца; доходность — сценарии, не гарантия?

### Операции запуска

Даём ли добро на пилот 2–3 агентства (ориентир: Гравитон, «Республика», Риэлт-Лидер) и на фиксацию комиссии?

Кого из управляющих уже рассматривает СД — добавить в сравнение?

Какой медиабюджет сентябрь–декабрь и какой микс каналов?

Какие 3–5 инициатив августа берём в первую очередь (канон языка, регламент агентств, учёт до договора, прогноз, юр. чек-лист)?

### Мандат IMPRO

Выносим ли основателю переход с ~200 тыс. на контур запуска (~750 тыс.) — или базовый / полного управления?

Зачитываем ли уже сделанную аналитику в первый месяц постоянного сопровождения?

Какие внутренние данные нужны за 48–72 часа для следующей итерации: учёт клиентов, стоимость лида, статусы конкурентов, РНС, состояние сайта?

Формат следующего шага после ответов: короткий пакет основателю → при «да» по мандату — старт контура запуска с ритмом 30 / 60 / 90.

Решения лучше фиксировать письменно — хотя бы короткой таблицей «вопрос / ответ / дата / кто исполняет». Иначе после встречи останется ощущение согласия без операционного хвоста. Минимальный набор фиксаций:

| Решение | Вариант фиксации |
| --- | --- |
| Рамка «ворота» + запрет гарантий % | Канон-фраза + список запретов для ОП и агентств |
| Пилот агентств | 2–3 имени, комиссия, дата обучения |
| Медиабюджет | Сумма сен–дек + ответственный |
| Уровень контура | Базовый / запуска / полного управления |
| Зачёт аналитики | Да / нет / частично; на какой месяц |
| Ближайшие инициативы | Топ-3 на август с владельцем внутри СД |

Без этой фиксации даже сильная встреча возвращает систему в режим десяти чатов.

# 19. Подрядчики и их контроль

Экосистема «Талая» шире отдела маркетинга. Без карты подрядчиков и правил приёмки контур снова распадается на чаты. Этот раздел — практическая часть: кто на поле, как координировать, что измерять и чего не отдавать без контроля.

## 19.1. Карта подрядчиков экосистемы

| Зона | Игроки (ориентир) | Роль рядом с запуском |
| --- | --- | --- |
| Агентства недвижимости | Гравитон, «Республика» (оба с сертификатом РГР), Риэлт-Лидер; далее Риэлт-Ком, Мега Сити и др. | Ускоритель охвата и доверия; не замена отдела продаж и учёта СД |
| Частные риэлторы | Десятки ИП в городе | Только через аккредитацию / сильные агентства; иначе хаос |
| Иногородние агентства (Барнаул / Новосибирск) | Крупные игроки сибирского инвестиционного спроса | После локального пилота |
| Управляющие / операторы | UTROM Group (уже в регионе), «В Горах» как ориентир конкурента, ZONT / Cosmos — другой ценовой мир; локальные УК ЖКХ | Опциональное управление; выбор — за СД |
| Наружка | Russ (после покупки активов «Купол» в ГА) | Узнаваемость и локальное доверие |
| Локальные соцсети / контент | «Маховик» и аналоги; разовые исполнители на мелкое производство материалов | Исполнение под бриф, не стратегия |
| Цифровая разработка и смежные | Текущий контур IMPRO; локальные агентства «под ключ» (сайт + реклама + соцсети) как возможные исполнители отдельных кусков | Архитектуру цифрового контура логично держать в одной точке |
| Рекламные кабинеты / медиазакупка | Внутренне под контуром или внешний закупщик по брифу | Только с метками, бюджетом и приёмкой |
| Радио / ТВ / паблики | Через локальных посредников размещения | Точечно под локальный состоятельный слой |

Правило карты: агентство = ускоритель, не замена собственной системы продаж. Собственный канал СД / IMPRO обязателен; партнёрский контур ускоряет инвестиционный и двойной спрос и локальное доверие.

Карту полезно держать не как «телефонный справочник», а как матрицу риска. Для каждого подрядчика заранее ясно: что он может ускорить, что может сломать, кто принимает работу, какой показатель итога. Пример:

| Подрядчик | Ускоряет | Ломает, если без контроля | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- |
| Агентство A-класса | Встречи и брони | Цену и язык доходности | Регламент + учёт |
| Russ | Узнаваемость в городе | Бюджет без связки с цифрой | Бриф + фотоотчёт + срок |
| Локальный контент | Частоту публикаций | Позицию продукта | Канон + предмодерация |
| Внешний закупщик рекламы | Скорость тестов | Стоимость нецелевого спроса | Метки + доля целевых |
| Управляющая компания | Доверие к сценарию «себе + сдача» | Обещания % до выбора | Чек-лист сравнения |

Так карта становится инструментом управления, а не списком «с кем можно поговорить».

## 19.2. Принцип одной точки координации

Одна точка координации означает:

один канон продукта и запретов;

один бриф на креатив и наружку;

один регламент для агентств;

одна приёмка работ;

один прогноз для руководства.

Без этого каждый подрядчик оптимизирует свой отчёт. С этим — оптимизируется путь к договору.

| Зона | Делает контур (IMPRO × СД) | Делает подрядчик |
| --- | --- | --- |
| Стратегия партнёрского канала | да | — |
| Аккредитация и обучение агентств | да | Агентство исполняет продажи |
| Сравнение управляющих | архитектура сравнения | УК эксплуатирует после выбора |
| Наружка / локальный контент | бриф, показатели, приёмка | Russ / локальный исполнитель |
| Федеральная / сибирская реклама | управление или контроль | при необходимости внешний закупщик |

Одна точка не значит, что IMPRO делает всю работу руками. Значит, что у разрозненных исполнителей есть единый заказчик смысла.

## 19.3. Регламент постановки задач и приёмки

Минимальный регламент, без которого пилот разваливается:

### Постановка задачи

Цель в языке результата продаж (не «сделать 10 постов», а «поддержать пресейл и набор броней с каноном продукта»).

Канон сообщений: что обязательно / что запрещено.

Срок, бюджет, канал, ответственный.

Критерий приёмки заранее (до старта работы).

### Приёмка

| Тип работы | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| Креатив / тексты | Соответствие канону; нет гарантий %; жилой статус не подменён «отелем» |
| Рекламные кабинеты | Метки источников; расход в рамках бюджета; доля целевых обращений |
| Наружка | Место, срок, макет по брифу, фотоотчёт |
| Агентства | Соблюдение прайса и брони 100 тыс. / 45 дней; передача в учёт; язык скрипта |
| Контент соцсетей | Тон «ворота / город», не мимикрия под Манжерок |

### Ритм

Еженедельный разбор открытых задач и блокеров.

Фиксация решений письменно (даже коротко) — иначе «договорились в чате» исчезает.

Эскалация на маркетинг-директора, если подрядчик ломает канон цены или доходности.

Типовой цикл задачи (коротко):

`text Запрос от СД / идея канала → проверка: бьётся ли с приоритетами месяца и каноном → бриф с критерием приёмки → исполнение подрядчиком → приёмка по критерию (не «вроде ок») → фиксация результата в воронке / прогнозе → вывод: масштабировать / править / остановить ``

Без последнего шага подрядчики живут вечно: работу «сделали», канал «крутится», а вклад в договоры не доказан. Регламент обязан уметь останавливать слабое исполнение, а не только запускать новое.

## 19.4. Контроль формулировок (доходность, юр. рамка)

Контроль формулировок — отдельная дисциплина, не «редактура по желанию».

Можно (внутренняя и внешняя рамка):

городская база Алтая у аэропорта;

жить, приезжать, сдавать — на условиях владельца;

жилой статус и ипотечные инструменты;

доходность как диапазон сценариев после выбора управляющей компании;

опциональное управление / короткий список операторов — без цифр гарантии.

Нельзя:

«курортный апарт-отель» / «часть Манжерока»;

«гарантированная доходность» / «15% годовых» как факт;

обещания, которые нельзя защитить до выбора УК и до ясности правил краткосрочной аренды;

рекламный объём, выходящий за юр. рамку до подтверждения РНС / проектной декларации (статус в переданных материалах требует проверки).

Практика контроля:

Единый словарь для отдела продаж и агентств.

Предмодерация внешних материалов (агентства, наружка, посевы).

Разбор звонков: где менеджер «докрутил» процент.

Связка с юристом СД по допустимому объёму коммуникации до разрешений.

Отдельный риск — «добросовестное преувеличение» в поле. Менеджер или риэлтор редко сознательно врет; чаще он дотягивает ожидание клиента до сделки знакомыми курортными аргументами. Контроль формулировок поэтому включает обучение и разбор звонков, а не только запрет в чате. Без обучения запрет игнорируют; без запрета обучение не удерживает границу.

## 19.5. Метрики подрядчика vs метрики результата продаж

Путаница метрик — главный способ потерять деньги красиво.

| Метрика подрядчика (промежуточная) | Метрика результата (итоговая) |
| --- | --- |
| Показы / охват | Квалифицированные встречи |
| Заявки / лиды | Брони с оплатой 100 тыс. |
| Стоимость заявки | Стоимость брони и стоимость договора |
| Посты / сторис | Вклад в воронку и узнаваемость целевой аудитории |
| Щиты «крутятся» | Вклад в локальное доверие + связка с цифровым следом |
| «Интерес» агентства | Встречи / брони / договоры, переданные в учёт |

Правило: промежуточные метрики нужны для управления каналом. Платить и хвалить подрядчика в первую очередь за вклад в итоговые. Для партнёрских агентств ключевой показатель — квалифицированные встречи и брони, не «лиды ради лидов».

Для руководства один экран важнее десяти отчётов подрядчиков:

брони накопительно vs план 25 / 42 / 54;

договоры vs план 15 / 10 / 7;

конверсия бронь → договор vs ≥60%;

структура источников;

отклонения языка и цены.

Практика сведения метрик раз в неделю:

Подрядчики присылают свои промежуточные цифры в едином шаблоне (не в свободной форме).

Контур склеивает их с воронкой отдела продаж.

На статус выносится только то, что влияет на брони / договоры / риск языка / перерасход.

Всё остальное остаётся в приложении — чтобы совещание не превращалось в защиту подрядчика.

Так метрики подрядчика остаются инструментом диагностики, а метрики результата — языком решения для основателя.

## 19.6. Короткий список и правила пилота

### Агентства — пилот 2–3, не открытый рынок

Приоритетный короткий список для старта:

| Агентство | Почему в пилоте |
| --- | --- |
| Гравитон | Сертификат РГР; уже в первичной полке новостроек региона |
| АН «Республика» | Сертификат РГР; инвестиционный угол |
| Риэлт-Лидер | Сильный локальный бренд; офис в Чемале полезен для двойного сценария |

Правила пилота:

Эксклюзив на старте не обязателен — нужен управляемый открытый формат: 2–3 агентства класса A + регламент.

Единый прайс / бронь 100 тыс. / запрет «гарантированной доходности».

Кабинет партнёра или еженедельный лот-лист + обучение скрипту «ворот».

Комиссия зафиксирована письменно.

Частные риэлторы — через A-агентства или белый список после соглашения о конфиденциальности.

Иногородний контур — отдельным спринтом после локального пилота.

### Управляющие — сравнение, не рекламная цифра

До выбора УК в маркетинге: «опциональное управление / короткий список операторов», без цифр гарантии. Чек-лист сравнения: опыт мультисобственников; модель вознаграждения; право владельца жить N дней в год; комиссия и капитальные затраты на оснащение; ежемесячная отчётность; соответствие правилам краткосрочной аренды; кейс в Сибири / на Алтае.

### Наружка и локальный контент

Russ: запрос инвентаря (аэропорт / центр / выезды) под бриф узнаваемости.

Локальный подряд по соцсетям — запасное исполнение после платформы бренда и канона, не вместо них.

## 19.7. Что не отдавать на аутсорс без контроля

Есть работы, которые можно поручить исполнителю. Есть решения, которые нельзя отдать «на сторону» без жёсткого контура.

| Не отдавать без контроля | Почему |
| --- | --- |
| Позиционирование продукта и запреты языка | Это риск репутации и права собственника |
| Ценовая дисциплина и условия брони | Иначе рынок разучит «Талай» хаосом |
| Архитектура учёта и воронки до договора | Без этого нет управления целью 300 млн |
| Критерии квалификации лида | Подрядчик будет оптимизировать свой объём |
| Выбор и условия партнёрских агентств | Иначе канал продаж неуправляем |
| Финальный выбор управляющей компании | Стратегическое решение СД; контур помогает сравнить |
| Медиабюджет и приоритеты каналов | Иначе «активность» подменяет стратегию |
| Приёмка формулировок доходности | Слишком высокий хвост претензий |

Можно отдавать под бриф и приёмку: производство макетов, монтаж щитов, часть контента, техническую поддержку отдельных цифровых кусков, показы агентств, узкую медиазакупку.

Есть и «серая зона»: калькулятор доходности на сайте, квиз для инвестора, сценарии в презентации агентства. Их можно поручить исполнителю по производству, но логику цифр и подписи обязан утверждать контур вместе с СД. Иначе красивый инструмент снова станет каналом недопустимых обещаний.

Ещё одна зона повышенного контроля — любые сравнения с конкурентами в рекламе и у агентств. Сравнивать можно осторожно и по проверяемым основаниям (жилой статус, цена полки, локация у аэропорта). Нельзя — обещать «всегда дорожает» и «лучше апартов по доходу» без опоры. Контроль сравнений — часть контроля формулировок.

Итог раздела 19: подрядчики ускоряют запуск только в системе с одной точкой координации, регламентом приёмки и разделением метрик «сделали работу» / «получили договор».

Дополнение про масштаб контроля. На старте не нужно «управлять всеми подрядчиками республики». Нужно жёстко держать пилот: 2–3 агентства, один основной контур наружки, один канон контента, один контур рекламных кабинетов. Расширение списка — только после того, как пилот показал дисциплину цены, языка и передачи в учёт. Иначе координация превращается в иллюзию: формально «одна точка», фактически — очередь неразгребённых чатов.

То же про частных риэлторов: рынок фрагментирован, соблазн «подключить всех» велик. Практика запуска говорит обратное — сначала аккредитация и обучение узкого круга, иначе учёт клиентов и отдел продаж тонут в дублях и серых обещаниях. Приоритет тем, кто уже продаёт новостройки сопоставимой полки в регионе.

# Заключение

Этот документ собран не как набор красивых слайдов и не как счёт на услуги. Его задача — дать собственнику и маркетинг-директору единую управленческую картину запуска ЖК «Талай»: что такое продукт на рынке ворот Алтая, кто реально может купить на полке 220–280, как устроена система до договора долевого участия, где рвутся стыки маркетинга, цифрового контура, продаж и подрядчиков — и какая модель ответственности удерживает всё это до цели не менее 300 млн ₽ к концу 2026 года.

Главные выводы.

Горно-Алтайск — ворота, не курорт. «Талай» — городской жилой продукт с опциональным доходным сценарием. Язык Манжерока и «гарантированных процентов» разрушает и позицию, и юридическую защиту.

Цель 300 млн — это система, не кампания. Сентябрьские 25 броней почти определяют октябрьские договоры. Без прогноза, дисциплины брони 100 тыс. / 45 дней и конверсии не ниже 60% медиаактивность не спасает.

Отдел продаж из ~5 человек нуждается в усилении контуром. Скрипты, учёт, контроль звонков и пилот 2–3 сильных агентств — условие охвата инвестиционного и двойного спроса, а не «дополнение по желанию».

Текущий мандат ~200 тыс. ₽ (поисковое продвижение + разработка) закрывает слой поддержки и полезен. Он не закрывает запуск коммерческой системы. Разрыв — между разовыми артефактами и постоянным удержанием связки до ДДУ.

Разовые подрядчики в десяти чатах дают видимость работы и теряют управление на стыках. Нужна одна точка координации: канон продукта, приёмка, прогноз, контроль формулировок.

Уровень ответственности на старте логично собирать как контур запуска: пять блоков (управление развитием, архитектура, исследования, аналитика, реализация), партнёрский канал, усиление продаж, рекламный контур под контролем. Медиабюджет и комиссии агентствам — отдельными строками. Контур полного управления — следующий шаг после первых договоров и выбора управляющей компании.

Обещание контура — видимость роста и доведение приоритетов до работающего результата за ритмом 30 / 60 / 90. Не обещание — договоры «под ключ» без команды СД и гарантированная доходность покупателям.

Следующий шаг.

Маркетинг-директору — зафиксировать ответы на решения раздела 18.8 (рамка продукта, запрет гарантий доходности, пилот агентств, медиабюджет, уровень мандата, зачёт уже сделанной аналитики). Основателю — утвердить рамку и глубину контура на август–декабрь. После «да» — вход в постоянное сопровождение с картой блокеров на 30 дней и еженедельным прогнозом к 300 млн.

Документ можно читать как основу для встречи и как рабочий канон на первые 90 дней запуска. Дальше ценность будет не в новом томе текста, а в том, удерживается ли система в ритме: одна позиция, одна воронка, одна координация подрядчиков — до зарегистрированного договора.

Если свести весь отчёт к одной управленческой формуле, она звучит так:

Понять рынок и продукт → собрать связку маркетинг / цифровой контур / продажи / подрядчики → удержать её ритмом до ДДУ → не обещать рынку того, что нельзя защитить.

Разделы 17–19 как раз закрывают средние два звена этой формулы. Без них сильная аналитика остаётся знанием. Со знанием можно выиграть спор на встрече. Со связкой и ритмом — можно управлять запуском.